ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

***	                 	        TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2012

Số: 73/KH-ĐTN

KẾ HOẠCH

# Tổ chức Tuần lễ  “Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm

# và Hỗ trợ mua sắm” năm 2012

_________

# Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 4140/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2012-2015; đồng thời thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017, chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần X, Ban Thường vụ Thành đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ “Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm và Hỗ trợ mua sắm” năm 2012 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích – Yêu cầu:

1. Mục đích:

- Thực hiện kế hoạch Đề án Hỗ trợ Thanh niên học nghề và tạo việc làm năm 2012; nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp; giao lưu, giới thiệu với thanh niên Thành phố, xã hội những đoàn viên, thanh niên công nhân, những người thợ trẻ có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất.

- Tạo điều kiện để người lao động tiếp xúc với các doanh nghiệp, tham gia phỏng vấn, tìm kiếm cơ hội việc làm.

- Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,  tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá thương hiệu đến người tiêu dùng.

2. Yêu cầu:

- Việc tổ chức phải đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực; đạt hiệu quả tuyên truyền sâu rộng thu hút đông đảo người lao động, thợ lành nghề, đoàn viên thanh niên, người tiêu dùng, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia.

- Khuyến khích việc phát hiện, biểu dương và tôn vinh các cá nhân đang công tác, lao động trong các doanh nghiệp Việt Nam, cơ sở sản xuất – kinh doanh tư nhân, quảng bá thương hiệu Việt và góp phần bình ổn thị trường.

II. Đối tượng- Thời gian – Địa điểm:

1. Đối tượng:

- Học sinh – sinh viên các Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Các trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp, cơ sơ dạy nghề …

- Các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, triển lãm, bán hàng.

- Thanh niên công nhân, người lao động, người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian : Từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 11 năm 2012

- Địa điểm: Công viên Gia Định – Tp Hồ Chí Minh

II. Nội dung:

1. Hoạt động triển lãm:

- Triển lãm hình ảnh hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh lần IX nhiệm kỳ 2012 – 2017.

- Triển lãm hình ảnh “Dấu ấn Thanh niên công nhân Thành phố - 30 năm rèn luyện, cống hiến, trưởng thành”

- Triển lãm các hình ảnh cổ động thanh niên với nghề nghiệp việc làm.

2. Hoạt động giới thiệu việc làm và tuyển dụng lao động:

- Hoạt động phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp giữa doanh nghiệp với người lao động.

- Diễn đàn thông tin tổng quan thị trường lao động và dự báo nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh những tháng cuối năm 2012.

- Diễn đàn thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp tại chương trình.

- Diễn đàn thông tin thị trường xuất khẩu lao động tại các nước có nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam sang làm việc. Hướng dẫn thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia xuất khẩu lao động;

- Chương trình ứng viên tự giới thiệu nhằm trang bị cho người lao động kỹ năng thuyết trình và đề đạt nguyện vọng của mình trực tiếp với nhà tuyển dụng.

3. Hoạt động Hội thi tay nghề, Hội thảo

- Tổ chức lễ tổng kết và trao giải hội thi “Ý tưởng thời trang trẻ” dành cho Thanh niên công nhân ngành may.

- Hội thảo hướng nghiệp phân luồng đào đạo cho học sinh phổ thông và hướng nghiệp cho các em trong việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực cá nhân của mình.

4. Hoạt động Hỗ trợ mua sắm:

- Tổ chức cho các doanh nghiệp Việt Nam, cơ sở sản xuất tham gia trưng bày, triển lãm hàng hóa để quảng bá giới thiệu các mặt hàng trong nước có chất lượng và giá bán cạnh tranh

- Hỗ trợ bán hàng giảm giá cho thanh niên công nhân (giảm giá từ 5 -30 % ).

IV. Biện pháp thực hiện:

1. Thành lập Ban tổ chức:

-  Đ/c Huỳnh Nguyễn Lộc – Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Công nhân lao động Thành đoàn- Trưởng ban tổ chức.

- Đ/c Nguyễn Tri Quang – Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên, Thư ký Ban điều hành đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm Thành phố - Phó Ban tổ chức

- Đ/c Nguyễn Văn Sang – Phó Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên, Tổ trưởng tổ giúp việc Ban điều hành đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm Thành phố - Thành viên thường trực

- Đ/c Trần Thị Thu Hà – Cán bộ Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành đoàn - Thành viên

- Đ/c Trương Minh Tước Nguyên – Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành đoàn - Thành viên

- Đ/c Trần Thị Thúy An – Cán bộ Ban Công nhân lao động Thành đoàn - Thành viên

- Đ/c Huyền Tôn Nữ Kim Phụng – Phó phòng Cung ứng lao động Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên - Thành viên

- Đ/c Nguyễn Trần Tiến – Cán bộ phòng Cung ứng lao động Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên - Thành viên

2. Nhiệm vụ Ban tổ chức:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, tổ chức các hoạt động theo kế hoạch.

- Thiết kế bố trí dàn dựng gian hàng triển lãm; phỏng vấn tuyển dụng.

- Vận động các doanh nghiệp tham gia gian hàng, bàn tuyển dụng.

- Vận động các doanh nghiệp tài trợ cho hoạt động.

- Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM và Sở Giáo dục – Đào tạo TP. HCM vận động các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề tham gia triểm lãm, tuyển sinh; vận động học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tham hoạt động hướng nghiệp.

- Liên hệ mặt bằng, địa điểm, công tác an ninh, dịch vụ công ích, phòng cháy chữa cháy, y tế cho Tuần lễ hoạt động “Thanh niên công nhân với nghề nghiệp, việc làm và Hỗ trợ mua sắm” năm 2012.

V.  Tiến độ thực hiện:

- Từ ngày 01/10 – 23/10/2012: Xây dựng kế hoạch, liên hệ với các Sở ngành liên quan,

- Từ 24/10 – 05/11/2012: Vận động các doanh nghiệp, triển khai lực lượng tham gia.

- Từ 06/11 – 11/11/2012: Tổ chức Tuần lễ “Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm và Hỗ trợ mua sắm” năm 2012.

- Ngày 15/11/2012: Thực hiện báo cáo tổng kết, họp rút kinh nghiệm

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

- Trung ương Đoàn: Ban điều hành Đề án 103, Ban TNĐT, Ban TNTH, VP;

- Thành ủy: Ban Dân vận, VP;

- UBND TP: Đ/c Hứa Ngọc Thuận, VP;

- Mặt trận Tổ quốc Thành phố;

- Ban điều hành Đề án 103 Thành phố;

- Ban thường vụ Thành Đoàn;

- Ban tổ chức;

- Lưu.

(đã ký)

Lê Quốc Phong