| BỘ TƯ LỆNH – THÀNH ĐOÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số: 19/KHLT-ĐTN-BTL |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2012 |
| --- | --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ nước” năm 2012

Chủ đề: “Thanh niên Thành phố Anh hùng đoàn kết, xung kích

bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam”

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 1346/KHLT-BTL-TĐ giữa Bộ Tư lệnh Thành phố và Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh về giáo dục truyền thống trong lực lượng đoàn viên, thanh niên Thành phố giai đoạn từ tháng 11/2011 đến hết năm 2015; thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2012); chào mừng 66 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2012) và chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Bộ Tư lệnh và Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ nước” năm 2012 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống anh hùng của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung, của Quân Khu 7 và Bộ Tư lệnh Thành phố nói riêng; tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng, giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc Việt Nam của Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp; qua đó xây dựng niềm tin, lòng tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; đồng thời, xây dựng bản lĩnh, lập trường, ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

- Tìm hiểu truyền thống giữ nước của quân và nhân dân cả nước nói chung, truyền thống hào hùng bất khuất của quân và nhân dân địa danh Tam Giác Sắt “Củ Chi - Bến Cát - Trảng Bàng” nói riêng, qua đó xây dựng ý thức trách nhiệm, phong trào hành động thiết thực, cụ thể góp phần bảo vệ, giữ gìn chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

- Thể hiện lòng biết ơn, tình cảm của tuổi trẻ Thành phố với những đóng góp, hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các cô chú Cựu Chiến binh là nhân chứng lịch sử, các gia đình có công với cách mạng.

- Bằng những hành động, phần việc cụ thể và thiết thực của thanh thiếu niên Thành phố trong việc góp phần xây dựng quê hương truyền thống anh hùng, kiên cường, bất khuất trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc, chống thực dân và đế quốc xâm lược với danh hiệu “Củ Chi đất thép thành đồng”.

- Thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, đùm bọc của các thế hệ đoàn viên, thanh niên trưởng thành qua việc chăm lo các em học sinh là con em của các gia đình có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Củ Chi.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa đoàn viên, thanh niên với lực lượng vũ trang thành phố, các đơn vị kết nghĩa; qua đó, tăng cường mối quan hệ gắn bó, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong hoạt động Đoàn.

2. Yêu cầu:

- Công tác chuẩn bị và tổ chức phải chu đáo, chặt chẽ, thực hiện tốt với phương châm “An toàn -  Hiệu quả - Tiết kiệm”.

- Các đơn vị tham gia phải nghiêm túc tuân thủ thời gian, quy định, phân công của Ban Tổ chức Hội trại.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Thời gian, địa điểm, đối tượng tham dự:

- Thời gian: từ 06g00 ngày 21/12/2012 đến 10g00 ngày 23/12/2012

- Địa điểm: Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và Khu di tích lịch sử Địa Đạo - Củ Chi.

- Đối tượng tham dự: dự kiến 1.100 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Thành phố; mời đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang của các Bộ Chỉ huy Quân sự miền Đông Nam Bộ, Hải quân Vùng 2, Lữ đoàn 125 Hải quân, lực lượng Cảnh sát biển và các binh chủng thuộc Bộ Quốc Phòng cùng tham dự.

- Lưu ý: căn cứ theo Thông báo về việc tuyên dương gương điển hình trong phong trào “Tuổi trẻ giữ nước” và phân công cơ sở Đoàn, cán bộ Thành Đoàn - Bộ Tư lệnh Thành phố tham gia tổ chức Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ nước” năm 2012.

2. Lễ tuyên dương “Thanh niên lực lượng vũ trang tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” năm 2012:

- Thời gian: 6g30 - 08g30 ngày 21/12/2012 (thứ sáu)

- Địa điểm: Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

(Số 01 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4)

- Nội dung: tuyên dương cán bộ - sĩ quan trẻ, đoàn viên và thanh niên Bộ Tư lệnh Thành phố đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên lực lượng vũ trang tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” năm 2012.

- Thành phần tham dự:

+ Các gương được tuyên dương và 350 cán bộ - sĩ quan trẻ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thành phố.

+ Các Quận Đoàn 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, Phú Nhuận và Bình Thạnh mỗi đơn vị mời 25 đoàn viên, thanh niên tham dự lễ tuyên dương.

3. Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ nước” năm 2012:

3.1. Lễ khai mạc Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ nước” năm 2012:

- Thời gian: từ 07g30 đến 08g30 ngày 22/12/2012 (thứ bảy)

- Địa điểm: Sân bóng Địa Đạo - Củ Chi.

- Thành phần: đại biểu khách mời và toàn thể trại sinh.

- Nội dung:

+ Ôn lại truyền thống cách mạng, truyền thống bảo vệ và xây dựng đất nước của quân - nhân dân Việt Nam.

+ Trao tặng công trình thanh niên “Khu vui chơi Thiếu nhi” trị giá 50 triệu đồng cho xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.

+ Trao tặng 30 suất học bổng “Vì đàn em thân yêu” cho các em học sinh là con em của các gia đình có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Củ Chi.

+ Thông tin về chương trình và nội quy của Hội trại.

3.2. Các hoạt động sau lễ khai mạc:

a) Tổ chức nghi thức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ:

- Thời gian: từ 08g30 đến 10g00 ngày 22/12/2012 (thứ bảy)

- Địa điểm: Nghĩa trang An Nhơn Tây và Đền Bến Dược, huyện Củ Chi

- Thành phần: mỗi cụm trại cử 70 trại sinh tham gia.

b) Tổ chức thăm hỏi và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, các cô chú Cựu Chiến binh là nhân chứng lịch sử địa danh Tam Giác Sắt:

- Thời gian: từ 13g30 đến 15g30 ngày 22/12/2012 (thứ bảy)

- Địa điểm: địa bàn huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

- Thành phần: mỗi cụm trại cử 10 trại sinh tham gia.

c) Hoạt động của các Cụm trại:

- Thời gian: từ 08g30 đến 16g30 ngày 22/12/2012 (thứ bảy)

- Địa điểm: Sân bóng Địa Đạo - Củ Chi.

- Thành phần: toàn thể trại sinh.

- Nội dung: mỗi Cụm trại tổ chức ít nhất 05 hoạt động cho trại sinh tham gia với các nội dung được định hướng như sau:

+ Tuyên truyền, giáo dục, ôn lại truyền thống cách mạng, truyền thống giữ nước kiên cường, bất khuất của quân và nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược thông qua việc tổ chức các hoạt động như: sưu tập hình ảnh, trình chiếu phim tư liệu, thiết kế báo tường, trang trí cổng và khu vực của Cụm trại.

+ Tổ chức các hội thi tìm hiểu, kể chuyện, sáng tác thơ,… về cuộc đời hoạt động cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, anh hùng Lý Tự Trọng, anh hùng Nguyễn Văn Trỗi và các vị anh hùng dân tộc đã góp phần bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam.

+ Tổ chức các trò chơi dân gian, vận động và giao lưu tập thể như: nấu ăn, nhảy sạp, kéo co, bịt mắt bắt vịt, đập niêu, bắt trạch trong chum, leo cột lấy cờ, nhảy hiện đại, múa dân vũ, lửa trại,…

+ Thực hiện 01 gian hàng trưng bày sản phẩm, hình ảnh, thành tích nổi bật của các đơn vị trong Cụm trại nhằm giới thiệu đến trại sinh.

+ Chuẩn bị 03 tiết mục văn nghệ với chủ đề về quê hương con người Việt Nam, về Bác Hồ, về lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, về tuổi trẻ Việt nam,… để tham gia chương trình giao lưu văn nghệ của Ban Tổ chức Hội trại.

d) Thao trường quốc phòng toàn dân:

- Thời gian: từ 08g30 đến 16g30 ngày 22/12/2012 (thứ bảy)

- Địa điểm: Sân bóng Địa Đạo - Củ Chi.

- Thành phần: toàn thể trại sinh.

- Nội dung: Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Thành phố thiết kế một số nội dung “Huấn luyện Chiến sĩ mới” thành các hội thi quốc phòng cho toàn thể trại sinh tham gia với các nội dung định hướng như sau:

+ Bắn súng tiểu liên AK-47 bằng hệ thống điện tử;

+ Tháo - lắp súng tiểu liên AK-47;

+ Ném lựu đạn không thuốc nổ;

+ Chạy vũ trang 500m;

+ Điều lệnh đội ngũ, đồng diễn các bài tập thể dục.

3.3. Tổ chức Lễ tuyên dương các gương điển hình trong phong trào “Tuổi trẻ giữ nước” năm 2012:

- Thời gian: từ 19g00 đến 20g30 ngày 22/12/2012 (thứ bảy)

- Địa điểm: Sân bóng Địa Đạo - Củ Chi.

- Thành phần: toàn thể trại sinh.

- Nội dung:

+ Tuyên dương đoàn viên, thanh niên của các đơn vị tham gia Hội trại đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tuổi trẻ giữ nước” năm 2012.

+ Tổ chức giao lưu văn nghệ với chủ đề “Thanh niên Thành phố Anh hùng đoàn kết, xung kích bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam”.

3.4. Lễ bế mạc Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ nước” năm 2012:

- Thời gian: từ 07g30 đến 09g30 ngày 23/12/2012 (chủ nhật)

- Địa điểm: Sân bóng Địa Đạo - Củ Chi.

- Thành phần: đại biểu khách mời và toàn thể trại sinh.

- Nội dung:

+ Tổ chức Lễ kết nghĩa giữa các cơ sở Đoàn.

+ Tổng kết trao giải thưởng.

+ Tổng vệ sinh, bàn giao mặt bằng.

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Chỉ đạo cấp thành: Thành phần Ban Chỉ đạo theo Kế hoạch Liên tịch số 1346/KHLT-BTL-TĐ ngày 11/11/2011 giữa Bộ Tư lệnh Thành phố và Thành Đoàn giai đoạn từ tháng 11/2011 đến hết năm 2015

2. Ban Tổ chức cấp thành:

2.1. Đồng Trưởng ban:

- Đồng chí Ngô Tuấn Nghĩa, Đại tá - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố

- Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Phó Bí thư Thành đoàn

2.2. Đồng Phó ban:

- Đ/c Lê Văn Hoàng, Đại tá - Phó Giám đốc Địa đạo Củ Chi - Bộ Tư lệnh Thành phố

- Đ/c Trần Vinh Ngọc, Thượng tá - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thành Phố

- Đ/c Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

- Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân, Ủy viên Thường vụ, Phó Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn.

2.3. Các thành viên:

- Đ/c Võ Văn Thọ, Thiếu tá - Trưởng Ban Tuyên huấn Bộ Tư lệnh Thành phố

- Đ/c Phạm Kiều Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành - Phó Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn

- Đ/c Lâm Mỹ Trinh, Ủy viên Ban Chấp hành - Phó Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn

- Đ/c Nguyễn Ngọc Nhung, Ủy viên Ban Chấp hành - Phó Ban Thiếu nhi Thành Đoàn

- Đ/c Quách Duy, Cán bộ Ban Mặt trận - ANQP - ĐBDC Thành Đoàn

- Đ/c Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Thượng úy - Trợ lý Thanh niên Bộ Tư lệnh Thành Phố

- Đ/c Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Thường vụ Thành Đoàn, Đại úy - Bí thư Đoàn Công an Thành Phố

- Đ/c Lê Mạnh Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Thiếu tá - Bí thư Đoàn Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành Phố

- Đ/c Nguyễn Minh Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Thiếu úy - Trợ lý Thanh niên Bộ đội Biên phòng Thành Phố.

- Đ/c Trần Văn Hên, Phó Bí thư Thường trực Huyện Đoàn Củ Chi

* Nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm chung về công tác tổ chức Hội trại.

- Thực hiện chế độ báo cáo tiến trình Hội trại về lãnh đạo, chỉ huy đơn vị.

- Duy trì và đảm bảo các hoạt động Hội trại được diễn ra thành công.

3. Phân công trách nhiệm:

3.1. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh:

- Xây dựng kịch bản chi tiết, tham mưu bài phát biểu chúc mừng các gương tuyên dương, là bộ phận thường trực tổ chức chương trình Lễ tuyên dương “Thanh niên Lực lượng vũ trang tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” năm 2012.

- Đảm bảo các điều kiện hậu cần, vật chất phục vụ Hội trại: lều trại, điện, nước, công tác an ninh trật tự, ăn uống của các trại sinh.

- Chuẩn bị quà tặng các Mẹ Việt Nam anh hùng và các cô chú Cựu Chiến binh là nhân chứng lịch sử địa danh Tam Giác Sắt trên địa bàn huyện Củ Chi.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự 24 Quận - Huyện hỗ trợ xe và lập danh sách các điểm đưa đón trại sinh, hỗ trợ vận chuyển vật dụng cho Hội trại.

- Chịu trách nhiệm thiết kế, dàn dựng Cổng trại chính và trang trí tổng quan khu vực tổ chức Hội trại.

- Chuẩn bị và phát hành thư mời lãnh đạo Thành phố, Thủ trưởng Quân Khu 7, Công an Thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Vùng 2 Hải quân, Cảnh sát biển, các Bộ Chỉ huy Quân sự Miền Đông Nam Bộ, các Binh chủng trực thuộc Bộ Quốc Phòng đang trú đóng trên địa bàn thành phố.

- Đảm bảo công tác tuyên dương khen thưởng cho các gương điển hình trong phong trào “Tuổi trẻ giữ nước”.

- Đảm bảo đề cương tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện trên.

- Cử lực lượng quay phim, chụp ảnh và đưa tin tuyên truyền.

3.2. Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh:

- Chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền, dàn dựng sân khấu, đảm bảo âm thanh và liên hệ địa điểm tổ chức Lễ tuyên dương “Thanh niên Lực lượng vũ trang tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” năm 2012.

- Xây dựng kịch bản chi tiết chương trình, thường trực trong công tác tổ chức; định hướng các chủ đề, nội dung cho các Cụm trại tổ chức hoạt động.

- Phụ trách công trình thanh niên “Khu vui chơi Thiếu Nhi” tặng xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.

- Tham mưu bài phát biểu khai mạc Hội trại, Lễ tuyên dương thanh niên tiêu biểu trong phong trào “Tuổi trẻ giữ nước” năm 2012.

- Chuẩn bị và phát hành thư mời lãnh đạo cấp Ủy 24 Quận - Huyện, lãnh đạo cấp ủy của các cơ sở Đoàn khu vực trường học, khu vực công nhân lao động có tham gia Hội trại.

- Cử lực lượng quay phim, chụp ảnh và đưa tin tuyên truyền.

- Mời phóng viên báo đài đưa tin về Hội trại.

3.3. Cơ sở Đoàn tham gia Hội trại:

- Các cơ sở Đoàn vận động mỗi trại sinh tham gia Hội trại đóng góp 50.000đ (năm mươi ngàn đồng) để thực hiện công trình thanh niên “Xây dựng Khu vui chơi Thiếu nhi” trị giá 50 triệu đồng tặng xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.

- Mỗi cơ sở Đoàn đóng góp 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) để trao tặng 30 suất học bổng (1.000.000đ/suất) cho các em học sinh là con em của các gia đình có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Củ Chi.

- Căn cứ theo các hoạt động do Ban Tổ chức Hội trại định hướng, các đơn vị chuẩn bị chu đáo và thực hiện nghiêm túc các nội dung để tham gia.

- Tổ chức cho trại sinh di chuyển tập trung và không sử dụng phương tiện cá nhân để tham gia Hội trại.

- Đối với Huyện Đoàn Củ Chi:

+ Lập danh sách đề xuất và mời 30 em học sinh là con em của các gia đình có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham dự Lễ khai mạc Hội trại và nhận học bổng;

+ Lập danh sách các Mẹ Việt Nam anh hùng, các cô chú Cựu Chiến binh là nhân chứng lịch sử địa danh Tam Giác Sắt để Ban Tổ chức Hội trại thăm hỏi và tặng quà.

- Lưu ý: các cơ sở Đoàn tổng hợp kinh phí và gửi về Tổ Tài chính Thành Đoàn (gặp đồng chí Trần Thị Lai, ĐT: 01219.733.636, ĐC: Số 1 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Quận 1) trước 11g00 ngày 14/12/2012.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Từ ngày 19/11 - 30/11/2012: xây dựng Kế hoạch, xin ý kiến Thủ trưởng Bộ tư lệnh Thành phố và Thường trực Thành Đoàn.

- Từ ngày 01/12 - 20/12/2012: chuẩn bị công tác tổ chức Hội trại.

- Ngày 07/12/2012: tổ chức họp Ban Tổ chức triển khai Kế hoạch.

- Ngày 11/12/2012: tổ chức họp các cơ sở Đoàn tổng hợp nội dung.

- Ngày 14/12/2012: họp Ban Tổ chức tổng hợp nội dung.

-  Từ ngày 21/12 - 23/12/2012: Tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước”.

- Ngày 28/12/2012: Họp rút kinh nghiệm.

| TM. BỘ TƯ LỆNH THÀNH PHỐ KT. CHÍNH ỦY PHÓ CHÍNH ỦY (đã ký) Đại tá Ngô Tuấn Nghĩa |  | TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN PHÓ BÍ THƯ (đã ký) Phạm Hồng Sơn |
| --- | --- | --- |

| Nơi nhận: - Thành ủy: TT, BDV, BTG, VP; Báo cáo - UBND Thành phố: TT, VP; - Sở Tài chính; - CCT và QK7: TT, BTN; - Bộ Tư lệnh TP: TT, các Phòng – Ban, ĐĐCC, VP; - Thành Đoàn: TT, các Ban – Trung tâm, VP; Theo dõi, chỉ đạo - Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP; - Ban Giám đốc Công an TP; - Ban Giám đốc Sở Cảnh sát PC&CC.TP; - Ban CHQS 24 Quận (Huyện); - Các cơ sở Đoàn tham gia Hội trại; - Các đơn vị LLVT mời tham gia Hội trại; Phối hợp thực hiện - Các đồng chí có tên trên; - Lưu. |  |  |
| --- | --- | --- |