5
4


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


   BCH TP. HỒ CHÍ MINH


***
TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Số: 34/KH-ĐTN

KẾ HOẠCH 

Tổ chức hội trại du khảo “Vòng tay Biên giới” năm 2012
________

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2012); Kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2012); Thực hiện chương trình “Vì biên giới hải đảo” của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh; Chào mừng đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp; Ban Thường vụ Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch Hội trại du khảo “Vòng tay Biên giới” năm 2012 giữa Phụ trách Đội thành phố Hồ Chí Minh và Phụ trách Đội các tỉnh miền Tây Nam Bộ, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tổ chức các hoạt động tìm hiểu lịch sử, truyền thống cách mạng và các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa phụ trách thiếu nhi các tỉnh miền Tây Nam Bộ và phụ trách thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh qua đó rèn luyện tính kỷ luật, tính tự quản và kỹ năng dã ngoại, tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết trong lực lượng phụ trách Đội.
2. Yêu cầu: An toàn – Vui tươi – Đoàn kết – Thân ái.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA BÀN TỔ CHỨC:

1. Thời gian tổ chức: 6 ngày, từ ngày 10/6 - 15/6/2012.
2. Địa bàn tổ chức: 
Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh biên giới: Long An (Vĩnh Hưng, Mộc Hóa) – Đồng Tháp (Tân Hồng, Cao Lãnh) – An Giang (Tân Châu, Châu Đốc, Tịnh Biên, Long Xuyên) – Kiên Giang (Hà Tiên, Rạch Giá).
III. ĐỐI TƯỢNG – SỐ LƯỢNG THAM GIA:

1. Đối tượng: 
Là Phụ trách thiếu nhi, có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác, có đủ sức khỏe và kỹ năng dã ngoại.
2. Số lượng:

a) Đối với thành phố Hồ Chí Minh: 
Thành lập 15 đội với sự tham gia của 150 phụ trách. Trong đó mỗi quận huyện chọn cử 05 phụ trách, Nhà thiếu nhi thành phố chọn cử 10 phụ trách.
b) Mời các tỉnh tham gia trại với số lượng 10 phụ trách.
IV. NỘI DUNG TRẠI DU KHẢO: bao gồm các hoạt động.

1. Tham quan các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, di tích cách mạng. Qua đó truyền tải ý thức về truyền thống, lịch sử của địa phương.

2. Thăm viếng, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình cách mạng, gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ …; Thăm, giao lưu với các đơn vị bộ đội biên phòng tại các địa phương đoàn đi qua.
3. Tổ chức chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” cho các em thiếu nhi. Tổ chức thăm và tặng quà các trường học khu vực biên giới.
4. Tổ chức các hoạt động thi đua tìm hiểu, giao lưu, sinh hoạt tập thể với các phụ trách Đội các tỉnh và trong nội bộ đoàn du khảo.
V. BAN CHỈ ĐẠO – BAN TỔ CHỨC:
1. Ban chỉ đạo:
- Trưởng ban: Đ/c Trần Thị Diệu Thúy – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội TP. Hồ Chí Minh.
- Phó ban: 

 + Đ/c Phạm Ngọc Tuyền – Giám đốc Nhà Thiếu nhi Thành phố 

 + Đ/c Dương Đức Minh – UV. HĐĐ TP, Phó Giám đốc NTN TP.
- Thành viên: Các đ/c Thường trực Hội đồng Đội Thành phố; Ban Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh thành
2. Ban tổ chức:

- Trưởng ban: Đ/c Phạm Ngọc Tuyền – Giám đốc NTN TP.
- Phó ban TT: Đ/c Phạm Ngọc Quyên – Phó Giám đốc NTN TP.
- Phó ban: 
 + Đ/c Nguyễn Ngọc Nhung – Phó Ban Thiếu nhi TĐ.
 + Đ/c Dương Đức Minh – Phó Giám đốc NTN TP.

- Thành viên

+ Đ/c Phan Thanh Duẫn – UV. HĐĐ TP; Trưởng khoa Chính trị - Phương pháp - Công tác Đội NTN TP.

+ Đ/c Huỳnh Thái Cường – Phó Khoa Sáng tạo Kỹ thuật NTN TP.
+ Đ/c Nguyễn Thị Thanh Trang – Trưởng phòng Tài Chánh NTN TP.
+ Đ/c Lê Quang Nhường – Trưởng Ban Bạn đọc Báo Khăn Quàng Đỏ
.
+ Đ/c Ngô Bích Quân – Tổ trưởng Văn Phòng NTN TP.
+ Đ/c Trần Huy Hoàng – CTV Ban Thiếu nhi TĐ.
3. Nhiệm vụ Ban chỉ đạo, ban tổ chức:
- Chịu trách nhiệm xây dựng kế họach, chuẩn bị nội dung chương trình, đảm bảo cơ sở vật chất, hậu cần, phối kết hợp chặt chẽ giữa các tỉnh, thành Đoàn đảm bảo tổ chức an toàn, thành công hội trại. 

- Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các tỉnh thành Đoàn thực hiện công tác tiền trạm, chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi; chịu trách nhiệm chuẩn bị công tác hậu cần và công tác tổ chức, lập dự trù kinh phí tổ chức hội trại, họp báo giới thiệu hội trại, xây dựng lộ trình di chuyển an toàn hợp lý
- Làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng TP. Hồ Chí Minh về việc chỉ đạo các Đơn vị bộ đội biên phòng hỗ trợ cho hành trình của đoàn du khảo.
4. Phối hợp với các Tỉnh Đoàn Đồng Tháp – An Giang – Kiên Giang hỗ trợ 1 số nội dung sau:
- Báo cáo với cấp uỷ Đảng, chọn cử đại biểu tham dự hội trại.
- Làm việc với các ban ngành chức năng để hỗ trợ công tác an ninh, an toàn khi đoàn đi qua; hỗ trợ công tác hậu cần cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức.
- Phối hợp với các đơn vị bộ đội biên phòng, tổ chức chương trình giao lưu giữa chiến sĩ biên phòng và thành viên trong đoàn.

- Giới thiệu danh sách thiếu nhi, điểm trường nhận học bổng và quà trong chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”
VI. KINH PHÍ:

- Ban tổ chức chịu trách nhiệm về các kinh phí tổ chức chung: tiền trạm, tổ chức hoạt đồng, đồng phục trại (nón, áo, balo, thẻo đeo…), quà tặng giao lưu, y tế…

- Hội đồng Đội thành phố trích quỹ “Nụ cười hồng” thực hiện trao tặng học bổng cho thiếu nhi.
- Đơn vị chọn cử trại sinh tham gia đóng góp cho mỗi phụ trách Đội tham dự chuyến du khảo phần kinh phí 950.000 đồng/người bao gồm các khoản chi phí:

 + Tiền ăn cho 6 ngày.
 + Tiền bảo hiểm, tham quan

 + Mỗi đơn vị đóng góp kinh phí 500.000 đồng/đơn vị để thực hiện công tác tổ chức bao gồm: Thực hiện công tác xã hội, tặng sổ tiết kiệm…
Hội đồng Đội quận - huyện nộp danh sách thành viên tham gia chuyến du khảo theo mẫu: STT, Họ tên, Ngày sinh, Đơn vị công tác, Địa chỉ – số điện thoại gia và kinh phí về cho Nhà Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh trong ngày họp trưởng đoàn (có thư mời riêng).
VII. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Đối với trại sinh:

- Trang phục: áo thanh niên Việt Nam, áo thun có cổ (áo của tổ chức), nón chương trình du khảo, khăn quàng, thẻ đeo, giày ba-ta hoặc dép có quai hậu.

- Vật dụng cá nhân: Áo đi mưa, đèn pin, sổ tay, viết, dây dù, còi Morse, võng, tấm trải, chăn mỏng, quần áo, vật dụng vệ sinh cá nhân, dầu nhớt… Lưu ý vật dụng cá nhân phải được chuẩn bị đầy đủ, gọn, nhẹ và cho vào ba-lô.
- Phương tiện di chuyển: trại sinh sử dụng xe gắn máy, đội mũ bảo hiểm trong suốt hành trình tham gia du khảo.
2. Đối với Hội đồng Đội quận - huyện:

- Chọn đối tượng tham gia đúng theo qui định của Ban tổ chức.

- Có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho đội hình tham dự.

- Kiểm tra phương tiện di chuyển của trại sinh. Thay nhớt xe gắn máy trước khi tham gia trại, nếu không bảo đảm an toàn khi di chuyển phải có kế hoạch xử lý kịp thời.

- Chuẩn bị đồ nghề sửa xe và một số linh kiện dự phòng (vỏ, ruột xe, dầu nhớt, ốc…).

- Chuẩn bị tấm trải che mưa và ngủ đêm (có thể sử dụng lều hộp).

- Mỗi quận - huyện sử dụng tối đa 03 xe gắn máy. (Không sử dụng xe tay ga).
VIII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Từ 17/03 – 10/04/2012  : Dự thảo kế hoạch và đi tiền trạm, làm việc với các tỉnh.
- Từ 10/04 – 15/04/2012       : Xây dựng chương trình và trình duyệt kế hoạch tổ chức.


- Ngày 16/04/2012
          : Triển khai kế hoạch đến cơ sở và các tỉnh.

- Từ 16/04 - 10/05/2012 : Họp BTC phân công nhiệm vụ và chuẩn bị cho chương trình du khảo (hậu cần, hành quân, tuyên truyền, hoạt động).
- Ngày 20/05/2012  
: Hạn chót nhận danh sách đăng ký, đóng kinh phí tham gia.

- Ngày 02/06/2012
            : Tập huấn và triển khai chương trình chính thức.


- Từ 10/6 - 15/06/2012              : Chương trình du khảo “Vòng tay Biên giới” năm 2012
- Ngày 25/06/2012           : Họp Ban tổ chức Hội trại rút kinh nghiệm.
 Trên đây là Kế hoạch tổ chức trại hè Du khảo “Vòng tay Biên giới” - Năm 2012, đề nghị các đơn vị thực hiện đúng theo nội dung Kế hoạch đã đề ra.



TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

                                                                                    PHÓ BÍ THƯ


(đã ký)


                                                           Trần Thị Diệu Thúy
Nơi nhận:


- TWĐoàn: Đ/c Nguyễn Thị Hà  - Bí thư TW Đoàn; Chủ tịch Hội đồng Đội TW (để b/cáo)


- Thành Đoàn: BTV, HĐĐ (để b/cáo)


- Nhà Thiếu nhi Thành phố; Báo Khăn quàng Đỏ; Trường Đoàn Lý Tự Trọng. 


- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố;


- Thành viên Ban Tổ chức;


- Quận – huyện: BTV Đoàn, HĐĐ, NTN;


- Thành viên Ban Tổ chức, 


- Lưu.















