### HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM - HỘI LHTN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TP. HỒ CHÍ MINH

____	TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2012

Số: 01/KHLT-HSV-HLHTN

## KẾ HOẠCH

## Tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh

## Lần thứ 19 - Năm 2012

____

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên Thành phố, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, hướng đến Đại hội Đoàn Thành phố lần IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần X.

- Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của hội viên, thanh niên thành phố trong việc tham gia các chương trình đột phá của Thành phố, tham gia thực hiện Năm An toàn giao thông và chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng thành phố văn minh, phát triển, cũng như góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của một số địa phương khó khăn; tham gia thực hiện nghị quyết 11 của Chính phủ.

- Thông qua chiến dịch, tiếp tục tạo môi trường thực tiễn sinh động để hội viên, sinh viên, thanh niên thành phố rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

2. Yêu cầu:

- Các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, từng bước chuyên nghiệp, tạo dấu ấn trong lòng chiến sĩ tham gia chiến dịch, đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội; có công trình, sản phẩm cụ thể trong chiến dịch theo phương châm “Mỗi thanh niên tình nguyện một hoạt động, mỗi đội hình một công trình thanh niên tình nguyện”. Thực hiện phương châm hành động “An toàn - kỷ luật - thiết thực - sáng tạo - tiết kiệm”.

- Phát huy tổng thể các nguồn lực xã hội để thực hiện chiến dịch, tập trung chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

- Lực lượng tham gia chiến dịch đa dạng, thu hút tất cả các đối tượng thanh niên có điều kiện, chuyên môn tham gia chiến dịch, phát huy lực lượng thanh niên tình nguyện quốc tế. Chú trọng việc xây dựng lực lượng trước, trong và sau chiến dịch.

- Chiến sĩ tham gia chiến dịch trên tinh thần tình nguyện, không giới hạn độ tuổi và không phân bổ chỉ tiêu số lượng. Thực hiện hiệu quả các khẩu hiệu “Chiến sĩ Mùa hè xanh ở dân thương - làm dân tin - đi dân nhớ”; “Chiến sĩ Mùa hè xanh năng động, sáng tạo, tình nguyện vì dân”, “Chiến sĩ Mùa hè xanh hành động vì Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

II. ĐỊA BÀN - THỜI GIAN - LỰC LƯỢNG THAM GIA:

1. Địa bàn công tác:

1.1. Địa bàn trọng điểm: Địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tại 322 phường, xã thuộc 24 quận, huyện; tập trung cho 5 huyện ngoại thành và các xã xây dựng nông thôn mới.

1.2. Địa bàn tình nguyện quốc tế: dự kiến tiếp tục tổ chức tại nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

1.3. Địa bàn tỉnh: Trên cơ sở đề nghị đăng ký, làm việc của các Tỉnh Đoàn, Ban chỉ huy cấp thành sẽ quyết định cụ thể số lượng tỉnh và địa bàn để các đơn vị tham gia hỗ trợ.

Nguyên tắc: các đơn vị tham gia Chiến dịch tập trung phân bổ nguồn lực và lực lượng tại các huyện ngoại thành và quận vùng ven trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các xã nghèo, các xã vùng biên giới, hải đảo; bố trí lực lượng và nội dung thực hiện chiến dịch tại các tỉnh theo sự điều phối và đồng ý của cấp thành, đảm bảo số lượng chiến sĩ, nguồn lực tổ chức chiến dịch tại tỉnh không quá 30% so với số lượng chiến sĩ và nguồn lực thực hiện Chiến dịch tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

2. Thời gian: Chiến dịch diễn ra từ ngày 15/7/2012 đến 12/8/2012.

- Lễ Ra quân chiến dịch:

+ Thời gian	: 06g30 ngày 15/7/2012 (Chủ nhật)

+ Địa điểm	: dự kiến Thảo Cầm viên.

- Lễ Hội quân chiến dịch kết hợp với việc tổ chức Ngày hội của những người tình nguyện lần 5:

+ Thời gian	: 07g30 - 22g00 ngày 12/8/2012 (Chủ nhật)

+ Địa điểm	: dự kiến Công viên văn hóa Đầm Sen.

3. Lực lượng tham gia: dự kiến tiếp nhận 50.000 lượt thanh niên tham gia. Tiếp nhận tất cả những đối tượng đăng ký tham gia. Có thể hình thành các đội hình tổng hợp cấp thành theo sự đăng ký và theo nhu cầu của các địa bàn.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: các đơn vị tập trung thực hiện các nội dung trong chương trình công tác năm của Thành Đoàn, Hội LHTN Thành phố, Hội Sinh viên Thành phố, tổ chức lực lượng, đội hình chuyên thực hiện các nội dung, chương trình, cụ thể:

1.1. Các chương trình thường xuyên:

Ban Chỉ huy các quận, huyện chủ động, tập trung nguồn lực, phối hợp với các đơn vị trường học thực hiện các chương trình truyền thống, thường xuyên tại đơn vị:

1.1.1 Chương trình “Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh uống nước nhớ nguồn”:

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, ba má phong trào học sinh - sinh viên; xây dựng Nhà tình nghĩa, nhà tình thương; tham gia cải tạo, chỉnh trang các đền tưởng niệm, các di tích văn hóa - lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

- Tham gia chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2012), vận động mỗi chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh đóng góp 01 ngọn nến tham gia chương trình.

1.1.2. Chương trình “Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh vì trẻ em”:

- Tổ chức các sân chơi thiếu nhi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trong đó chú trọng tổ chức các trò chơi dân gian, các sân chơi phát huy năng khiếu, khả năng sáng tạo của thiếu nhi.

- Tổ chức các chương trình gây quỹ học bổng, tặng xe đạp, sách giáo khoa, dụng cụ học tập, khăn quàng đỏ cho thiếu nhi.

- Xây dựng các khu vui chơi cho thiếu nhi tại các huyện ngoại thành, các xã nghèo, hỗ trợ sinh hoạt hè ở những địa bàn khó khăn; trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi.

- Tổ chức các đội hình dạy vẽ, nhạc và các môn thể dục, thể thao theo năng khiếu và sở thích của thiếu nhi.

1.1.3. Chương trình “Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh hành động vì an sinh xã hội”:

- Phối hợp với Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên TP.Hồ Chí Minh trao học bổng, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên, nghiên cứu xây dựng các mô hình thanh niên giải quyết việc làm tại các huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh.

- Xây dựng nhà tình bạn cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các đội hình khám, phát thuốc, chữa bệnh miễn phí cho thanh thiếu nhi, gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn; tuyên tuyền, tư vấn sức khỏe cho cộng đồng, tuyên tuyền về việc chế biến, sử dụng thực phẩm an toàn. Thăm tặng quà, hỗ trợ các gia đình thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức các chương trình đêm hội văn hóa, văn nghệ, giao lưu với thanh niên công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

1.1.4. Chương trình “Cải thiện điểm đen ô nhiễm trên địa bàn thành phố”:

- Tập trung cải thiện các điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố, khơi thông và cải thiện môi trường các kênh rạch trong thành phố, tiếp tục thực hiện công trình Bảo vệ môi trường và cảnh quan sông Sài Gòn.

- Tổ chức các ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày cùng hành động ra quân vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, xây dựng khu phố - ấp văn hóa, trường học - ký túc xá, công sở văn minh - xanh - sạch đẹp - an toàn.

- Xây dựng các công viên, vườn hoa, mảng xanh thanh niên tại các địa bàn, góp phần tăng mảng xanh cho Thành phố. Phát huy chuyên môn của thanh niên tình nguyện tham gia hiến kế, giải quyết một số vấn đề về môi trường của thành phố.

1.2. Các chương trình trọng điểm:

Ban Chỉ huy chiến dịch các trường, các quận huyện phải thành lập ít nhất 03 đội hình chuyên, tập trung tổ chức các chương trình trọng điểm theo dự điều động của Ban Chỉ huy chiến dịch cấp thành, cụ thể:

1.2.1. Chương trình “Xây dựng tuyến đường an toàn giao thông”:

- Chọn 24 tuyến đường trọng điểm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

- Tham gia hướng dẫn “người đi bộ an toàn” tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, cầu vượt, cổng bệnh viện, trường học...

- Các quận, huyện ở địa bàn thường xuyên xảy ra hiện tượng rải đinh, tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng rải đinh như: duy trì và phát huy đội hình vá xe lưu động, tổ hút đinh…

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền trực quan sinh động, các hội thi về văn hóa giao thông.

1.2.2. Chương trình “Chiến sĩ Mùa hè xanh chung tay xây dựng nông thôn mới”:

- Tổ chức các hoạt động giới thiệu, ứng dụng khoa học công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư tại 05 huyện ngoại thành, các xã xây dựng nông thôn mới của Thành phố.

- Phối hợp lực lượng trí thức trẻ tình nguyện trong thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình tư vấn khoa học, công nghệ; triển khai một số mô hình thực nghiệm sản xuất cho thanh niên.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng các sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi ở các huyện ngoại thành; tham gia các hoạt động góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới.

- Tổ chức các chương trình tư vấn giúp thanh niên làm kinh tế xây dựng thương hiệu, giới thiệu sản phẩm hiệu quả. Tổ chức các chương trình hướng nghiệp cho học sinh các huyện ngoại thành, ngày hội việc làm cho thanh niên nông thôn.

- Tổ chức các đội hình chuyên truyên truyền, tư vấn pháp luật cho nhân dân, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi nông thôn.

- Thành lập các đội hình dạy tin học, ngoại ngữ cho thanh niên nông thôn, tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên.

1.3. Các chỉ tiêu cơ bản:

- Công trình “Cải thiện môi trường, cảnh quan sông Sài Gòn”: tham gia trồng 50.000 cây xanh dọc tuyến đê bờ hữu sông Sài Gòn; tổ chức nạo vét, khơi thông 05 tuyến kênh lưu thoát ra sông Sài gòn.

- Vận động, xây dựng 100 căn nhà tình bạn cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện 20 km đường giao thông nông thôn, 20 cây cầu bê tông.

- Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho 5.000 thanh thiếu nhi.

Tùy tình hình, đặc điểm của mỗi Quận - Huyện, Ban thư ký Hội LHTN các quận - huyện phối hợp với các ngành tham mưu UBND Quận - Huyện xác định nội dung, chương trình cụ thể tổ chức chiến dịch trên địa bàn, chú trọng các nội dung mang lại sản phẩm, công trình cụ thể góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương; các đơn vị quận huyện phải có kế hoạch chi tiết tiếp nhận lực lượng sinh viên tình nguyện các trường tham gia công tác tại địa phương, phát huy tối đa hiệu quả trong công tác phối hợp.

2. Nội dung thực hiện tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào: Phối hợp với chiến dịch Kỳ nghỉ hồng thực hiện, tập trung các nội dung: phổ cập tin học, tư vấn khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật về nông nghiệp, thành lập các đội hình thực hiện các đề tài giải quyết các vấn đề kinh tế- xã hội của địa phương, dạy tiếng Việt, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

3. Nội dung thực hiện tại các tỉnh: Các đơn vị tham gia phối hợp với Đoàn - Hội, chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác khảo sát, xây dựng chương trình công tác chi tiết trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch, bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của địa phương và điều kiện tổ chức của đơn vị. Cấp Thành sẽ tổ chức các đội hình chuyên tham gia cùng các địa phương thực hiện một số nội dung phù hợp với chuyên môn của sinh viên tình nguyện.

4. Nội dung thực hiện của đội hình tình nguyện của thanh niên quốc tế: tùy theo khả năng, nhu cầu của nước bạn và thực tế chiến dịch sẽ bố trí nội dung phù hợp.

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Công tác khảo sát, xác định nội dung, xây dựng kế hoạch:

- Các đơn vị tham gia phối hợp với Đoàn - Hội, chính quyền địa phương, cán bộ các ban ngành đoàn thể địa phương thực hiện thật tốt công tác khảo sát, xây dựng chương trình công tác chi tiết trong 1 tháng chiến dịch, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương và điều kiện tổ chức của đơn vị. Các đơn vị hoàn tất công tác khảo sát, xác định nội dung công tác, chậm nhất là ngày 15/6/2012.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 19 năm 2012 với nội dung công việc cụ thể. Trong đó, xác định ít nhất 1 hoạt động góp phần cụ thể vào sự phát triển kinh tế của địa phương, ít nhất 1 hoạt động góp phần vào sự phát triển xã hội tại địa phương nơi đơn vị trú đóng. Các đơn vị gửi Kế hoạch về Ban Chỉ huy chiến dịch cấp thành trước ngày 15/6/2012.

2. Công tác hỗ trợ - kinh phí:

Ban Chỉ huy chiến dịch cấp thành vận động thanh niên, sinh viên tham gia với tinh thần tự túc 100% chi phí  trong thời gian tham gia chiến dịch.

2.1. Cấp thành:

- Hỗ trợ đồng phục cho đội hình chuyên các cấp, đội hình tham gia các công trình cấp thành. Ngoài ra sẽ xem xét hỗ trợ thêm các đội hình khác trong khả năng vận động nguồn lực xã hội.

- Tập huấn cho các đội hình chuyên thực hiện các nhiệm vụ chung của thành phố.

- Cung cấp tài liệu tuyên truyền cho lực lượng tham gia chiến dịch tại thành phố.

- Hỗ trợ một phần kinh phí di chuyển đến địa bàn cho những mặt trận do ban chỉ huy trực tiếp yêu cầu, điều phối lực lượng đến thực hiện chiến dịch.

2.2. Các đơn vị và địa phương:

2.2.1. Các Quận, Huyện địa bàn Thành phố:

- Phối hợp các đơn vị thực hiện chiến dịch trên địa bàn chuẩn bị các điều kiện hỗ trợ chiến sĩ  tham gia chiến dịch.

- Khảo sát thiết kế nội dung chi tiết phối hợp với lực lượng sinh viên tình nguyện của các trường.

- Chuẩn bị tốt lực lượng đối ứng tham gia chiến dịch.

- Trang bị đồng phục cho chiến sĩ theo mẫu quy định của Ban chỉ huy Chiến dịch cấp thành.

2.2.2. Các đơn vị khu vực Trường học:

- Chuẩn bị lực lượng, nguồn lực đáp ứng nhu cầu của địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với đội hình thường xuyên thực hiện ở các tỉnh, bố trí 100% điểm ở trong nhà dân (tuyệt đối không ở tại trụ sở, trạm xá, trường học), phối hợp tổ chức các hoạt động tại địa bàn.

- Đề xuất với lãnh đạo đơn vị hỗ trợ thêm tiền ăn cho chiến sĩ hoặc vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho chiến sĩ; vận động chính quyền địa phương và nhân dân tùy theo điều kiện tại chỗ hỗ trợ việc ăn, ở của các chiến sĩ tham gia.

- Phối hợp với các địa phương chuẩn bị phương tiện di chuyển (đi và về) cho chiến sĩ và các đội hình tình nguyện.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ chỉ huy và chiến sĩ tình nguyện.

3. Đăng ký lực lượng tham gia chiến dịch:

Các đơn vị đăng ký tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh 2012 (theo mẫu phiếu đính kèm) và gửi danh sách chiến sĩ về Ban Chỉ huy chiến dịch cấp thành chậm nhất là ngày 30/5/2012 theo các tuyến sau:

- Các quận, huyện gửi đăng ký về Ủy Ban Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố

- Các trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp chuyên nghiệp gửi đăng ký về Hội Sinh viên Thành phố.

4. Chế độ thông tin, liên lạc, báo cáo:

- Ban Chỉ huy Chiến dịch các cấp duy trì thông tin liên lạc 24/24 trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.

- Các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin của Ban Chỉ huy chiến dịch cấp Thành qua cổng thông tin Mùa hè xanh, website của Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố, Hội Sinh viên Thành phố, Thành Đoàn (www.thanhnien.hochiminhcity.gov.vn, www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn, www.hoisinhvientphcm.com).

- Ban Chỉ huy Chiến dịch các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo tuần chậm nhất vào lúc 16g00 thứ hai hằng tuần (theo mẫu) kể từ ngày 02/7/2012 cho Ban Chỉ huy cấp thành và đồng chí phụ trách mặt trận.

- Ban Chỉ huy cấp thành tổ chức họp giao ban với các đơn vị tham gia chiến dịch vào lúc 14g00 ngày thứ ba hàng tuần.

- Công tác thông tin trong thời gian chiến dịch, các đơn vị có thể liên hệ Ban Chỉ huy cấp Thành như sau:

+ Điện thoại: Văn phòng Hội Sinh viên Thành phố (đối với các trường): 38.225.123. Văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố (đối với các quận, huyện): 38.225.540

+ Email của Ban Chỉ huy cấp thành: chaomuahexanh@yahoo.com

5. Công tác tổng kết, khen thưởng: có hướng dẫn và thông báo riêng.

6. Ban Chỉ huy chiến dịch cấp thành: Ban Chỉ huy chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 19 năm 2012 được thành lập theo phân công của Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố, với các nhiệm vụ:

- Bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo hoạt động Hè 2012, cụ thể thành các nội dung và giải pháp thực hiện trong chiến dịch.

- Làm việc với lãnh đạo các địa phương thực hiện chiến dịch và các ban ngành liên quan xác lập cơ chế, nội dung triển khai cụ thể ở từng mặt trận. Hỗ trợ các cơ sở Đoàn - Hội xây dựng kế hoạch thực hiện tại địa bàn được phân công phụ trách.

- Tổ chức họp giữa cơ sở Đoàn - Hội các khu vực với Quận, Huyện Đoàn, phân công cụ thể các đơn vị về các địa bàn công tác.

- Phối hợp với các ban ngành thành phố tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ cho chiến dịch, vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho chiến dịch. Tổ chức thực hiện, theo dõi, chỉ đạo quá trình diễn ra chiến dịch.

- Tổ chức tập huấn các nội dung cho chỉ huy các khu vực và địa phương nhằm đảm bảo có thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong quá trình diễn ra chiến dịch.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN :

- Tháng 4/2012: Thông qua Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố.

- Tháng 5/2012: Xin ý kiến Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố; Làm việc với các ban ngành, đoàn thể Thành phố; Các đơn vị tiếp nhận đăng ký, tập huấn cho chiến sĩ và chỉ huy các cấp.

- Tháng 4, 5, 6/2012: Chuẩn bị các điều kiện chiến dịch.

- 15/6/2012: Các đơn vị báo cáo đăng ký lực lượng, địa bàn tham gia chiến dịch.

- 15/6 - 16/7/2012: Công tác chuẩn bị của Ban Chỉ huy chiến dịch các cấp.

- 17/7/2012: Ra quân.

- 15/7 - 12/8/2012: Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 19 năm 2012.

- 12/8/2012: Ngày hội những người tình nguyện lần 5 năm 2012.

- Tháng 9/2012: Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm.

| TM. BAN THƯ KÝ HỘI LHTN TP PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC (đã ký) Phạm Hồng Sơn | TM. BAN THƯ KÝ HỘI SV TP PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC (đã ký) Nguyễn Thanh Đoàn |
| --- | --- |
| Nơi nhận: - TWĐ: VP, Ban TTVH, TNTH, Phòng công tác phía Nam; - TW Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam; - Thành ủy: Thường trực, Ban Dân vận, VP; - UBND TP: Thường trực, VP; - Thường trực BCĐ sinh hoạt Hè 2012; - Văn phòng 2 Bộ GD & ĐT; - Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức chiến dịch; - BTV Thành Đoàn, UB Hội LHTN TP, BCH HSV TP; - Các Sở, ban ngành Thành phố; - Hội chữ thập đỏ Thành phố; - Đảng ủy – BGĐ ĐHQG TP.HCM, Đảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ-TCCN; - Đảng ủy – BGH các trường; - Thường trực các Quận - Huyện Ủy; - Phó chủ tịch văn xã các quận huyện; - Đoàn, Hội khu vực Quận huyện, LLVT, CNLĐ, Trường học; - Thành viên BCH chiến dịch cấp thành; - Lưu: VP. |  |

BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN

MÙA HÈ XANH LẦN THỨ 19 - NĂM 2012

---o0o--

…………, ngày …… tháng …… năm 2012

BÁO CÁO NHANH

(Tuần lễ từ …………………… đến …………………………)

- Mặt trận:

- Cán bộ Thành Đoàn phụ trách mặt trận:

- Lực lượng và tình hình chiến sĩ tham gia (Tình hình an ninh, sức khỏe, tính chấp hành kỷ luật của chiến sĩ):

| Tổng số chiến sĩ | LL Thường trực | TN ĐBDC | HS – SV tại chỗ | LLVT | CNLĐ | SV tăng cường |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Nội dung thực hiện trong tuần (Nêu rõ nội dung, địa điểm thực hiện, số lượng chiến sĩ tham gia, kết quả đạt được):

- Hoạt động cấp Quận:

- Hoạt động tại cơ sở:

- Công tác xây dựng lực lượng:

- Nội dung hoạt động tuần tới:

- Đề xuất hỗ trợ:

|  | NGƯỜI BÁO CÁO |
| --- | --- |

Đơn vị: …………………………………………….. 				Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2012

Mẫu dành cho đơn vị Trường học

PHIẾU ĐĂNG KÝ

THAM GIA CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH

LẦN THỨ 19 NĂM 2012

______

(Đề nghị các đơn vị báo cáo đầy đủ, chính xác các thông tin

và nộp về cho Ban chỉ huy Chiến dịch cấp Thành chậm nhất ngày 15/6/2012)

- Chỉ huy trưởng: 	Điện thoại liên lạc:

Email:

- Chỉ huy phó Thường trực: 	Điện thoại liên lạc:

Email:

- Chỉ huy phó: 	Điện thoại liên lạc:

Email:

- Chỉ huy phó: 	Điện thoại liên lạc:

Email:

1. Mặt trận Thành phố:

Cán bộ phụ trách: 	Điện thoại liên lạc:

+ Lực lượng thường trực:

| TT | Quận, Huyện | Phường, xã | Số lượng chiến sĩ | Thời gian thực hiện | Đội trưởng | Điện thoại | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

+ Đội hình chuyên:

| TT | Quận, Huyện | Phường, xã | Số lượng chiến sĩ | Thời gian thực hiện | Đội trưởng | Điện thoại | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Các công trình trọng điểm (tên công trình, thời gian thực hiện, địa bàn thực hiện, dự kiến kết quả đạt được):

2. Các trường – Trung tâm tư vấn cai nghiện ma túy Thành phố:

Cán bộ phụ trách: 	Điện thoại liên lạc:

| TT | Trường/ TT | Số lượng chiến sĩ | Thời gian thực hiện | Đội trưởng | Điện thoại liên lạc | Nội dung thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Mặt trận tỉnh:

Tỉnh:

Cán bộ phụ trách: 	Điện thoại liên lạc

| TT | Huyện | Phường, xã | Số lượng chiến sĩ | Thời gian thực hiện | Đội trưởng | Điện thoại liên lạc | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tỉnh:

Cán bộ phụ trách: 	Điện thoại liên lạc

| TT | Huyện | Phường, xã | Số lượng chiến sĩ | Thời gian thực hiện | Đội trưởng | Điện thoại liên lạc | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Công trình trọng điểm:

Mặt trận Lào (chỉ nêu số lượng chiến sĩ và nội dung thực hiện):

Mặt trận Campuchia (chỉ nêu số lượng chiến sĩ và nội dung thực hiện):

Ý KIẾN CỦA ĐẢNG ỦY/BAN GIÁM HIỆU 	TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN/

BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

(ký tên và ghi rõ họ tên)

Đơn vị: …………………………………………….. 				 	Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2012

Mẫu dành cho các quận, huyện

PHIẾU ĐĂNG KÝ

THAM GIA CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH

LẦN THỨ 19 NĂM 2012

______

(Đề nghị các đơn vị báo cáo đầy đủ, chính xác các thông tin

và nộp về cho Ban chỉ huy Chiến dịch cấp Thành chậm nhất ngày 15/6/2012)

- Chỉ huy trưởng: 	Điện thoại liên lạc:

Email:

- Chỉ huy phó Thường trực: 	Điện thoại liên lạc:

Email:

- Chỉ huy phó: 	Điện thoại liên lạc:

Email:

Các nội dung trọng tâm thực hiện trong chiến dịch:

| STT | NỘI DUNG THỰC HIỆN | THỜI GIAN | ĐỊA ĐIỂM | SỐ LƯỢNG CHIẾN SĨ | CÁN BỘ PHỤ TRÁCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TM. ỦY BAN HỘI LHTN VIỆT NAM QUẬN (HUYỆN)………..

(Ký tên, đóng dấu)