##### THÀNH ĐOÀN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA

##### THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* * * 		     	TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2012

Số: 07/KH-LT

# KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần XIV năm 2012

________

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác liên tịch tổ chức Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học- Euréka từ năm 1999 đến nay giữa Thành Đoàn và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

-  Thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Thành phố lần IX, Đại hội Đoàn toàn quốc lần X (nhiệm kỳ 2012 – 2017).

- Tạo sân chơi học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học và qua đó phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên các trường đại học, cao đẳng và học viện trên địa bàn thành phố.

- Góp phần ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất và cuộc sống.

2. Yêu cầu:

- Công trình tham gia dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng cao và đảm bảo tính khoa học.

- Thực hiện đúng theo thể lệ giải thưởng, đảm bảo tiến độ thời gian tổ chức.

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN:

- Đối tượng:

Sinh viên hiện đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng và học viện trên địa bàn thành phố đều có quyền đăng ký tham gia, theo 2 hình thức sau: cá nhân hoặc tập thể  (mỗi tập thể không quá 5 sinh viên), mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 1 hoặc nhiều công trình.

Đăng ký tham gia theo đơn vị trường, Ban tổ chức không nhận đăng ký tham gia theo tư cách cá nhân gửi trực tiếp cho Ban tổ chức giải thưởng cấp thành phố.

- Số lượng:

Nhằm đảm bảo quy trình, chất lượng, số lượng đề tài tham gia, trước khi đăng ký giới thiệu đề tài tham gia giải thưởng cấp thành phố, các trường có trách nhiệm thành lập hội đồng khoa học để chấm và đánh giá chất lượng đề tài, xét chọn đề tài có chất lượng tốt giới thiệu tham gia giải thưởng cấp thành phố.

Mỗi ngành trong 1 lĩnh vực dự thi, mỗi trường chỉ được giới thiệu tối đa 07 đề tài nghiên cứu khoa học và 2 đề tài luận văn xuất sắc có chất lượng cao nhất tham gia.

# 3.Thời gian và địa điểm nộp đề tài:

3.1.Thời gian: Thời gian nhận hồ sơ và đề tài tham gia giải thưởng 28/9/2012.

3.2. Địa điểm:

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn

Số 01- Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 38.233.363 - 38.230.780- Fax: 38.244.705

Email: khoahoctre@gmail.com; Website: www.khoahoctre.com.vn

III. NỘI DUNG:

1. Các lĩnh vực dự thi:

| TT | TÊN LĨNH VỰC | CHUYÊN NGÀNH |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lĩnh vực Xã hội và Nhân văn | - Xuất bản, Báo chí. - Lịch sử. - Địa lý. - Dân tộc học. - Triết học. - Văn học, Ngữ văn - Xã hội học. - Đông phương học. - Văn hóa. - Nghệ thuật. |
| 2 | Giáo dục | - Giáo dục học. - Quản lý giáo dục. - Tâm lý giáo dục - Giáo dục thể chất |
| 3 | Lĩnh vực Kinh tế | - Tài chính- ngân hàng- chứng khoán- kế toán- kiểm toán, bảo hiểm - tín dụng. - Thương mại- quản trị kinh doanh và du lịch- marketing - Kinh tế học- kinh tế phát triển – kinh tế chính trị. |
| 4 | Lĩnh vực Kỹ thuật | - Vật Lý. - Điện- điện tử. - Cơ khí- tự động hóa. - Kỹ thuật nhiệt. |
| 5 | Lĩnh vực Pháp lý | - Luật Dân sự. - Luật Hình sự. - Luật Kinh tế. - Luật Hành chính. - Luật Quốc tế. |
| 6 | Lĩnh vực Quy hoạch, Kiến trúc và Xây dựng | - Quy hoạch. - Kiến trúc. - Xây dựng. |
| 7 | Công nghệ thông tin | - Toán tin - Công nghệ thông tin - Điện tử viễn thông |
| 8 | Lĩnh vực Công nghệ Hóa Sinh | - Hóa học. - Công nghệ hóa. - Sinh học. - Công nghệ sinh. - Công nghệ thực phẩm. |
| 9 | Lĩnh vực Y Dược | - Y học - Dược học - Y tế cộng đồng - Bảo hộ lao động |
| 10 | Lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp | - Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Ngư nghiệp |
| 11 | Tài nguyên và Môi trường | - Tài nguyên - Môi trường - Công nghệ môi trường |

2. Các giai đoạn triển khai giải thưởng:

2.1. Giai đoạn 1: (từ tháng 02/2012 đến tháng 9/2012): tổ chức lễ phát động, tuyên truyền và giới thiệu về Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu Khoa học – Euréka lần XIV năm 2012. Nội dung cụ thể:

- Tổ chức lễ phát động và triển khai kế hoạch, thể lệ giải thưởng đến các trường; tuyên truyền và giới thiệu đến toàn xã hội về Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần XIV năm 2012;

- Hỗ trợ các trường tổ chức các buổi hội nghị, báo cáo chuyên đề về phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp luận sáng tạo; hỗ trợ sinh viên các trường tham khảo đề tài từ ngân hàng và thư viện đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố;

- Làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học; hỗ trợ  sinh viên thực hiện đề tài/ công trình nghiên cứu khoa học;

- Triển khai chuyển giao các đề tài đạt giải đến các sở, ban ngành có quan tâm và phát triển thêm đề tài đó tại các đơn vị đã chuyển giao;

- Tiếp nhận đề tài tham gia từ các trường đại học, cao đẳng và học viện…

- Các trường đăng ký và nộp đề cương các đề tài nghiên cứu để Ban tổ chức cấp thành xem xét và quyết định mức kinh phí hỗ trợ nghiên cứu từ nguồn Quỹ sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka. Mỗi năm tối đa có 15 đề tài được hỗ trợ kinh phí thực hiện.

2.2. Giai đoạn 2: (từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012):  tổng hợp, phân loại các đề tài, tiến hành chấm giải và tổ chức lễ tổng kết, trao giải thưởng.

- Chấm thi vòng sơ tuyển: do các trường thực hiện trước khi chuyển về ban tổ chức cấp thành phố.

- Chấm thi vòng bán kết: (từ ngày 10/10 đến 25/10/2012): Ban tổ chức giải thưởng thành lập hội đồng khoa học theo từng chuyên ngành và lĩnh vực, chấm điểm, chọn các đề tài vào vòng chung kết, tiêu chí chấm đề tài gồm: có tính mới, tính sáng tạo, có phương pháp nghiên cứu khoa học và có khả năng ứng dụng cao.

- Chấm thi vòng chung kết: (từ ngày 01/11 đến 20/11/2012): Ban tổ chức thành lập Hội đồng khoa học chấm giải; phối hợp với các trường tổ chức vòng chung kết xếp hạng. Tại vòng chung kết xếp hạng các tác giả sẽ trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng khoa học theo từng lĩnh vực và chuyên ngành, hội đồng khoa học sẽ chất vấn và chấm điểm.

- Lễ tổng kết và trao giải: (tổ chức vào tháng 12 năm 2012)

2.3. Giai đoạn 3: sau lễ tổng kết và trao giải Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ hỗ trợ tác giả đề tài :

-  Thông tin về việc đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ.

- Giới thiệu những đề tài có thành tích và khả năng ứng dụng cao cho các cơ quan, doanh nghiệp để triển khai ứng dụng.

- Giới thiệu đăng ký tham gia chương trình Vườn ươm sáng tạo khoa học và công nghệ trẻ thành phố; giới thiệu tham gia các hội thi, giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật thành phố, toàn quốc và quốc tế.

- Giới thiệu các nhà khoa học trẻ cho các cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

IV. GIẢI THƯỞNG:

1. Giải thưởng dành cho đề tài/ công trình nghiên cứu khoa học:

1.1. Tất cả tác giả các công trình nghiên cứu khoa học tham gia Giải thưởng cấp thành phố sẽ được tặng Giấy chứng nhận tham dự Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần XIV năm 2012.

1.2. Đối với các cá nhân, giảng viên trực tiếp hướng dẫn cho sinh viên có công trình nghiên cứu đoạt giải đặc biệt và giải nhất sẽ được đề nghị tặng thưởng bằng khen của UBND thành phố;  giảng viên hướng dẫn có sinh viên đạt giải nhì và giải ba sẽ được trao tặng giấy khen của Thành Đoàn.

1.3. Giá trị giải thưởng cho các đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải:

- Ban tổ chức và đại diện các hội đồng khoa học họp xét chọn từ các đề tài đạt giải nhất của tất các các lĩnh vực, chọn ra 01 đề tài có chất lượng và có điểm số cao nhất (yêu cầu đạt điểm bình quân từ 95 điểm trở lên) để trao giải đặt biệt, trị giá: 15.000.000 đồng/giải + Bằng khen UBND thành phố.

- Ở mỗi lĩnh vực dự thi sẽ có cơ cấu và mức giải thưởng là:

+ 01 Giải Nhất:	 10.000.000 đồng/giải + Bằng khen UBND Thành phố.

+ 01 Giải Nhì:	5.000.000 đồng/giải + Giấy khen Thành Đoàn.

+ 01 Giải Ba:	3.000.000 đồng/giải + Giấy khen Thành Đoàn.

+ Các giải KK:	2.000.000 đồng/giải + Giấy khen Thành Đoàn.

2. Giải thưởng dành cho những đề tài/ công trình làm luận văn tốt nghiệp được đánh giá xuất sắc:

Hội đồng khoa học sẽ đánh giá và chấm điểm. Ở mỗi lĩnh vực dự thi sẽ xét trao giải cho 01 đề tài luận văn xuất sắc và mức giải thưởng là: 2.000.000 đồng/giải + giấy khen Thành Đoàn.

V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban tổ chức

- Đ/c Lê Quốc Phong - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn		- Trưởng ban

- Đ/c Đỗ Hồng Lan Chi - Phó Ban KHCN, ĐHQG TP. HCM		- Phó ban

- Đ/c Đoàn Kim Thành - GĐ Trung tâm Phát triển KH&CN Trẻ	- Phó ban

Thành viên Ban tổ chức

- Đ/c Phạm Thanh Sơn - Bí thư Ban cán sự Đoàn ĐHQG

- Đ/c Phan Thị Thanh Phương - Phó Ban Thanh niên trường học

- Đ/c Phạm Đỗ Quỳnh Chi - Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

- Đ/c Trần Thị Kim Liên - Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học,

Sở KH&CN thành phố

- Đ/c Bùi Thanh Thảo - Ban KH&CN, ĐHQG TP.HCM

- Đ/c Trần Đức Sự - CVP Trung tâm Phát triển KH&CN Trẻ

- Đ/c Ngô Thị Tú Trinh - Cán bộ Trung tâm Phát triển KH&CN Trẻ

- Phân công nhiệm vụ:

2.1. Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh

2.1.1. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ

- Là cơ quan Thường trực Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần XIV năm 2012;

- Triển khai Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu Khoa học – Euréka lần XIV năm 2012 đến các trường đại học, cao đẳng, học viện; thực hiện công tác thông tin tuyên truyền giới thiệu về Giải thưởng; hỗ trợ các trường trong quá trình triển khai vận động sinh viên tham gia Giải thưởng;

- Tham mưu cho Ban tổ chức thành phần các hội đồng khoa học; phụ trách thư ký các hội đồng chấm giải (Trung tâm phát triển KH và CN trẻ tham mưu Ban Thường vụ Thành Đoàn ban hành Quyết định thành lập các hội đồng khoa học đảm bảo trên cơ sở có sự thống nhất với Ban Khoa học và Công nghệ – Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh); gửi thông tin cho ĐHQG - TP.HCM về danh sách hội đồng sau khi có quyết định chính thức;

- Tổ chức Lễ tổng kết trao giải Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần XIV năm 2012;

- Thường xuyên cung cấp thông tin, dữ liệu và kết quả cho Ban Khoa học và Công nghệ - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để thuận lợi trong việc phối hợp và tổ chức Giải thưởng;

- Tiếp nhận các đơn đặt hàng nghiên cứu của các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp. Đóng vai trò cầu nối giữa tác giả đăng ký thực hiện công trình nghiên cứu với các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp đặt hàng;

- Bổ sung dữ liệu vào ngân hàng và thư viện đề tài nghiên cứu Khoa học – Euréka thành phố;

- Triển khai các hoạt động bổ sung kinh phí vào Quỹ sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka thành phố;

- Hỗ trợ sinh viên tìm tài liệu, địa điểm thực hiện đề tài khi cần thiết.

2.1.2. Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn:

- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên các trường đại học, cao đẳng và học viện tham mưu với Ban giám hiệu kế hoạch tổ chức giải thưởng tại đơn vị, có giải pháp tuyên truyền vận động sinh viên tham gia giải thưởng cấp trường và cấp thành phố;

- Phối hợp cùng Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần XIV năm 2012.

2.2. Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh: phân công Ban Khoa học và Công nghệ - Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh tham gia Ban tổ chức và thực hiện các nội dung:

- Là đơn vị thẩm định, chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn của giải thưởng;

- Tham mưu kinh phí hỗ trợ công tác tổ chức chấm đề tài vòng bán kết, vòng chung kết cấp thành phố, bao gồm các khoản kinh phí dự phòng;

- Thường xuyên phối hợp theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch và hỗ trợ Trung tâm Phát triển khoa học Công nghệ Trẻ thành lập các hội đồng khoa học chấm giải cấp thành phố;

- Tham mưu văn bản chỉ đạo các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tốt Hội nghị Khoa học sinh viên tại trường và tham gia tốt hội thi thành phố.

2.3. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên các trường:

- Phối hợp với Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học xây dựng kế hoạch, thể lệ tổ chức hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học tại đơn vị và tham gia tốt hội thi cấp thành phố;

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề…. hướng dẫn phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học trong sinh viên;

- Thành lập và phát huy vai trò của các câu lạc bộ, đội - nhóm học thuật, tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học; xây dựng Chương trình “Vườn ươm sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường;

- Hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên có ý tưởng sáng tạo độc đáo xây dựng thành đề tài nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh; chủ động tìm nguồn tài trợ, học bổng hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, tuyên dương sinh viên có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học;

- Tham mưu các cấp ủy Đảng - Ban Giám hiệu nhà trường hỗ trợ kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên và tạo cơ chế phối hợp với các khoa, phòng, ban chức năng hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, phát huy vai trò của cán bộ giảng dạy trẻ trong việc hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học;

- Tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường, phối hợp với Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học thành lập Hội đồng giám khảo đánh giá, nhận xét và chấm điểm các công trình nghiên cứu khoa học; chọn những công trình xuất sắc và xếp loại công trình theo từng lĩnh vực và chuyên ngành gửi tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần XIV năm 2012 cấp thành phố.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Từ tháng 01/2012:  Tổ chức lễ phát động Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần XIV năm 2012 đến các trường trên địa bàn thành phố, thực hiện các hoạt động thông tin và tuyên truyền.

- Từ tháng 02/2012 đến tháng 9/2012: Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường phối hợp với Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học sinh viên tổ chức triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học trong sinh viên, tổ chức chấm giải, tổ chức lễ tổng kết cấp trường; tổng hợp danh sách, gửi đề tài tham gia giải thưởng cấp thành phố.

- Ngày 28 tháng 9 năm 2012: Thành Đoàn tổ chức Hội nghị tiếp nhận đề tài đăng ký tham gia của các trường, thông tin lịch tổ chức chấm đề tài các vòng; thời gian tổ chức lễ tổng kết và trao giải.

- Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2012: Tổ chức chấm giải vòng bán kết, vòng chung kết xếp hạng và tổ chức lễ tổng kết, trao giải; phát động Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần XV năm 2013.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM	TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ GIÁM ĐỐC                       	  PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)	(Đã ký)

Lê Quang Minh 	Lê Quốc Phong

Nơi nhận :

- TW Đoàn: Ban TNTH, Ban TG, VP;

- Thành ủy: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, VP;

- UBND.TP: đ/c Hứa Ngọc Thuận, VP,

- Phòng công tác Thanh niên - Sở nội vụ;

- BTV Thành Đoàn;Hội SV TP;Ban TNTH;TT PTKH-CN Trẻ;

- Ban GĐ, Ban KHCN, Phòng CTCT.SV, BCS Đoàn ĐHQG;

- Thành viên BTC Giải thưởng Euréka;

- BGH, phòng QLKH các trường ĐH - CĐ - HV;

- Đoàn TN-Hội Sinh viên các trường ĐH - CĐ - HV;

- LưuVP. (q)