ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

***	                                TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2012

Số: 59/KH-ĐTN

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày hội “Thanh niên với Văn hóa giao thông” năm 2012

_______

Thực hiện Chương trình hoạt động số 01/CT-ĐTN ngày 16/1/2012 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố hưởng ứng thực hiện “Năm An toàn giao thông - 2012”, đồng thời, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017, Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với Ban An toàn giao thông tổ chức Ngày hội An toàn giao thông năm 2012 và phát động đợt hoạt động cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thành phố Hồ chí Minh với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thiết thực hưởng ứng chủ đề “Năm An toàn giao thông – 2012”, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc góp phần tham gia thực hiện một trong 6 chương trình đột phá của thành phố.

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia cùng các cơ quan chức năng kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn thành phố

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các bạn đoàn viên, thanh niên, qua đó tăng cường các giải pháp tập hợp thanh niên đến với các hoạt động của tổ chức Đoàn – Hội.

2. Yêu cầu:

- Nội dung phong phú, ấn tượng, sáng tạo, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

- Công tác chuẩn bị chu đáo, công tác tổ chức đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

- Công tác phối hợp, triển khai được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1.Đối tượng: Đoàn viên, thanh niên và người dân thành phố.

2. Thời gian, địa điểm: Ngày 23/9/2012 (chủ nhật)

+ Sáng: từ 08g00 – 11g30

- Nhà Văn hóa Thanh niên (04 Phạm Ngọc Thạch, quận 1).

- Các cơ sở Đoàn trên địa bàn Thành phố.

+ Tối: từ 19g00 – 21g00 tại ký túc xá Đại học Bách Khoa

III. NỘI DUNG TỔ CHỨC:

1. Cấp thành:

a) Các hoạt động tại Nhà Văn hóa Thanh niên:

* Lễ khai mạc Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”:

- Thời gian: 07g30 – 9g00

- Nội dung:

+ Phát động đợt hoạt động cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Phát động Tuần lễ “Văn hóa giao thông - Vì sự an toàn của thanh thiếu niên và cộng đồng” và kêu gọi đoàn viên, thanh niên hưởng ứng cuộc vận động đi xe buýt của thành phố và đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

+ Tặng nón bảo hiểm, vé xe buýt miễn phí cho thanh niên, học sinh, sinh viên

+ Thực hiện bài nhảy đồng diễn chủ đề “Tuổi trẻ thành phố chung tay xây dựng văn hóa giao thông; sau đó sắp xếp thành logo An toàn giao thông thành phố với dòng chữ “VĂN HÓA GIAO THÔNG” xem như là thông điệp của tuổi trẻ thành phố chung tay xây dựng văn hóa giao thông.

- Phân công: Ban MT-ANQP-ĐBDC chịu trách nhiệm chính, chủ động phối hợp các cá nhân, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện.

* Tổ chức diễu hành xe đạp, xe gắn máy chủ đề “Văn hóa giao thông - Vì hạnh phúc của bạn”:

- Thời gian: Từ 09g00 – 10g30.

- Nội dung: Mời gọi một số đại sứ an toàn giao thông tham gia các đoàn hành trình bằng phương tiện xe đạp, xe gắn máy nhằm vận động người dân nghiêm túc chấp hành Luật giao thông đường bộ, vận động xe tải, xe buýt và các phương tiện giao thông không sử dùng còi hơi, chỉ sử dụng còi xe khi thật cần thiết, từng bước tác động về nhận thức đối với vấn đề xây dựng văn hóa giao thông trong người dân thành phố, cụ thể:

+ 05 đội hình (mỗi đội hình 20 xe) tuyên truyền bằng xe đạp triển khai các hoạt động tuyên truyền ở quận 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10.

+ 05 đội hình (mỗi đội hình 20 xe) tuyên truyền bằng xe gắn máy triển khai các hoạt động tuyên truyền quận 6, 11, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh.

- Phân công: Ban MT-ANQP-ĐBDC chịu trách nhiệm chính, chủ động phối hợp các cá nhân, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện.

* Tổ chức tọa đàm “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông”

- Thời gian: Từ 09g00 – 11g00.

- Địa điểm: Sãnh triển lãm Nhà văn hóa Thanh niên

- Nội dung: Thể hiện thông điệp của tuổi trẻ cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông đặc biệt là đối tượng thanh niên công nhân, tuyên truyền cho phụ huynh và người dân cùng thực hiện hành động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, nhằm đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường. Chương trình sẽ mời đại sứ an toàn giao thông, đại diện lãnh đạo Ban An toàn giao thông thành phố cùng tham gia. Sau tọa đàm sẽ tổ chức vận động phụ huynh cùng thực hiện ký tên cam kết và ghi thông điệp cùng vận động đội nón bảo hiểm cho trẻ em nhằm đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường.

- Phân công: Ban Thiếu nhi chịu trách nhiệm chính, chủ động phối hợp các cá nhân, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện.

* Tổ chức các sân chơi tuyên truyền pháp luật về giao thông, giới thiệu các ca khúc tuyên truyền an toàn giao thông:

- Thời gian: Từ 08g00 – 11g00.

- Địa điểm: Sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên

- Nội dung: Các gian hàng trưng bày, gian hàng trò chơi (trò chơi tập thể, trò chơi cá nhân, trò chơi dân gian, trò chơi trí tuệ …). Tổ chức khu vực giao lưu các ca khúc tuyên truyền về an toàn giao thông với các nhạc sĩ, ca sĩ trẻ trên địa bàn Thành phố.

- Phân công: Ban MT-ANQP-ĐBDC chịu trách nhiệm chính, chủ động phối hợp các cá nhân, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện.

b) Các hoạt động tại các cơ sở Đoàn trên địa bàn Thành phố:

* Phối hợp với Công ty Honda Việt Nam tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên là sinh viên về văn hóa giao thông.

- Thời gian: 8g00 – 11g00

- Địa điểm: Trường Đại học Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số lượng: 300 sinh viên

- Nội dung: Tập huấn về các kiến thức cơ bản khi lưu thông trên đường, kỹ năng lái xe an toàn, kỹ năng dự đoán và xử lý tình huống khi diễn ra sự cố trong quá trình lưu thông, diễn đàn “Văn hóa giao thông – Hành động đúng của bạn”…

- Phân công: Ban TNTH chịu trách nhiệm chính, chủ động phối hợp các cá nhân, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện.

* Tổ chức thực hiện tuyên truyền, chỉnh trang hệ thống bảng báo hiệu tại các điểm giao cắt đường bộ, đường sắt

- Thời gian: Từ 9g00 – 11g00

- Nội dung: Tổ chức 2 đội hình tuyên truyền về an toàn giao thông đường sắt (mỗi đội hình gồm 10 thành viên, đối tượng tuyên truyền là người dân tham gia lưu thông trên đường); tổ chức tuyên truyền đến các hộ dân sinh sống ven tuyến đường sắt về việc nghiêm túc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn hành lang đường sắt; phối hợp phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt rà soát, chỉnh trang và làm mới lại hệ thống bảng báo hiệu tại các giao điểm đường bộ, đường sắt.

- Địa điểm: Quận Phú Nhuận và Bình Thạnh.

- Phân công: Ban MT-ANQP-ĐBDC chịu trách nhiệm chính, chủ động phối hợp các cá nhân, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện.

* Tổ chức thực hiện tuyên truyền, ra mắt các đội hình thanh niên xung kích đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các điểm đăng ký xây dựng “Bến khách ngang song – Bến đò ngang an toàn, tiện nghi”

- Thời gian: Từ 9g00 – 11g00

- Nội dung: Phối hợp phòng cảnh sát giao thông đường thủy nội địa tổ chức các đội hình tuyên truyền trên sông, tập trung vào các điểm bến đò, bến khách ngang sông; vận động và tiến hành đăng ký 5 điểm “Bến khách ngang sông – Bến đò ngang an toàn, tiện nghi”.

- Địa điểm: Quận 9 và Quận Gò Vấp.

- Phân công: Ban MT-ANQP-ĐBDC chịu trách nhiệm chính, chủ động phối hợp các cá nhân, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện.

* Chương trình văn nghệ tuyên truyền và giao lưu với các đại sứ an toàn giao thông:

- Thời gian: 19g00 – 21g00

- Địa điểm: Ký túc xá Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số lượng: 500 sinh viên

- Nội dung: Tổ chức chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, giới thiệu các ca khúc, các tiểu phẩm tuyên truyền về ATGT đến các bạn sinh viên; tặng vé xe buýt, nón bảo hiểm… cho sinh viên thông qua các trò chơi giao lưu trên sân khấu…

- Phân công: Nhà văn hóa Sinh viên chịu trách nhiệm chính, chủ động phối hợp các cá nhân, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện.

2. Cấp cơ sở:

- Thời gian: từ 08g00 – 18g00

- Địa điểm: Địa bàn phường, xã, thị trấn, các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực đường ray xe lửa và các bến khách ngang song, bến đò ngang, khu vực công viên, chợ, khu lưu trú công nhân, khu nhà trọ, ký túc xá sinh viên

- Nội dung:

+ Triển khai các hoạt động tuyên truyền tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, các bến khách ngang sông, bến đò ngang an toàn – tiện nghị. Đồng thời vận động người dân cam kết giữ gìn vệ sinh hành lang đường sắt, vệ sinh khu vực xung quanh các bến đò, vận động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

+ Tổ chức các đội hình đứng chốt và tuyên truyền an toàn giao thông tại các điểm giao nhau giữa đường bộ và đường sắt khi xe lửa đi qua, bảo đảm an toàn khi lưu thông, kiểm tra giờ xuất bến của các chuyến xe lửa để tổ chức các đội hình tuyên truyền phù hợp.

+ Các cơ sở Đoàn khu vực quận, huyện, trường học triển khai các đội hình tình nguyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện văn hóa giao thông tại các khu vực công viên, chợ, khu lưu trú công nhân, khu nhà trọ, ký túc xá sinh viên (trừ các điểm đã tổ chức hoạt động cấp thành).

+ Các cơ sở Đoàn tổ chức cho các em thiếu nhi tham gia thi vẽ tranh về chủ đề “Thiếu nhi với văn hóa giao thông”, thông qua đó tuyền truyền tới nhận thức của các em thiếu nhi về ý thức chấp hành giao thông và nhắc nhở phụ huynh cùng chấp hành luật giao thông.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban Tổ chức cấp thành gồm các đồng chí:

- Đ/c Phạm Hồng Sơn, UVTV, Trưởng ban MT-ANQP-ĐBDC     	- Trưởng ban

- Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân, UVBCH, Phó ban MT-ANQP-ĐBDC	- Phó ban TT

- Đ/c Phan Thị Thanh Phương, UVBCH, Phó Ban TNTH	- Phó ban

- Đ/c Nguyễn Ngọc Nhung, Phó Ban Thiếu Nhi	- Thành viên

- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa sinh viên  	- Thành viên

- Đ/c Ngô Thanh Chung, Phó Giám đốc NVH Thanh Niên	- Thành viên

- Đ/c Nguyễn Minh Đỗi, Cán bộ Ban Thanh niên trường học	- Thành viên

- Đ/c Phan Ngọc Lan Chi, Cán bộ Ban Tuyên giáo  	- Thành viên

- Đ/c Hoàng Hoài Linh, Cán bộ Văn phòng	- Thành viên

- Đ/c Nguyễn Khắc Quang, Cán bộ Ban Kiểm tra	- Thành viên

- Đ/c Trần Ngọc Tuấn, Cán bộ Ban tổ chức	- Thành viên

- Đ/c Trần Quốc Minh, Cán bộ Ban MT – ANQP – ĐBDC     	- Thành viên

- Đ/c Trần Thu Hà, Cán bộ Ban MT – ANQP – ĐBDC	- Thành viên

- Đ/c Trần Hải Đoàn, Cán bộ Ban MT – ANQP – ĐBDC     	 	- Thành viên

- Đ/c Nguyễn Thành Nam, Bí thư Quận đoàn 9	- Thành viên

- Đ/c Phùng Kiên Giang, Bí thư Quận đoàn Gò Vấp	- Thành viên

- Đ/c Trần Quang Hiển, Bí thư Quận đoàn Phú Nhuận	- Thành viên

- Đ/c Trần Anh Khoa, Bí thư Quận đoàn Bình Thạnh	- Thành viên

- Đ/c Nguyễn Thị Minh Châu, Bí thư đoàn ĐH Sài Gòn	- Thành viên

- Đ/c Trần Anh Cường, Bí thư đoàn ĐH Bách Khoa	- Thành viên

* Nhiệm vụ Ban Tổ chức:

- Xây dựng phương án triển khai thực hiện các nội dung của Ngày hội.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác tổ chức.

- Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc tham gia thực hiện nội dung cấp thành cũng như các hoạt động tại cơ sở.

2.  Các cơ sở Đoàn:

- Triển khai các nội dung theo phân công, đảm bảo lực lượng tham gia các hoạt động của Ngày hội theo kế hoạch của Ban Tổ chức.

- Thông tin rộng rãi đến đoàn viên, thanh niên các nội dung hoạt động của Ngày hội.

- Chủ động tổ chức các Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông tại đơn vị, chú ý lựa chọn các địa điểm có đông thanh niên, các điểm sinh hoạt công cộng để tổ chức hoạt động. Các quận, huyện có các công viên, thiết kế nội dung phù hợp hưởng ứng Ngày hội.

Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn nghiêm túc thực hiện theo tinh thần của kế hoạch.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

Nơi nhận:

- TW Đoàn: Ban Bí Thư , Văn phòng,

- Thành ủy: VP, Ban Tuyên Giáo, Ban Dân vận;

- UBND TP: VP, Tổ VX;

- BGĐ Công an thành phố, Ban An toàn giao thông TP;

- Thường trực Thành Đoàn;

- Cơ sở Đoàn trực thuộc;

- Các đồng chí có tên;

- VP lưu.

(đã ký)

Trần Thị Diệu Thúy