ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

*** 	                               TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9  năm 2012

Số: 64/KH-ĐTN

KẾ HOẠCH

Tổ chức Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh lần III năm 2012

________

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017 tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần X, nhiệm kỳ 2012 – 2017; Thực hiện chương trình công tác năm 2012 của Ban Chấp hành Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức “Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh lần III năm 2012”, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Giới thiệu, triển lãm những sản phẩm, mô hình, ý tưởng sáng tạo của thanh thiếu nhi thành phố trên các lĩnh vực; tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong phong trào học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ thành phố trong năm 2012 và giai đoạn 2007 - 2012.

- Tạo sân chơi giao lưu, học tập và trao đổi kiến thức về học thuật, nghiên cứu và sáng tạo trong các đối tượng thanh thiếu nhi, giữa các câu lạc bộ, đội – nhóm học thuật, sáng tạo, trên địa bàn thành phố; chuyển giao các sản phẩm sáng tạo, các đề tài nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ thành phố.

- Tổ chức diễn đàn giao lưu đối thoại giữa thanh thiếu nhi với lãnh đạo các sở - ngành về hoạt động học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học.

2. Yêu cầu:

Liên hoan được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia.

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: trong 03 ngày, 05 – 07/10/2012 (Thứ sáu đến chủ nhật)

2. Địa điểm: Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh

(Số 04 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1)

III. NỘI DUNG:

1. Triển lãm, giới thiệu sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ thành phố năm 2012 và giai đoạn 2007 - 2012:

- Triển lãm hình ảnh, đề tài - công trình khoa học, tư liệu về phong trào học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ thành phố.

- Triển lãm các mô hình, sản phẩm, ý tưởng sáng tạo và nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ thành phố.

- Giới thiệu sản phẩm khoa học và công nghệ về công nghệ thông tin, môi trường; gian hàng tiếp nhận những đặt hàng cho tuổi trẻ nghiên cứu; tiếp nhận những đề xuất hỗ trợ nghiên cứu khoa học.

2. Tổ chức các hoạt động sáng tạo, gặp gỡ, giao lưu và đối thoại giữa các nhà sáng tạo và nghiên cứu khoa học trẻ và lãnh đạo các sở - ngành thành phố:

- Tọa đàm “Quyền sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu và triển khai”

- Diễn đàn Khoa học trẻ “Tuổi trẻ thành phố với bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu”.

- Tổ chức chương trình “Khoa học vui” dành cho đối tượng học sinh thuộc các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức cuộc thi bắn tên lửa nước cho học sinh phổ thông trung học.

- Tổ chức chương trình “Cà phê học thuật”.

3. Tổ chức Ngày hội sinh viên sáng tạo:

- Tổ chức sân chơi giao lưu sinh viên sáng tạo.

- Báo cáo chuyên đề phương pháp tư duy sáng tạo.

- Triển lãm “Sinh viên, Sách và sáng tạo”

- Liên hoan các CLB, đội, nhóm truyền thông, báo chí.

- Chương trình “Sinh viên với sáng tạo nghệ thuật”

- Chương trình giao lưu văn nghệ Bài ca sinh viên

- Chương trình thiết kế thời trang sáng tạo sinh viên

4. Tuyên dương các gương tuổi trẻ có nhiều thành tích trong phong trào sáng tạo, nghiên cứu khoa học:

- Phát động các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học năm 2012.

- Tuyên dương các gương tuổi trẻ sáng tạo và trao quỹ bảo trợ tài năng trẻ cho các tài năng trẻ.

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Cấp thành:

1.1. Thành lập Ban tổ chức:

- Đ/c Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn  	      - Trưởng ban

- Đ/c Đoàn Kim Thành - Giám đốc TT Phát triển KH & CN Trẻ   - Phó ban TT

- Đ/c Phạm Thanh Sơn - Bí thư Ban cán sự Đoàn ĐHQG              - Phó ban

Và các thành viên:

- Đ/c Phan Thị Thanh Phương – Phó ban Thanh niên trường học

- Đ/c Lâm Mỹ Trinh - Phó ban Công nhân lao động

- Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân, Phó ban MT- ANQP – ĐBDC

- Đ/c Phạm Văn Linh - Cán bộ Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn

- Đ/c Trần Hải Đoàn - Cán bộ MT – ANQP - ĐBDC Thành Đoàn

- Đ/c Trần Thị Hà Thanh - Cán bộ Ban Công nhân lao động Thành Đoàn

- Đ/c Phạm Ngọc Lan Chi - Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

- Đ/c Nguyễn Hoa Tranh - Cán bộ Văn phòng Thành Đoàn

- Đ/c Trần Đức Sự - Chánh Văn phòng Trung tâm Phát triển KH&CN Trẻ

1.2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng và tham mưu kế hoạch, tổ chức các hoạt động trong chương trình Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo; tổ chức thông tin, tuyên truyền về Liên hoan trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với các sở ngành, đơn vị hỗ trợ công tác tổ chức và kinh phí; chỉ đạo triển khai chương trình Liên hoan đến học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên trẻ trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Đài Truyền hình thành phố, báo Tuổi trẻ thực hiện công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động trong Liên hoan.

- Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn là cơ quan thường trực, có trách nhiệm phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức tốt Liên hoan.

2. Cấp cơ sở:

- Tổ chức các hoạt động sáng tạo hưởng ứng liên hoan và chào mừng Đại hội Đoàn Thành phố lần IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

- Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Liên hoan đến thanh thiếu nhi đơn vị, tổ chức lực lượng tham dự các hoạt động của liên hoan.

- Giới thiệu hình ảnh, mô hình tham gia triển lãm trong liên hoan. Tùy điều kiện, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn tham gia gian hàng giới thiệu các mô hình, sản phẩm sáng tạo, hoạt động của đơn vị trong nhiệm kỳ 2007 - 2012.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Tháng 09/2012: Ban hành kế hoạch; tổ chức thông tin và tuyên truyền về Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ ngày 1/9/2012 đến 4/10/2012: Làm việc với các đơn vị hỗ trợ; thông tin đến các cơ sở Đoàn chuẩn bị nội dung tham gia.

- Ngày 05 - 07/10/2012: Tổ chức Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo năm 2012

- Ngày 10/10/2012: Họp rút kinh nghiệm.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

- TW Đoàn: BBT, Ban TNTH, Ban TG;

- Thành ủy: TT, Ban DV, Ban TG;

- UBND TP: đ/c Hứa Ngọc Thuận, VP;

- Sở Nội vụ: phòng Công tác thanh niên; Sở KHCN; Sở TT –TT;

- BTV Thành Đoàn;

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

- Thành viên Ban tổ chức;

- Các cơ sở Đoàn;

- Lưu (VT).

(đã ký)

Lê Quốc Phong