
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH


***
             TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2013

Số: 32/KH-ĐTN


KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc vận động “Cùng tuổi thơ đến trường” lần 8 - năm 2013
tặng 200.000 bản sách giáo khoa và đồ dùng học tập

cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn
__________

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU


1. Mục đích:


- Vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa có thêm điều kiện học tập, góp phần hạn chế tình trạng bỏ học, nâng cao tri thức, thể hiện sự quan tâm của xã hội đến công tác giáo dục, chăm lo thế hệ trẻ.


- Thông qua hoạt động, giáo dục thiếu nhi, học sinh thành phố ý thức tiết kiệm, tinh thần tương thân, tương trợ, biết chia sẻ khó khăn với bạn bè cùng trang lứa, cùng động viên nhau học tập và phát triển.


2. Yêu cầu:


- Phối hợp tốt với các đơn vị báo, đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thông tin đến đông đảo các em thiếu nhi, học sinh và phụ huynh của thành phố cùng tham gia cuộc vận động.

- Đảm bảo chỉ tiêu, tiến độ đề ra.
II.- NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung:


- Vận động và trao tặng 200.000 bản sách giáo khoa từ lớp 1 - 12, đặc biệt là sách giáo khoa vừa sử dụng trong năm học 2012 - 2013; sách hướng dẫn giải bài tập, sách bài tập, sách tham khảo.

- Vận động và trao tặng các đồ dùng học tập, tập trắng, cặp sách, xe đạp cũ và máy tính cá nhân, máy vi tính còn sử dụng được.
2. Đối tượng: 
* Đối tượng vận động: 


- Học sinh các cấp học trên địa bàn Thành phố: Vận động sách giáo khoa cũ và dụng cụ học tập.
- Các doanh nghiệp, các cá nhân, tập thể: Vận động kinh phí, vật phẩm tặng học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa.


* Đối tượng trao tặng:

- Học sinh có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Hồ Chí Minh.


- Học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc vùng sâu, vùng xa các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, An Giang.

3. Phương thức thu nhận, phân loại, thời gian:
- Sau khi phát động, vận động, các Quận - Huyện Đoàn tổ chức tiếp nhận sách và đồ dùng học tập, Ban tổ chức chương trình sẽ tiến hành hội thu chung toàn thành.
- Tổ chức thống kê, phân loại sách theo từng cấp lớp, đồ dùng học tập, đóng gói và chuyển về theo địa điểm tiếp nhận trên.
- Thời gian vận động: 06/5/2013 – 31/07/2013
Trong đó, các đợt hội thu toàn thành:  
+ Đợt 1: Ngày 26/5/2013 (Chủ nhật) 

+ Đợt 2: Ngày 16/6/2013 (Chủ nhật)

+ Đợt 3: Ngày 14/7/2013 (Chủ nhật) 
- Phân loại và Trao tặng: 26/5/2013 – 15/7/2013.


4. Địa điểm tiếp nhận:

- Ban Thường vụ các Quận - Huyện Đoàn tổ chức hội thu tại từng phường, xã, cử lực lượng hội thu tại các trường trên địa bàn để thuận tiện việc nộp sách của các em thiếu nhi; tiến hành phân loại sách, đồ dùng học tập ngay trong 3 đợt hội thu sau đó chuyển về Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên thành phố. 

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên thành phố - 05 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao Quận1 (Đồng chí Bùi Xuân Thời, Điện thoại: 38.239.735 – 0983.88.99.45 - email: ketnoitinhnguyen@gmail.com)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban Tổ chức:


- Trưởng ban: Đ/c Trần Bá Cường – Giám đốc TT. Công tác Xã hội Thanh niên thành phố


- Phó ban: Đ/c Nguyễn Ngọc Nhung – Phó Ban Thiếu nhi Thành Đoàn – Phó Chủ tịch Hội Đồng Đội thành phố.

- Thành viên:

+ Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa – Chánh văn phòng Hội đồng Đội Thành phố.

+ Đ/c Trương Tấn Nghiệp – Cán bộ Ban Thiếu nhi Thành Đoàn.
+ Đ/c Bùi Xuân Thời – Cán bộ Trung tâm Công tác xã hội TNTP

+ Đ/c Võ Quốc Bình – Cán bộ Trung tâm Công tác xã hội TNTP
Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách công tác Đoàn – Đội trường học của Quận - Huyện đoàn là thành viên Ban tổ chức
2. Nhiệm vụ Ban Tổ chức:

- Ban Thiếu nhi Thành Đoàn: Triển khai, chỉ đạo Quận – huyện Đoàn thực hiện kế hoạch. 

- Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên thành phố: Tổ chức Hội thu sách và đồ dùng học tập cấp thành, phân loại và đóng gói sách thành từng bộ, từng khối lớp, vận động nguồn lực hỗ trợ tặng quà cho các em thiếu nhi tặng sách và đồ dùng học tập.

- Báo Khăn Quàng Đỏ: Thực hiện công tác tuyên truyền.
- Ban Thường vụ Quận – Huyện Đoàn: Tổ chức hội thu sách và đồ dùng học tập nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Lập kế hoạch hội thu tại các trường để thuận tiện trong việc các em ủng hộ sách giáo khoa và đồ dùng học tập.
5.- Tiến độ thực hiện:

- Ngày 20/4 -  23/4/2013
: Họp bàn thống nhất kế hoạch.

- Ngày 02/5 -  25/5/2013
: Triển khai thực hiện kế hoạch
- Ngày 26/5/2013

: Hội thu toàn thành đợt 1

- Ngày 16/6/2013

: Hội thu toàn thành đợt 2

- Ngày 14/7/2013

: Hội thu toàn thành đợt 3
- Từ 20/6 -  31/7/2013
: Tổ chức trao tặng

- Ngày 15/8/2013

: Tổng kết cuộc vận động.

Trên đây  là kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Cùng tuổi thơ đến trường” lần 8 – năm 2013, Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn căn cứ nội dung của kế hoạch đề tổ chức thực hiện 

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN


PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

Trần Thị Diệu Thúy




Nơi nhận:


- TW Đoàn: Đ/c Nguyễn Thị Hà – Bí thư TW ĐoàN, CT HĐĐ TW; VP HĐĐ TW, VP 2;


- Thành Đoàn: Thường trực, Ban TN, Ban TNTH, Ban MT-ANQP-ĐBDC;


- Báo Khăn Quàng Đỏ;


- BTV Quận – huyện Đoàn;


- Thành viên Ban Tổ chức;


- Lưu.











PAGE  
1

