| BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH *** Số: 169- KH/TĐTN-VP | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2014 |
| --- | --- |

##### KẾ HOẠCH

###### Tổ chức Tháng Truyền thông phòng, chống AIDS

(15/11/2014 – 15/12/2014)

_________

- Căn cứ công văn số 726/UBPC AIDS-VP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố về việc xây dựng kế hoạch tham gia Tháng hành động Phòng chống AIDS năm 2014; Căn cứ kế hoạch số 126- KH/TĐTN-VP ngày 19/5/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tham gia phòng chống HIV/AIDS năm 2014. Đồng thời, hưởng ứng Ngày Thế giới P/C AIDS năm 2014 với chủ đề : “Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS”; Ban Thường vụ Thành Đoàn đề ra kế hoạch tổ chức chiến dịch truyền thông phòng, chống AIDS từ 15/11/2014 – 15/12/2014 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho các đối tượng, đặc biệt là thanh thiếu niên, qua đó nâng cao nhận thức về phòng, chống HIV/AIDS và các vấn đề liên quan; góp phần ngăn chặn, giảm tỉ lệ thanh thiếu niên nhiễm HIV/AIDS.

- Thể hiện sự cảm thông, chia sẻ, hỗ trợ và giúp đỡ của cộng đồng đối với người nhiễm HIV/AIDS, tạo điều kiện để người có HIV/AIDS bày tỏ tâm, tư, nguyện vọng, phấn đấu vượt qua khó khăn và sống có ích cho đời.

2. Yêu cầu:

- Triển khai rộng rãi trong các cấp bộ Đoàn và trong xã hội, thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên, thanh niên và những người quan tâm cũng như những người có HIV/AIDS.

- Đảm bảo phương châm thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:

1. Cấp cơ sở:

1.1. Quận – Huyện Đoàn:

- Tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục thông qua các buổi tọa đàm, hội thảo, hội thi, triển lãm hình ảnh về ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, văn nghệ cổ động, giao lưu với người có HIV để tạo ấn tượng trong cộng đồng cùng chia sẻ, giúp đỡ họ ổn định cuộc sống.

- Phối hợp với các ban ngành tại địa phương trong công tác vận động người tái hòa nhập cộng đồng, hoàn lương trên địa bàn, nhất là người có HIV tham gia các hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên, đặc biệt là câu lạc bộ “Sức sống mới”, tổ chức sân chơi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo thêm môi trường lành mạnh giúp người tái hòa nhập cộng đồng cùng giao lưu chia sẻ, vui chơi giải trí và hỗ trợ tinh thần cho nhau.

- Phối hợp Phòng văn hóa – thông tin – thể thao quận, huyện và tổ thông tin tại phường, xã tổ chức phát thanh tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng chống ma túy, mại dâm – HIV/AIDS, tuyên dương các gương tiến bộ, người nhiễm HIV/AIDS đến từng khu phố, ấp vào các buổi phát thanh hàng ngày.

- Phối hợp cơ sở y tế tổ chức các hoạt động trong tháng truyền thông như: họp mặt các chủ khách sạn, phòng karaoke, cơ sở xông hơi matxa trên địa bàn để truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS, vận động xét nghiệm tự nguyện đối với các đối tượng có nhu cầu nhằm hỗ trợ tư vấn điều trị sớm khi phát nhiện nhiễm HIV.

- Phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiên binh lồng ghép vào các buổi họp tổ dân phố, tổ nhân dân để thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm – HIV/AIDS tại khu vực địa bàn dân cư, không kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.

1.2. Đoàn trường đại học – cao đẳng – trung cấp:

- Tổ chức các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức như: báo cáo chuyên đề, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại các ký túc xá sinh viên.

- Phối hợp với quận, huyện Đoàn trên địa bàn tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm HIV/AIDS tại khu vực chung quanh trường như: quán café, karaoke, cơ sở matxa xông hơi, tiệm hớt tóc, khách sạn, nhà trọ, nhà cho thuê….và các khu vực trọng điểm ở địa phương.

1.3. Khu vực Lực lượng vũ trang:

- Tổ chức truyền thông lồng ghép chuyên đề về HIV/AIDS trong các buổi sinh hoạt của đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chủ đề về HIV/AIDS tại đơn vị cũng như mở rộng đến các khu vực khác.

1.4. Khu vực công nhân lao động:

- Tuyên truyền sâu rộng đến các phân xưởng, xí nghiệp, công trình (có đông công nhân lao động); Các khu nhà trọ, khu lưu trú; Các khu chế xuất và công nghiệp về nguy cơ của HIV/AIDS, tác hại của ma túy, mại dâm thông qua các buổi diễn văn nghệ, hội thi, hội thao.

- Vận động các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp lắp đặt bảng tin truyền thông cố định tại những nơi có đông công nhân thường xuyên qua lại.

- Vận động đoàn viên, thanh niên công nhân là lực lượng nòng cốt đi đầu trong các hoạt động phòng chống AIDS bằng các hành động cụ thể như: không có người nhiễm HIV, truyền thông về việc sử dụng bao cao su trong công nhân lao động, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STD).

2. Cấp thành:

2.1 Ban Mặt trận – An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư Thành Đoàn phối hợp với Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên và Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên tổ chức các nội dung:

2.1.1 Chương trình tư vấn pháp luật và truyền thông về HIV/AIDS, phòng chống tội phạm, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên hồi gia, hoàn lương, thanh thiếu niên chậm tiến có nguy cơ dẫn đến tội phạm và lây nhiễm HIV với chủ đề: “Tôi có thể bạn có thể”.

2.1.2 Tổ chức liên hoan các đội nhóm truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm chủ đề: “Niềm tin và sức sống”

2.1.3 Nhà Văn hóa Sinh viên tổ chức hội thi tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS với chủ đề “Vòng tay nhân ái” bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng.

2.1.4  Trung tâm Công tác Xã hội tổ chức sân chơi truyền thông P/C HIV/AIDS kết hợp giao lưu văn hóa văn nghệ với văn nghệ sĩ thành phố trong đối tượng là thanh niên công nhân tại khu lưu trú công nhân.

2.1.5 Tham gia hoạt động do Ủy ban phòng, chống AIDS tổ chức nhân ngày thế giới phòng, chống AIDS (1/12).

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban Tổ chức:

- Đ/c Trần Bá Cường, Giám đốc Trung tâm CTXH TN TP, Trưởng ban

- Đ/c Phan Thị Thanh Phương, UVBTV, Phó Ban MT - ANQP - ĐBDC, Phó ban

Cùng các thành viên:

- Đ/c Nguyễn Ngọc Răng, Cán bộ TT CTXH TN TP, Thường trực

- Đ/c Trần Quốc Minh, Cán bộ Ban MT – ANQP – ĐBDC Thành Đoàn

- Đ/c Hồ Minh Quân, Cán bộ Ban CNLĐ Thành Đoàn

- Đ/c Lê Nguyễn Nam, Cán bộ Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn

- Đ/c Huỳnh Văn Goul, Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

- Giao Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên thành phố là bộ phận thường trực chịu trách nhiệm tham mưu tổ chức các hoạt động trong tháng truyền thông, dự trù kinh phí và quyết toán trực tiếp với Ủy ban P/C AIDS thành phố, thực hiện các hoạt động cấp thành. Đồng thời, phối hợp với các Ban Thành Đoàn chỉ đạo cơ sở Đoàn thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

- Cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình tại địa phương, triển  khai thực hiện hiệu quả và có báo cáo cho Ban Thường vụ Thành Đoàn qua Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố, địa chỉ: 05 Đinh Tiên Hoàng – Quận 1, Điện thoại - Fax: 38.239735, Email: rangctxh@yahoo.com.vn.

2. Tiến độ thực hiện:

- Ngày 05/11/2014		: Dự thảo kế hoạch

- Ngày 06/11/2014		: Trình Thường trực

- Ngày 10/11/2014		: Hoàn chỉnh, triển khai

- Ngày 15/11 – 15/12/2014	: Tổ chức thực hiện

- Ngày 25/12/2014		: Tổng hợp báo cáo.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

Nơi nhận:

- TW Đoàn: BBT, VP, Ban Phong trào,

Ban TG, Phòng công tác phía Nam TƯ Đoàn;

- VP Thành ủy, VP Ủy ban Nhân dân Thành phố,

VP Ban Dân vận thành ủy;

- UB PC AIDS, Ban chỉ đạo PCTP & TNXH;

- Thường trực Thành Đoàn;

- Các Ban Thành Đoàn;

- Trung tâm CTXH TN

- Cơ sở Đoàn trực thuộc;

- Lưu (VT).

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

Phạm Hồng Sơn