| THÀNH ĐOÀN – BAN AN TOÀN GIAO THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH _______________ Số: 81/CTLT-TĐTN-BATGT |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________________________ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2014 |
| --- | --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH

Phối hợp hoạt động giữa Thành Đoàn và Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh năm 2015
__________________

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 12/KHLT-ĐTN-BATGT ngày 17/4/2013 giữa Thành Đoàn và Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ tháng 04/2013 đến hết năm 2015;

Thành Đoàn và Ban An toàn giao thông Thành phố xây dựng Chương trình phối hợp hoạt động trong năm 2015, cụ thể như sau:

| TT | NỘI DUNG | THỜI GIAN THỰC HIỆN | PHÂN CÔNG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | THÀNH ĐOÀN | BAN ATGT THÀNH PHỐ |
| 1 | Triển khai Đội hình Phản ứng nhanh tại 24 Quận – Huyện. | - Tháng 12/2014: ban hành kế hoạch. - Tháng 01/2015: tổ chức thực hiện. | Chủ trì ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện. | Phối hợp với Thành Đoàn tổ chức thực hiện. Đề nghị Công an Thành phố, Sở Y tế Thành phố hỗ trợ công tác tổ chức tập huấn. |
| 2 | Tổ chức 10 phiên tòa giả định cho đối tượng thanh niên công nhân. | - Tháng 01: Ban hành Thông báo triển khai. - Thực hiện cả năm. | Chủ trì ban hành hướng dẫn cơ sở Đoàn đăng ký, đảm bảo công tác tổ chức thực hiện. | Phối hợp với Thành Đoàn tổ chức thực hiện. |
| 3 | Tổ chức 50 đợt tuyên truyền pháp luật cho học sinh | - Tháng 01: Ban hành Thông báo triển khai. - Thực hiện cả năm. | Chủ trì ban hành hướng dẫn cơ sở Đoàn đăng ký, đảm bảo công tác tổ chức thực hiện. | Phối hợp với Thành Đoàn tổ chức thực hiện. |
| 4 | Tổ chức “Ngày hội Thanh niên với Văn hóa giao thông”. | - Tháng 7: ban hành kế hoạch. - Tháng 9: tổ chức thực hiện. | Chủ trì ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện. | Phối hợp với Thành Đoàn tổ chức thực hiện. |
| 5 | Tổ chức tổng kết Kế hoạch liên tịch giữa Thành Đoàn với Ban An toàn giao thông Thành phố giai đoạn 2013 – 2015 và tổ chức ký kết Kế hoạch liên tịch giai đoạn mới. | - Tháng 8: ban hành kế hoạch. - Tháng 10: tổ chức thực hiện. | Chủ trì ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện. | Phối hợp với Thành Đoàn tổ chức thực hiện. |

Trên đây là Chương trình phối hợp hoạt động giữa Thành Đoàn và Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh năm 2015, đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ban An toàn giao thông Thành phố và các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn triển khai thực hiện tốt các nội dung đề ra.

| KT. TRƯỞNG BAN ATGT PHÓ TRƯỞNG BAN CHUYÊN TRÁCH (Đã ký) Nguyễn Ngọc Tường |  | TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN PHÓ BÍ THƯ (Đã ký) Phạm Hồng Sơn |
| --- | --- | --- |

Nơi nhận:

- TWĐ: BBT, VP, các Ban;

- Thành ủy: TT, VP, BDV, BTG;

- UBND TP: TT, VP;

- Thành Đoàn: TT, VP, các Ban – Trung tâm;

- Ban ATGT Thành phố: TT, VP;

- Ban ATGT 24 Quận – Huyện;

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn;

- Lưu.