BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH	                       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

Số: 175-KH/TĐTN-VP	       TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2014

KẾ HOẠCH

Tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

----------

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp tổ chức chăm lo về đời sống vật chất, động viên tinh thần các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ, chiến sĩ, thanh thiếu nhi trên địa bàn Thành phố có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán năm 2015.

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội và đồng hành với thanh thiếu nhi Thành phố trong lập thân, lập nghiệp. Đồng thời, thông qua các hoạt động để tổ chức tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi Thành phố về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, nâng cao uy tín của tổ chức Đoàn – Hội – Đội.

2. Yêu cầu:

- Việc tổ chức chăm lo phải đảm bảo triển khai thực hiện từ cấp Thành đến cấp cơ sở, mang lại lợi ích thiết thực về vật chất, tinh thần cho các đối tượng được chăm lo.

- Đảm bảo việc sử dụng các nguồn lực xã hội thật sự tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí, đúng đối tượng, tiến độ thực hiện.

- Việc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp chặt chẽ, không trùng lắp các đối tượng được chăm lo.

- Tuyên truyền sâu rộng đến các đối tượng chăm lo, các đơn vị hỗ trợ và các cá nhân và tập thể liên quan.

II. THỜI GIAN – ĐỐI TƯỢNG – NỘI DUNG CHĂM LO:

1. Thời gian tổ chức: Từ ngày 20/01/2015 đến ngày 16/02/2015.

(Nhằm ngày 01/12 đến ngày 28/12 Âm lịch)

2. Đối tượng chăm lo:

- Thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; con em của thanh niên công nhân khó khăn; con em của chiến sĩ hải quân, bộ đội công tác tại biên giới, hải đảo.

- Sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường đào tạo nghề có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết.

- Thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh xa Thành phố, thanh niên công nhân trực ca không có điều kiện về quê đón Tết.

- Các gia đình chính sách của Thành Đoàn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng; gia đình khó khăn, người già neo đơn.

- Cán bộ Đoàn – Hội – Đội có hoàn cảnh khó khăn.

- Thanh niên khuyết tật là hội viên Hội liên hiệp Thanh niên thành phố.

3. Chỉ tiêu chăm lo:

- Vận động kinh phí, tổ chức thăm hỏi, tặng ít nhất 7.500 phần quà cho các đối tượng (500.000 đồng/phần).

- Vận động kinh phí hỗ trợ ít nhất 5.000 lượt vé xe miễn phí cho sinh viên, học sinh, thanh niên công nhân về quê đón Tết.

- Giới thiệu ít nhất 3.000 việc làm cho sinh viên, học sinh làm thêm trong dịp Tết.

- Thực hiện ít nhất 50 chuyến bán hàng bình ổn thị trường phục vụ cho 50.000 thanh niên công nhân và người dân.

- Tổ chức ít nhất 20 chương trình văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân phục vụ 30.000 lượt thanh thiếu nhi.

- Tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho ít nhất 3.000 lượt thanh thiếu nhi.

4. Nội dung:

4.1. Đối với trẻ em:

- Tổ chức chương trình “Tổ ấm ngày xuân” dành cho 1.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các nhà mở, mái ấm.

- Thăm hỏi, tặng quà cho 2.000 thiếu nhi khó khăn tại các huyện.

- Tổ chức chương trình “Búp mai vàng” cho 200 thiếu thi khuyết tật.

4.2. Đối với sinh viên – học sinh:

- Vận động kinh phí hỗ trợ 3.500 lượt vé xe miễn phí cho sinh viên, học sinh về quê đón Tết và bán vé xe giảm giá.

- Giới thiệu 3.000 việc làm thêm cho sinh viên, học sinh trong dịp Tết.

- Tổ chức chương trình vui đón Tết, thăm hỏi động viên, tặng quà cho 2.000 sinh viên không về quê trong dịp Tết Nguyên đán.

- Thăm và tặng quà cho sinh viên, học sinh đón Tết tại 20 ký túc xá

4.3. Đối với công nhân:

- Tổ chức chương trình “Chuyến xe thanh niên”: trao tặng, hỗ trợ ít nhất 1.000 vé xe cho thanh niên công nhân về quê đón Tết.

- Phát động chương trình “Chuyến xe lưu động phục vụ Tết Ất Mùi năm 2015”: thực hiện 50 chuyến bán hàng bình ổn thị trường phục vụ cho 50.000 lượt thanh niên công nhân và người dân.

- Tổ chức chương trình “Vui Tết Ất Mùi năm 2015 cùng thanh niên công nhân xa quê”: tổ chức họp mặt và giao lưu văn nghệ với thanh niên công nhân tại các đơn vị, thăm hỏi, động viên tinh thần, giao lưu và tặng 500 phần quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức chương trình “Vui Tết Ất Mùi năm 2015 cùng thanh niên công nhân Thành phố”: tổ chức 03 chương trình văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân phục vụ 3.000 lượt thanh niên công nhân Thành phố.

- Tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho ít nhất 2.000 lượt và trao tặng 300 phần quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

4.4. Đối với các gia đình chính sách, gia đình khó khăn:

- Tổ chức thăm và tặng quà cho gia đình các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biên giới, biển đảo.

- Thăm và tặng 2.000 phần quà tại vùng căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh tại các tỉnh và khu vực ngoại thành Thành phố: tổ chức các đoàn cán bộ Thành Đoàn các thời kỳ về nguồn thăm lại các vùng căn cứ kháng chiến cũ, kết hợp khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

- Khảo sát nhà tình nghĩa, nhà tình thương do tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố đã xây dựng và nhu cầu của các gia đình để tham mưu kế hoạch thực hiện việc sửa chữa hoặc xây dựng mới trong năm 2015.

- Tổ chức chương trình “Cây mùa xuân” thăm các gia đình có chiến sĩ đang công tác tại các vùng biển - đảo.

- Thăm và tặng quà các các gia đình khó khăn, người dân các xã nông thôn mới của Thành phố.

4.5. Đối với cán bộ Đoàn, Hội, Đội khó khăn:

Thăm hỏi 300 cán bộ Đoàn, Hội, Đội có hoàn cảnh khó khăn và 200 thanh niên khuyết tật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban tổ chức:

- Trưởng ban: Đ/c Lâm Đình Thắng – Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn.

- Phó Ban:

+ Đ/c Phùng Thái Quang – UV.BTV, Trưởng Ban Công nhân lao động Thành Đoàn

+ Đ/c Trần Bá Cường – Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố

- Các Thành viên Ban Tổ chức:

+ Đ/c Phan Thị Thanh Phương – UV.BTV, Phó Ban Mặt trận – An ninh Quốc phòng – Địa bàn dân cư Thành Đoàn

+ Đ/c Phạm Kiều Hưng – UV.BCH, Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn

+ Đ/c Dương Ngọc Tuấn – UV.BCH, Giám đốc Trung tâm HT TNCN TP

+ Đ/c Dương Trọng Phúc – UV.BCH, Phó Giám đốc NVH Sinh viên

+ Đ/c Nguyễn Phương Thảo – UV.BCH, Phó Ban Tổ chức Thành Đoàn

+ Đ/c Phạm Phúc Sơn – Phó Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn

+ Đ/c Nguyễn Hồng Phúc – Phó Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên

+ Đ/c Dương Đức Minh – Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi Thành phố

+ Đ/c Lê Xuân Dũng  – Phó Giám đốc TT Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TP

+ Đ/c Nguyễn Văn Sang – Phó Giám đốc TT HN DN và GTVLTN TP

+ Đ/c Trương Trung Trực – Ủy viên Ban Biên tập Báo Khăn Quàng đỏ

+ Đ/c Phan Văn Đắc – Trưởng Ban Công tác xã hội Báo Tuổi trẻ

+ Đ/c Nguyễn Hoàng Cương – Cán bộ Văn phòng Thành Đoàn

+ Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Yến – Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

+ Đ/c Trương Tấn Nghiệp – Cán bộ Ban Thiếu nhi Thành Đoàn

+ Đ/c Trần Thúc Bão – Cán bộ Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn

+ Đ/c Bùi Thị Kim Chi – Cán bộ Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP

* Nhiệm vụ:

- Thông tin tuyên truyền, phát động chương trình, vận động, tạo nguồn lực từ đoàn viên, thanh niên Thành phố để chăm lo cho các đối tượng theo kế hoạch.

- Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố ủy thác và tổ chức một số hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng thanh thiếu nhi.

- Vận động các mạnh thường quân, các doanh nghiệp hỗ trợ cho các hoạt động chăm lo Tết.

- Tham mưu kế hoạch hoạt động chi tiết và điều hành các hoạt động xác định trong kế hoạch.

- Chỉ đạo hệ thống cơ sở Đoàn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tổ chức các hoạt động chăm lo cho Tết. Tổng hợp báo cáo các hoạt động chăm lo Tết của các cơ sở trực thuộc và các hoạt động cấp Thành.

2. Phân công thực hiện:

2.1. Ban công nhân Lao động, Ban MT - ANQP – ĐBDC, Ban Thanh niên Trường học, Ban Tổ chức, Ban Thiếu nhi, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Thành Đoàn: Tham mưu phối hợp tổ chức các nội dung theo phân công.

2.2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn:

2.2.1. Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố:

- Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng cha mẹ liệt sĩ, Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, nhà nuôi người già, các hộ gia đình nghèo tại các khu căn cứ cách mạng.

- Vận động, chuẩn bị nguồn lực tổ chức “Ngày hội vui Tết cổ truyền”, chương trình “Trải mượt đường về yêu thương”; thăm và tặng quà cho 300 thanh niên đang cai nghiện tại các trung tâm 05,06; chăm lo cho 500 sinh viên, thanh niên công nhân và thanh niên tình nguyện.

- Phối hợp với Báo Tuổi Trẻ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và vận động các đơn vị tổ chức chương trình “Cây mùa xuân”, thăm và tặng 1.000 phần quà kết hợp khám chữa bệnh, hỗ trợ chăm lo Tết cho thanh thiếu nhi nghèo tại các xã xây dựng nông thôn mới.

2.2.2. Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên:

- Tổ chức chương trình “Việc làm Tết cho Sinh viên”, chương trình “Tặng vé xe cho sinh viên về quê đón Tết”, chương trình “Vận động quà tết cho học sinh, sinh viên khó khăn”, chương trình “Họp mặt Sinh viên xa nhà vui Tết”; tổ chức các đội hình sinh viên tình nguyện tại các siêu thị trên địa bàn thành phố.

- Thăm và tặng quà cho sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết đang ở tại các Ký túc xá trên địa bàn trong Thành phố.

2.2.3. Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân:

- Tổ chức 10 sân chơi, giao lưu, gặp gỡ cuối năm cho thanh niên công nhân tại các khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân.

- Phối hợp tổ chức các đợt bán hàng lưu động bình ổn thị trường phục vụ thanh niên công nhân vào dịp cuối năm.

- Vận động hỗ trợ 1000 vé xe và quà Tết cho 1000 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

- Tổ chức hoạt động đón giao thừa tại 10 khu lưu trú cho công nhân không có điều kiện về quê ăn tết.

2.2.4. Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm:

- Trao 50 học bổng học nghề cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các quận - huyện và giới thiệu 3.000 việc làm Tết cho thanh niên.

2.2.5. Báo Tuổi Trẻ:

- Phối hợp các Ban, đơn vị Sự nghiệp thực hiện các tuyến tin, bài tuyên truyền các hoạt động chăm lo tết từ các đối tượng được chăm lo, các cá nhân, tập thể và doanh nghiệp khi tham gia các hoạt động của chương trình.

- Tổ chức chương trình “Cây mùa xuân”, vận động và trao tặng 1.500 phần quà xuân cho sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhi ung thư.

- Tổ chức Chương trình “Mùa Xuân Biển Đảo” cho gia đình và các chiến sĩ đang công tác tại các vùng biển đảo.

2.2.6. Báo Khăn Quàng Đỏ:

- Vận động nguồn lực và phối hợp cùng Hội Đồng Đội Thành phố chăm lo các đối tượng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, con các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết.

- Tổ chức thăm hỏi động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới của Tổ quốc.

- Tổ chức chương trình vui xuân cho trẻ em vùng sâu, vùng xa.

2.2.7. Nhà Văn hóa Thanh niên:

- Tổ chức các hoạt động vui chơi cho thanh thiếu nhi Thành phố trong dịp Tết Nguyên Đán, chú trọng các loại hình hoạt động văn hóa, dân gian góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống trong Tết cổ truyền của dân tộc, tổ chức chương trình “Tết Việt”.

- Vận động kinh phí tổ chức các đợt biểu diễn và chăm lo các đối tượng thanh thiếu nhi khu vực ngoại thành.

- Phối hợp Báo tuổi Trẻ tổ chức Chương trình “Mùa Xuân Biển Đảo”.

2.2.8. Nhà Thiếu nhi Thành phố:

-  Tổ chức tuần lễ “Ngày hội Tết quê em”; các chương trình văn hóa, văn nghệ cho 200 em thiếu nhi các huyện ngoại thành.

- Tổ chức Liên hoan văn nghệ “Búp Mai Vàng” dành cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức thăm và tặng 260 phần quà Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, Trại Phong Bến Sắn.

2.2.9. Nhà Văn hóa Sinh viên:

- Tổ chức chương trình gặp mặt, tặng quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó không có điều kiện về quê đón Tết.

- Tổ chức 15 chương trình văn nghệ phục vụ sinh viên tại các KTX trên địa bàn thành phố.

- Tặng quà cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

2.3. Các cơ sở Đoàn:

2.3.1. Các Quận - Huyện Đoàn: Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể khác vận động đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn cùng chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, các đối tượng xã hội, hộ gia đình đoàn viên thanh niên, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Chú ý đối tượng thanh niên tái hòa nhập cộng đồng tại địa bàn, tổ chức thăm tặng quà, động viên tinh thần, mời gọi thanh niên tham gia các hoạt động công tác xã hội trong dịp Tết Nguyên đán tại địa phương.

2.3.2. Các cơ sở Đoàn khu vực Công nhân lao động:

- Đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn Lực lượng Thanh niên Xung phong phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức các buổi hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, các Trường, Trung tâm cai nghiện ma túy, các mái ấm nhà mở trực thuộc.

- Đoàn các Khu chế xuất – Khu công nghiệp phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân gặp khó khăn, tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa văn nghệ trong dịp Tết Nguyên đán tại các Khu công nghiệp - Khu chế xuất.

- Các đơn vị khác chủ động thực hiện các nội dung theo định hướng của kế hoạch, tham gia vận động nguồn lực thực hiện các nội dung do cấp Thành phân công.

2.3.3.  Khu vực Trường học:

- Tổ chức các chương trình giao lưu chúc Tết, tặng quà các bạn sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Hội Sinh viên các trường tham gia tích cực chương trình “Xuân tình nguyện”, tổ chức chương trình giao lưu thăm hỏi, tặng quà tại các nhà mở mái ấm và Trường, Trung tâm cai nghiện ma túy.

- Tham mưu với Ban Giám hiệu hỗ trợ các bạn sinh viên – học sinh khó khăn về quê vui Tết cùng gia đình.

2.3.4. Khu vực Lực lượng vũ trang:

- Tâp trung phối hợp với các đơn vị, cơ quan thực hiện chương trình chăm lo cho bộ đội, chiến sĩ biên giới, hải đảo, tổ chức chương trình “Xuân biên giới”.

- Chăm lo đoàn viên, thanh niên là cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không về vui Tết cùng gia đình.

3. Tiến độ thực hiện:

- Tháng 10/2014: Trình Thường trực Thành Đoàn.

- Giữa tháng 11/2014: Triển khai cơ sở.

- Từ 20/11/2014 đến 19/01/2015: Vận động các nguồn lực xã hội.

- Từ 20/01 - 16/02/2015: Tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Ngày 23/02/2015: Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

BÍ THƯ

Nơi nhận:

- TWĐ: Ban BT; Ban TNCN và ĐT, VP,

Phòng Công tác phía Nam TW Đoàn;

- Thành ủy: VP, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo;

- UBNDTP: Đ/c Hứa Ngọc Thuận, VP;

- Ban Thường vụ Thành Đoàn;

- Hội LHTN, Hội Sinh viên, Hội đồng Đội TP;

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn;

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;

- Ban Tổ chức;
- Lưu (VT-LT).

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh Cường