| THÀNH ĐOÀN - BỘ TƯ LỆNH TP. HỒ CHÍ MINH ______________ Số: 66 /KHLT-BTL-TĐTN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________________________ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2014 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức tập huấn Chính trị viên phó

Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã, thị trấn năm 2014

________________________

Thực hiện Chương trình liên tịch số 45/CTLT-BTL-TĐ ngày 07/01/2014 về việc phối hợp hoạt động năm 2014, Bộ Tư lệnh và Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã, thị trấn năm 2014 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm kịp thời cập nhật, bổ sung kiến thức cho đội ngũ Bí thư Đoàn kiêm nhiệm Chính trị viên Phó Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã, thị trấn về những quan điểm đường lối của Đảng, Chính sách và pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại quân sự; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội;

- Bồi dưỡng về phương pháp tham mưu giúp lãnh đạo địa phương thực hiện công tác quân sự - quốc phòng, giáo dục quốc phòng - an ninh, phòng thủ dân sự, công tác dân quân tự vệ, công tác động viên quốc phòng; nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu:

- Nắm vững nội dung và vận dụng kiến thức đã học vào tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức trách được phân công tại đơn vị, địa phương;

- Lực lượng tham gia lớp tập huấn đúng, đủ thành phần; đảm bảo tinh thần nghiêm túc, kỷ luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG TẬP HUẤN:

1. Đối tượng: Bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố

2. Nội dung tập huấn: (đính kèm nội dung chi tiết)

- Công tác quốc phòng - an ninh

- Công tác Dân quân tự vệ

- Công tác quân sự - quốc phòng

- Công tác Đảng, công tác Chính trị

- Các hoạt động thực tế

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

1. Thời gian: Từ ngày 22/8 đến 29/8/2014

2. Địa điểm:

- Học lý thuyết: Hội trường A/Bộ Tư lệnh Thành phố.

- Thực hành: Sân Phòng Tham mưu.

- Nghỉ trưa: Nhà ở Trường Quân sự Thành phố (đối với các đồng chí ở xa)

3. Hình thức: Học tập trung (sáng đi, chiều về).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Chỉ đạo: Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Thành phố và Ban Thường vụ Thành Đoàn trực tiếp chỉ đạo.

2. Thành lập Ban Tổ chức:

2.1. Đồng Trưởng ban:

- Đại tá Ngô Tuấn Nghĩa, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố

- Đ/c Phạm Hồng Sơn, Phó Bí thư Thành Đoàn

2.2. Đồng Phó ban:

- Đại tá Ngô Văn Lếch, Hiệu trưởng Trường Quân sự Thành phố

- Thượng tá Trần Vinh Ngọc, Phó CNCT Bộ Tư lệnh Thành Phố

- Đ/c Lâm Mỹ Trinh, UVBCH, Phó ban MT - ANQP - ĐBDC Thành Đoàn

1.3. Các thành viên:

- Thiếu tá Võ Văn Thọ, Trưởng Ban Tuyên huấn Bộ Tư lệnh Thành phố

- Đ/c Trương Minh Tước Nguyên, Phó Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

- Thượng úy Nguyễn Hoàng Hà, UVBCH Thành Đoàn,

Trợ lý Thanh niên Bộ Tư lệnh Thành phố

- Đ/c Quách Duy, Cán bộ MT - ANQP - ĐBDC Thành Đoàn

- Cùng với một số cán bộ chuyên môn thuộc hai đơn vị được phân công (có bảng phân công riêng).

* Nhiệm vụ:	chịu trách nhiệm về tất cả các nội dung có liên quan đến công tác tổ chức lớp tập huấn, triển khai phân công thành viên ban Tổ chức và cán bộ hai đơn vị thực hiện các nội dung đảm bảo cho lớp tập huấn diễn ra thành công tốt đẹp.

3. Phân công trách nhiệm:

3.1. Bộ Tư lệnh Thành phố:

- Phối hợp cùng Ban Thường vụ Thành Đoàn biên tập, xây dựng tài liệu, chương trình tập huấn, phân công cán bộ quản lý lớp tập huấn, cử và mời báo cáo viên giảng dạy theo nội dung chương trình đề ra;

- Tổ chức kiểm tra và ra Quyết định khen thưởng các Chính trị viên phó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập huấn;

- Đảm bảo công tác hậu cần cho lớp tập huấn;

- Tổ chức lễ khai giảng và bế giảng lớp; phát hành thư mời Thủ trưởng Quân Khu 7, Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 7 tham dự Lễ Khai giảng, Bế giảng và phụ trách phát biểu bế giảng lớp tập huấn;

- Phân công cán bộ tham gia Ban Tổ chức lớp tập huấn.

3.2. Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh:

- Phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thành phố biên tập, xây dựng tài liệu, chương trình tập huấn, phân công cán bộ quản lý lớp tập huấn và cử báo cáo viên giảng dạy theo nội dung chương trình đề ra;

- Chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách học viên và phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thành phố làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức lớp tập huấn, phụ trách công tác truyền thông trước, trong và sau khi lớp tập huấn diễn ra;

- Phát hành thư mời mời lãnh đạo Thành phố và các ban ngành có liên quan tham dự Lễ Khai giảng, Bế giảng; phụ trách phát biểu Khai giảng;

- Phân công cán bộ tham gia ban Tổ chức lớp tập huấn.

3.3. Ban Chỉ huy Quân sự và Ban Thường vụ 24 Quận - Huyện Đoàn:

- Phối hợp tham mưu cho lãnh đạo cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi mọi mặt về phương tiện di chuyển, công tác phí và sinh hoạt phí cho đội ngũ Chính trị viên phó Ban CHQS phường, xã, thị trấn tham gia lớp tập huấn;

- Phối hợp thực hiện thủ tục đăng ký cho cán bộ tham gia lớp tập huấn.

- Phối hợp đảm bảo công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ tham gia lớp tập huấn nghiêm túc.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Từ ngày 15/7 - 20/7/2014: Trình ký kế hoạch

- Ngày 20/7/2014: Triển khai Kế hoạch

- Ngày 12/8/2014: Hạn chót gửi danh sách tham gia lớp tập huấn

- Từ ngày 22/8 - 29/8/2014: Tổ chức lớp tập huấn.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tập huấn Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã, thị trấn, Bộ Tư lệnh Thành phố và Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần Kế hoạch này./.

| TM. BỘ TƯ LỆNH PHÓ CHÍNH ỦY (đã ký) Đại tá Ngô Tuấn Nghĩa |  | TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN PHÓ BÍ THƯ (đã ký) Phạm Hồng Sơn |
| --- | --- | --- |

| Nơi nhận: - Quân khu 7: Thủ trưởng BTL, Cục Chính trị; - Trung ương Đoàn: BBT, VP, Ban ĐKTH TN; Ban TNCN&ĐT; (báo cáo) - Thành ủy: TT, VP, BDV, BTG; - UBND Thành phố: TT, VP; - Sở Tài chính TP: BGĐ, VP; - Bộ Tư lệnh TP: Thủ trưởng, VP, các cơ quan; (theo dõi, chỉ đạo, thực hiện) - Thành Đoàn: TT, VP, các Ban; - Ban CHQS 24 quận - huyện; - 24 Quận - Huyện Đoàn; - Lưu. |  |  |
| --- | --- | --- |