| # THÀNH ĐOÀN - BỘ TƯ LỆNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *** Số: 118-KHLT/TĐTN-BTL |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2015 |
| --- | --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội trại truyền thống “Tiếng mõ Nam Lân” lần 2 - Năm 2015

----------

Thực hiện Chương trình liên tịch giữa Bộ Tư lệnh Thành phố và Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2015; thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2015); Bộ Tư lệnh và Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội trại truyền thống “Tiếng mõ Nam Lân” lần 2 - Năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm giáo dục truyền thống anh hùng của quân - dân ta tại địa danh lịch sử “18 Thôn vườn trầu” - Bà Điểm - Hóc Môn trong Nam Kỳ khởi nghĩa. Qua đó, xây dựng niềm tin, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi Thành phố, hun đúc tinh thần sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Thông qua phong trào cổ vũ thanh niên thành phố có những hành động thiết thực tri ân sự hy sinh cao cả của các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các cô chú Cựu Chiến binh, các gia đình có công với cách mạng; quan tâm, chia sẻ, chăm lo các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hóc Môn;

- Tạo môi trường giao lưu giữa đoàn viên, thanh niên Thành phố với chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang; qua đó, tăng cường mối quan hệ gắn bó, trao đổi, học tập kinh nghiệm, rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong hoạt động Đoàn.

2. Yêu cầu:

- Công tác chuẩn bị và tổ chức phải chu đáo, chặt chẽ, thực hiện tốt với phương châm “An toàn -  Hiệu quả - Tiết kiệm”.

- Các đơn vị tham gia phải đảm bảo tính nghiêm túc, kỷ luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Thời gian, địa điểm, đối tượng tham dự:

- Thời gian: 02 ngày 21/11/2015 và ngày 22/11/2015

- Địa điểm: Khu di tích Ngã ba Giồng, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn và các địa chỉ đỏ trên địa bàn huyện Hóc Môn

- Số lượng: dự kiến 600 trại sinh (có thông báo phân bổ riêng)

- Đối tượng tham dự:

+ Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Thành phố

+ Mời đoàn viên và các đơn vị lực lượng vũ trang trú đóng quân trên địa bàn Thành phố và các đơn vị kết nghĩa tham gia: Quân khu 7, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, Quân đoàn 4, Sư đoàn Phòng không 367, Sư đoàn không quân 370, Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 2 - Bộ Công an; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam thành phố Hồ Chí Minh và Vùng Cảnh sát biển 3.

3. Nội dung thực hiện: (Chương trình chi tiết Hội trại đính kèm kế hoạch)

- Viếng các địa chỉ đỏ, gặp gỡ những nhân chứng lịch sử, nghe nói chuyện truyền thống đánh giặc giữ nước của quân và dân Hóc Môn anh hùng;

- Tổ chức các hoạt động cho trại sinh tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Nam kỳ và những nhân vật lịch sử gắn với cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ;

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thực hiện các nội dung an sinh xã hội trên địa bàn huyện Hóc Môn;

- Viếng nghĩa trang liệt sĩ Tân Xuân - huyện Hóc Môn;

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Ban Tổ chức cấp thành:

1.1. Đồng Trưởng ban:

- Đại tá Ngô Tuấn Nghĩa, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố

- Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Phó Bí thư Thành Đoàn

1.2. Đồng Phó ban:

- Thượng tá Nguyễn Văn Phụng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thành Phố

- Đồng chí Lâm Mỹ Trinh, Ủy viên Ban chấp hành, Phó Ban Mặt trận - An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư Thành Đoàn.

1.3. Các thành viên:

- Đ/c Thượng tá Nguyễn Chí Bắc, Trưởng Ban Tuyên huấn/Phòng Chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố

- Đ/c Đại úy Phạm Đỗ Phương, Ủy viên Ban chấp hành Thành Đoàn, Trợ lý Thanh niên Bộ Tư lệnh Thành phố

- Đồng chí Trịnh Ngọc Sơn, Bí thư Huyện Đoàn Hóc Môn.

- Đ/c Quách Duy, Cán bộ Ban MT.ANQP.ĐBDC Thành Đoàn

- Đ/c Lê Mạnh Linh, Cán bộ Ban MT.ANQP.ĐBDC Thành Đoàn

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy, Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

- Đ/c Phạm Thị Phương Liên, Cán bộ Ban CNLĐ Thành Đoàn

- Đ/c Lê Phú Lâm, Cán bộ Ban TNTH Thành Đoàn

- Các đồng chí cán bộ, sỹ quan của Bộ Tư lệnh Thành phố, cán bộ Thành Đoàn được phân công và các cụm trại trưởng, cụm trại phó của Hội trại.

* Nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm về tất cả các nội dung có liên quan đến công tác tổ chức Hội trại, triển khai phân công thành viên Ban tổ chức và cán bộ hai đơn vị thực hiện các nội dung đảm bảo Hội trại diễn ra thành công tốt đẹp.

2. Phân công trách nhiệm:

2.1. Bộ Tư lệnh Thành phố:

- Phụ trách dựng lều trại, thiết kế nhà vệ sinh dã chiến, bố trí điện, nước cho các khu vực hoạt động của trại;

- Phụ trách công tác an ninh trật tự của đại biểu khách mời, toàn thể trại sinh và thành viên Ban Tổ chức;

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự 24 Quận - Huyện hỗ trợ xe đưa đón trại sinh, hỗ trợ vận chuyển vật dụng cho Hội trại;

- Chịu trách nhiệm mời lãnh đạo Thủ trưởng Quân Khu 7 tham dự Hội trại;

- Phối hợp thiết kế chương trình Hội trại;

- Phối hợp triển khai nội dung hoạt động cho các đơn vị tham gia Hội trại và thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Hội ttrại.

2.2. Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh:

- Chịu trách nhiệm làm việc cùng lãnh đạo Huyện Hóc Môn, ban quản lý Khu di tích Ngã ba Giồng thống nhất chủ trương, địa điểm, nội dung tổ chức;

- Mời lãnh đạo Thành phố và lãnh đạo các đơn vị Lực lượng vũ trang tham dự Hội trại;

- Xây dựng chương trình Hội trại, kịch bản chi tiết chương trình Hội trại, phụ trách các hoạt động của Hội trại và chịu trách nhiệm tổng thể công tác hậu cần của Hội trại;

- Chịu trách nhiệm thiết kế, xây dựng cổng trại chính và trang trí tổng thể khu vực tổ chức Hội trại;

- Chuẩn bị và phát hành thư mời lãnh đạo Trung ương Đoàn, các ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị LLVT;

- Phụ trách phát biểu khai mạc và bế mạc Hội trại;

- Triển khai nội dung hoạt động cho các đơn vị tham gia Hội trại; phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Hội trại.

2.3. Huyện Đoàn và Ban chỉ huy Quân sự huyện Hóc Môn: phối hợp Ban tổ chức Hội trại thực hiện các nội dung theo chương trình Hội trại

2.3. Cơ sở Đoàn tham gia Hội trại:

- Đơn vị được phân công làm cụm trưởng, cụm phó Hội trại chủ động họp cụm, thống nhất nội dung và điều phối các đơn vị trong cụm tham gia chuẩn bị đảm bảo thực hiện tốt các nội dung trong Hội trại.

- Căn cứ theo nội dung Chương trình hoạt động của Hội trại các đơn vị chuẩn bị chu đáo nội dung để tham gia.

- Tham mưu cấp ủy Đảng, Chính quyền đơn vị hỗ trợ kinh phí tham gia các hoạt động trong Hội trại và những hoạt động theo phân công của cụm trại; chuẩn bị phương tiện đưa đón trại sinh tham gia Hội trại.

3. Kinh phí:

- Ban Tổ chức cấp Thành đảm bảo kinh phí ăn uống cho trại sinh tham gia Hội trại;

- Mỗi cơ sở Đoàn tham gia Hội trại đóng góp kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội: 500.000đ/ đơn vị.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Ngày 12/10/2015: Trình kế hoạch;

- Từ ngày 12/10 đến 28/10/2015: Ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch;

- Ngày 18/11/2015: Tổng kiểm tra công tác chuẩn bị Hội trại;

- Ngày 20/11/2015: Tiến hành dựng lều, trang trí trại;

- Ngày 21 và 22/11/2015: Diễn ra Hội trại.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội trại “Tiếng mõ Nam Lân” Lần 2 - Năm 2015 của Bộ Tư lệnh Thành phố và Ban Thường vụ Thành Đoàn, đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện đúng theo tinh thần kế hoạch.

| TM. BỘ TƯ LỆNH THÀNH PHỐ KT. CHÍNH ỦY PHÓ CHÍNH ỦY (Đã ký) Ngô Tuấn Nghĩa |  | TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN PHÓ BÍ THƯ (Đã ký) Phạm Hồng Sơn |
| --- | --- | --- |

Nơi nhận: - Trung ương Đoàn: BBT, VP, Ban ĐKTH TN; Ban TNCN&ĐT - Cục Chính trị: Thủ trưởng, VP; - Bộ Tư lệnh Thành phố: Thủ trưởng, VP; - Thành Đoàn: TT, VP, các Ban; - Lãnh đạo Công an, Cảnh sát PC&CC, BĐBP TP; - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố; - Các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia Hội trại; - Các đơn vị Lực lượng vũ trang có tên; - Các đồng chí có tên; - Lưu.