|  |  |
| --- | --- |
| **BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH****\*\*\***Số: 266-KH/TĐTN-BQT | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH***TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2015* |

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức đón tiếp Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản lần thứ 42**

**(SSEAYP 2015) tại Thành phố Hồ Chí Minh**

------------

**I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:**

**1. Mục đích:**

- Tham gia thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác đối ngoại nhân dân.

 - Giới thiệu cho thanh niên các nước Đông Nam Á và Nhật Bản về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người và sự nghiệp đổi mới của Việt Nam và của Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân và thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản.

- Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội giao lưu, tìm hiểu và trao đổi với thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản về hoạt động của thanh niên, nâng cao khả năng giao tiếp quốc tế, bản lĩnh chính trị và thể hiện tinh thần tình nguyện phục vụ vì sự phát triển của thanh niên, vì sự phát triển của thành phố.

**2. Yêu cầu:**

- An ninh, an toàn.

- Đón tiếp chân tình, hữu nghị và tạo ấn tượng tốt.

- Chương trình hấp dẫn, trẻ trung và tiết kiệm.

**II. THỜI GIAN – THÀNH PHẦN – CÁC NỘI DUNG CHÍNH:**

**1. Thời gian:** Từ ngày 17/11 (thứ ba) đến ngày ngày 21/11/2015 (thứ bảy).

**2. Thành phần tham gia:**

- Đại biểu thanh niên tham gia tàu Thanh niên Đông Nam Á: 329 người (gồm 10 nước ASEAN và Nhật Bản, mỗi nước gồm 29 đại biểu, riêng Nhật Bản gồm 39 đại biểu).

- Lực lượng tình nguyện viên tham gia phục vụ chương trình: 100 người.

- Gia đình nuôi nhận đại biểu về nhà: Khoảng 160 gia đình (mỗi gia đình nhận 02 đại biểu).

- Lực lượng khối đông tham gia hỗ trợ chương trình: 600 người (tham gia lễ đón, lễ tiễn, chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ và các hoạt động tại các đơn vị trong thời gian diễn ra chương trình tại Thành phố Hồ Chí Minh).

**3. Các nội dung chính:**

- Chương trình lễ đón và lễ tiễn chính thức tại Lữ đoàn 125 Hải Quân – Quân cảng Cát Lái.

- Chương trình chào xã giao lãnh đạo thành phố.

- Chương trình giao lưu văn hóa tại Hội trường Thành phố.

- Chương trình nhận gia đình nuôi tại Hội trường Thành phố và chương trình ở nhà dân.

- Chương trình giao lưu tại các cơ sở Đoàn, đơn vị sự nghiệp và tham quan Địa đạo Củ Chi.

**III. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:**

**1. Ngày thứ nhất: ngày 17/11/2015 (thứ ba)**

**1.1. Lễ đón tàu:**

***- Thời gian:*** Từ 15g00 đến 16g00, ngày 17/11/2015.

***- Địa điểm:*** Lữ đoàn 125 Hải quân – Quân cảng Cát Lái.

***- Thành phần tham dự :***

+ Đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đại diện lãnh đạo Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

+ Lãnh đạo thành phố.

+ Đại diện lãnh sự quán các nước tham gia SSEAYP.

+ Ban Tổ chức đón tiếp.

+ Tình nguyện viên và khối đông.

 ***- Chịu trách nhiệm chính:* Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân** – UVBTV, Trưởng Ban Quốc tế và **Đ/c Nguyễn Hồng Phúc** – Phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên.

*\* Lưu ý: Phương án trời mưa, lễ đón sẽ diễn ra trên tàu.*

**1.2. Chương trình chào xã giao lãnh đạo thành phố:**

***- Thời gian:*** Từ 17g00 đến 18g00, ngày 17/11/2015.

***- Địa điểm:*** Trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố.

***- Thành phần tham dự :***

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Đại diện Trung ương Đoàn, Thường trực Thành Đoàn.

+ Ban điều hành tàu (COC).

+ Lãnh đạo quốc gia của các đoàn đại biểu (NL).

+ Ban Tổ chức đón tiếp.

***- Chịu trách nhiệm chính:*** **Đ/c Hồ Thị Đan Thanh** – UVBTV, Chánh Văn phòng.

**1.3. Tiệc chiêu đãi đại biểu chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á:**

***- Thời gian:*** Từ 18g30 đến 19g45, ngày 17/11/2015.

***- Địa điểm:*** Tại Hội trường Thành phố.

***- Thành phần tham dự:*** khoảng 450 đại biểu

+ Lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo thành phố.

+ Ban Thường vụ Thành Đoàn.

+ Tất cả đại biểu tàu.

+ Ban điều hành tàu.

+ Ban tổ chức đón tiếp.

+ Tình nguyện viên.

***- Chịu trách nhiệm chính:* Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân** – UVBTV, Trưởng Ban Quốc tế, **Đ/c Nguyễn Hoàng Thạch –** Phó Văn phòng và Tổ Tài chính - Quản trị Văn phòng Thành Đoàn.

**1.4. Chương trình biểu diễn văn nghệ, giao lưu văn hóa giữa đại biểu tàu Thanh niên Đông Nam Á và thanh niên thành phố:**

***- Thời gian:*** Từ 20g00 đến 21g30, ngày 17/11/2015.

***- Địa điểm:*** Tại Hội trường Thành phố.

***- Thành phần tham dự :***

+ Đại diện lãnh đạo thành phố.

+ Đại diện Trung ương Đoàn, Thành Đoàn.

+ Ban Tổ chức đón tiếp.

+ Đại diện lãnh sự quán các nước tham gia SSEAYP.

+ Đại biểu Tàu, Ban điều hành Tàu.

+ Các cựu thành viên SSEAYP.

+ Tình nguyện viên và khối đông.

***- Chịu trách nhiệm chính:* Đ/cTrần Hoàng Khánh Vân** – UVBTV, Trưởng Ban Quốc tế và **đ/c Nguyễn Hồng Phúc** – Phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên.

**2. Ngày thứ hai: ngày 18/11/2015 (thứ tư)**

**Chương trình dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Địa đạo Củ Chi:**

***- Thời gian:*** Từ 10g30 đến 15g30, ngày 18/11/2015.

***- Địa điểm:*** Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Địa đạo Củ Chi

***- Thành phần tham dự:***

+ Đại diện Ban điều hành Tàu

+ Trưởng đoàn 11 nước

+ Đại biểu Tàu

+ Tình nguyện viên

***\* Chịu trách nhiệm chính:* Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân** – UVBTV, Trưởng Ban Quốc tế, Ban Quốc tế và tình nguyện viên.

**3. Ngày thứ ba: ngày 19/11/2015 (thứ năm)**

**3.1 Chương trình giao lưu với các cơ sở Đoàn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn:**

***- Thời gian:*** Từ 09g00 đến 12g00, ngày 19/11/2015

***- Địa điểm:*** 11 địa điểm là các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn theo thông báo phân công.

***- Thành phần tham dự:***

+ Đại diện Ban điều hành Tàu

+ Trưởng đoàn 11 nước

+ Đại biểu Tàu

+ Tình nguyện viên và Đoàn viên, thanh niên đơn vị đăng cai giao lưu.

***\* Chịu trách nhiệm chính:* Đ/c Nguyễn Việt Quế Sơn –** Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức, **Đ/c Phạm Kiều Hưng** – UVBTV, Trưởng Ban Thanh niên trường học và các đồng chí cán bộ Thành Đoàn có tên trong thông báo phân công phụ trách 11 điểm giao lưu.

**3.2. Lễ nhận gia đình nuôi và chương trình ở gia đình nuôi:**

***3.2.1. Lễ nhận gia đình nuôi:***

***- Thời gian:*** Từ 14g30 đến 16g00, ngày 19/11/2015.

***- Địa điểm:*** Hội trường Thành phố.

***- Thành phần tham dự:***

+ Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Thường trực Thành Đoàn.

+ Ban điều hành tàu.

+ Trưởng đoàn 11 nước.

+ Ban Tổ chức đón tiếp.

+ Đại biểu tàu SSEAYP.

+ Các gia đình nuôi.

+ Phụ trách chương trình ở gia đình nuôi của các quận.

+ Tình nguyện viên.

***- Chịu trách nhiệm chương trình lễ:*** **Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân**  – UVBTV, Trưởng Ban Quốc tế Thành Đoàn.

*\* Lưu ý: Các quận tuyệt đối không tổ chức chương trình đón tiếp đại biểu tại địa phương, đại biểu phải về thẳng nhà dân khi chương trình lễ nhận gia đình nuôi kết thúc.*

***3.2.2. Chương trình ở gia đình nuôi:***

***- Thời gian:*** Từ 16g00, ngày 19/11/2015 đến 12g00, ngày 21/11/2015.

***- Địa điểm:*** Các Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Tân và Gò Vấp.

***- Chịu trách nhiệm chính:* Đ/c Phạm Hồng Sơn** – Phó Bí thư Thành Đoàn và **Đ/c Phan Thị Thanh Phương** – UVBTV, Phó Ban MT-ANQP-ĐBDC chịu trách nhiệm các nội dung liên quan đến chương trình ở gia đình nuôi tại các quận, phối hợp đi khảo sát và lựa chọn gia đình nuôi.

**3.3 Tiệc chiêu đãi của Ban Thường vụ Thành Đoàn:**

***- Thời gian:*** Từ 17g00 đến 19g00, ngày 19/11/2015

***- Địa điểm:*** Nhà hàng Hoa Hồng

***- Thành phần tham dự:***

+ Đại diện Ban điều hành Tàu.

+ Trưởng đoàn các nước (trừ trưởng đoàn Lào).

+ Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Thành Đoàn.

**- *Chịu trách nhiệm chính:*** **Đ/c Hồ Thị Đan Thanh –** UVBTV,Chánh Văn phòng Thành Đoàn và Tổ Tài chính Thành Đoàn.

*\* Lưu ‎‎ý: Sau tiệc chiêu đãi, Ban điều hành tàu và trưởng đoàn các nước sẽ đi tham quan thành phố về đêm trước khi trở về tàu. Phân công* **Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân***– UVBTV, Trưởng Ban Quốc tế và**Cán bộ**Ban Quốc tế và tình nguyện viên chịu trách nhiệm nội dung này.*

**4. Ngày thứ tư: Ngày 20/11/2015 (thứ sáu)**

**Chương trình họp mặt cựu thành viên trên tàu và Tiệc chiêu đãi của Tàu:**

***- Thời gian:*** Từ 18g00 đến 21g00, ngày 16/11/2013.

***- Địa điểm:*** Tàu SSEAYP (Lữ đoàn 125 Hải quân – Quân cảng Cát Lái).

***- Thành phần tham dự:***

+ Ban điều hành tàu.

+ Trưởng đoàn các nước.

+ Ban Tổ chức đón tiếp.

+ Cựu thành viên.

+ Khách mời.

***- Chịu trách nhiệm chính:*** **Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân** – UVBTV, Trưởng Ban Quốc tế phối hợp với cựu thành viên tàu SSEAYP.

**5. Ngày thứ năm: Ngày 21/11/2015 (thứ bảy)**

**5.1. Gia đình nuôi đưa đại biểu trở về tàu:**

***- Thời gian:*** Từ 12g00 đến 13g00, ngày 21/11/2015.

***- Địa điểm:*** Các gia đình nuôi đưa đại biểu về Lữ đoàn 125 Hải quân – Quân cảng Cát Lái đúng thời gian quy định, phụ trách chương trình ở nhà dân điểm danh đại biểu.

***- Chịu trách nhiệm chính:* Đ/c Phan Thị Thanh Phương** – UVBTV, Phó Ban MT-ANQP-ĐBDC và các đ/c phụ trách chương trình ở nhà dân.

**5.2. Chương trình tham quan tàu:**

***- Thời gian:*** Từ 14g00 đến 15g00, ngày 21/11/2015.

***- Địa điểm:*** Tàu SSEAYP (Lữ đoàn 125 Hải quân – Quân cảng Cát Lái).

***- Thành phần tham dự:***

+ Đại biểu Tàu SSEAYP.

+ Đại diện các gia đình nuôi.

+ Ban Tổ chức đón tiếp.

+ Khách mời.

***- Chịu trách nhiệm chính:* Đ/c Châu Minh Hòa** – UVBCH, Phó Ban Kiểm tra Thành Đoàn.

**5.3. Lễ tiễn tàu:**

***- Thời gian:*** Từ 15g30 đến 16g30, ngày 21/11/2015.

***- Địa điểm:*** Lữ đoàn 125 Hải quân – Quân cảng Cát Lái.

***- Thành phần tham dự:***

+ Đại diện Trung ương Đoàn, đại diện Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, lãnh đạo Thành phố.

+ Ban Thường vụ Thành Đoàn.

+ Đại diện lãnh sự quán các nước tham gia SSEAYP.

+ Các cựu thành viên SSEAYP.

+ Thành viên Ban tổ chức.

+ Gia đình nuôi.

+ Tình nguyện viên và khối đông.

 ***- Chịu trách nhiệm chính:* Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân** – UVBTV, Trưởng Ban Quốc tế Thành Đoàn và **Đ/c Nguyễn Hồng Phúc** – Phó Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên.

*\* Lưu ý: Phương án trời mưa, lễ tiễn sẽ diễn ra trên tàu.*

**IV. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:**

**1. Thành lập Ban chỉ đạo đón tiếp SSEAYP 2015:**

 ***\* Trưởng Ban:***

 - Đ/c Lâm Đình Thắng - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố: chỉ đạo tổng thể chương trình.

 ***\* Phó Ban:***

 - Đ/c Phạm Hồng Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố: chỉ đạo chương trình ở nhà dân.

 - Đ/c Nguyễn Việt Quế Sơn - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Thành Đoàn: chỉ đạo chương trình giao lưu.

 ***\* Thành viên:***

 - Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân - UVBTV, Trưởng Ban Quốc tế Thành Đoàn

 - Đ/c Hồ Thị Đan Thanh - UVBTV, Chánh Văn phòng Thành Đoàn

 - Đ/c Phạm Kiều Hưng - UVBTV, Trưởng Ban TNTH Thành Đoàn

- Đ/c Phan Thị Thanh Phương - UVBTV, Phó Ban Mặt trận - An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư Thành Đoàn

 ***\* Nhiệm vụ:*** Điều hành, chỉ đạo tổng thể công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động của SSEAYP 2015 tại Thành phố.

**2. Tiến độ thực hiện:**

***+ 20/9 - 05/10:*** Thường trực thông qua kế hoạch

***+ 06/10 - 10/10/2015:*** Họp Ban tổ chức đón tiếp, phân công công việc cụ thể.

***+ 14/10/2015:*** Họp các cơ sở Đoàn triển khai chương trình homestay.

***+ 30/9 - 15/10/2015:*** Làm việc với các đơn vị liên quan đến việc đón Tàu.

***+ 15/10 - 20/10/2015:*** Họp Ban tổ chức đón tiếp.

***+ 10/11/2015:*** Tổ chức họp báo giới thiệu chương trình.

***+ 17/11 - 21/11/2015:*** Tổ chức đón Tàu theo kế hoạch.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**- Thành ủy: Thường trực, VP, BDV, BTG;- UBND TP: Đ/c Tất Thành Cang, VP;- Trung ương Đoàn: BBT, VP, Ban Quốc tế, Ban TNCN&ĐT, Phòng Công tác phía nam;- Lữ đoàn 125 Hải quân, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP;- Thành Đoàn: BTV, các Ban, Văn phòng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;- Các đồng chí và các cơ sở Đoàn có tên;- Lưu VT-LT. | **TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN**BÍ THƯ*(Đã ký)***Nguyễn Mạnh Cường** |