# BCH ĐOÀN 	TP. HỒ CHÍ MINH	             ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

Số: 268-KH/TĐTN-BTC 	          TP. Hồ Chí Minh, ngày11 tháng 11 năm 2015

# KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình về thăm căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Xuân Bính Thân – 2016

-----

## I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016), tiếp tục duy trì có hiệu quả các hoạt động giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa hằng năm đối với các gia đình và cá nhân đã có nhiều đóng góp cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (sau đây gọi tắt là căn cứ) qua đó góp phần giáo dục đoàn viên, thanh niên thành phố về truyền thống anh hùng của Thành Đoàn, tạo sự gắn bó giữa cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên thành phố qua các thời kỳ.

- Thiết thực thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên hiểu thêm vai trò quan trọng của các vùng căn cứ cũ, mối quan hệ giữa các gia đình cơ sở cách mạng đã có nhiều đóng góp cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo việc thăm cứ đúng thành phần và thời gian theo lịch phân công.

- Nghiêm túc, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh phí thực tế.

## II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tổ chức đi thăm căn cứ kháng chiến của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân – 2016:

1.1 Đối với vùng căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh tại các tỉnh và khu vực ngoại thành thành phố:

- Tổ chức các đoàn cán bộ Đoàn các thời kỳ về thăm và tặng quà cho gia đình vùng căn cứ.

- Ban Thường vụ Thành Đoàn phân công các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn  tham gia công tác tổ chức (đính kèm danh sách phân công và thời gian chi tiết). Đề nghị cán bộ Thành Đoàn được phân công và đơn vị phụ trách chính chủ động ráp nối, phối hợp với các đơn vị trong nhóm chuẩn bị các điều kiện cho chuyến viếng thăm (đi tiền trạm, chuẩn bị quà, xe di chuyển, lực lượng tham gia, hậu cần…).

+ Phần quà tặng gồm:

- Kinh phí tiền mặt: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

- Một phần quà là các nhu yếu phẩm cần thiết (tối thiểu 150.000đ).

- 01 bộ lịch Xuân Bính Thân - 2016 của Thành Đoàn (đại diện các đoàn nhận tại Ban Tổ chức Thành Đoàn).

+ Thành phần tham dự của mỗi đoàn gồm:

  - Đại diện Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn.

  - Cán bộ Thành Đoàn được phân công.

  - Đại diện các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn (mỗi đơn vị cử ít nhất 01 đồng chí đại diện Ban Thường vụ và 03 đoàn viên tham gia).

- Thời gian đi thăm căn cứ: từ ngày 26/12/2015 đến ngày 31/01/2016 (từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 22 tháng chạp năm Ất Mùi).

1.2. Đối với các gia đình chính sách của Thành Đoàn trong nội thành Thành phố Hồ Chí Minh:

Ban Thường vụ Thành Đoàn phân công các Ban, Văn phòng Thành Đoàn phụ trách các Quận – Huyện có trách nhiệm phối hợp với Ban Thường vụ các Quận-Huyện Đoàn rà soát các địa chỉ gia đình chính sách, kết hợp đi thăm trực tiếp từng hộ gia đình, cụ thể:

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo và cán bộ Ban, Văn phòng Thành Đoàn, đại diện Ban Thường vụ Quận - Huyện Đoàn, đại diện Thường trực Đoàn và đoàn viên các phường – xã - thị trấn liên quan.

- Thời gian: hoàn thành trước ngày 01/02/2016 (23 tháng chạp năm Ất Mùi).

* Lưu ý: Ban Thường vụ Thành Đoàn khuyến khích các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên sau khi tham gia chuyến đi thăm căn cứ viết bài cảm nhận về kết quả chuyến đi, xem đây là nguồn tư liệu cho công tác truyền thống chính sách của Đoàn thanh niên thành phố, đặc biệt là lực lượng phóng viên, biên tập viên. Riêng cán bộ cơ quan chuyên trách Thành Đoàn tham gia công tác dưới 02 năm phải viết bài thu hoạch sau chuyến đi gửi về Ban Tổ chức Thành Đoàn chậm nhất là 07 ngày sau khi đi thăm căn cứ.

2. Thực hiện công trình sơ đồ hóa các vùng căn cứ của Thành Đoàn: Triển khai thí điểm việc sơ đồ hóa các địa điểm cứ Thành Đoàn tại khu vực nội thành và vùng căn cứ khu vực huyện Củ Chi. Phân công Ban Tổ chức Thành Đoàn phối hợp với Ban Giám đốc Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tham mưu phương án thực hiện, tổ chức hướng dẫn cán bộ cơ quan chuyên trách Thành Đoàn triển khai, sơ kết rút kinh nghiệm để hoàn tất việc sơ đồ hóa toàn bộ vùng căn cứ của Thành Đoàn trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phân công thực hiện:

- Phân công đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Thành Đoàn – phụ trách chỉ đạo chung các nội dung liên quan đến công tác thăm căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Xuân Bính Thân - 2016.

- Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn: chịu trách nhiệm tham gia vận động kinh phí cho công tác thăm căn cứ năm 2016.

- Ban Tổ chức Thành Đoàn: là bộ phận Thường trực tham mưu cho Ban Thường vụ Thành Đoàn các nội dung liên quan công tác thăm căn cứ Xuân Bính Thân - 2016. Định kỳ báo cáo tình hình thăm căn cứ của các đoàn, thống kê tình hình nộp kinh phí hỗ trợ của các đơn vị cho Thường trực Thành Đoàn.

- Văn phòng Thành Đoàn: chịu trách nhiệm quản lý, báo cáo công tác thu chi kinh phí, tổng hợp kinh phí vận động, nhắc nhở cán bộ quyết toán kinh phí thăm cứ theo tiến độ, chuẩn bị một số chuyến xe thăm cứ theo lịch phân công.

- Ban Tuyên giáo Thành Đoàn: phụ trách công tác tuyên truyền, giới thiệu chương trình về thăm căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, làm việc với Ban biên tập báo Tuổi Trẻ, báo Khăn Quàng Đỏ cử phóng viên tham gia các chuyến thăm căn cứ và viết bài tuyên truyền; phân công Truyền hình Thanh niên tham gia ghi hình đối với công tác thăm cứ năm 2016,…

- Các Ban, Văn phòng Thành Đoàn: chịu trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở các cơ sở Đoàn được phân công phụ trách đảm bảo tốt việc triển khai thực hiện theo phân công, thực hiện nghiêm túc việc thăm căn cứ ở khu vực nội thành.

- Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn: phân công thành viên Ban Chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ tham gia phụ trách đoàn thăm căn cứ; phối hợp với chính quyền địa phương nơi có căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố để đảm bảo chuyến đi an toàn, thiết thực, hiệu quả, chăm lo đúng đối tượng.

- Công đoàn cơ quan Thành Đoàn: phụ trách vận động các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn hỗ trợ kinh phí, tặng quà và hỗ trợ xe đi thăm căn cứ.

- Đoàn cơ quan Thành Đoàn: phân công đoàn viên tham gia các đoàn thăm cứ.

- Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn: tích cực tham gia hỗ trợ đóng góp kinh phí theo chỉ tiêu được phân công, hỗ trợ một số chuyến xe đi thăm căn cứ (có văn bản riêng). Ban Thường vụ Thành Đoàn khuyến khích từng đơn vị, căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị tiến hành vận động thêm quà tặng, cùng tham gia các đoàn thăm cứ nhằm tạo mối liên hệ và gắn bó giữa đơn vị với địa phương có căn cứ Thành Đoàn.

2. Tiến độ thực hiện:

- Từ ngày 05/10/2015 đến ngày 23/10/2015: Dự thảo kế hoạch, họp góp ý, lấy ý kiến thống nhất phân công lịch tổ chức thăm căn cứ với Ban Chủ nhiệm CLB Truyền thống Thành Đoàn, cơ sở Đoàn; trình xin ý kiến Thường trực Thành Đoàn .

- Từ ngày 26/10/2015 đến ngày 09/11/2015: Tiếp thu ý kiến góp ý, tham mưu trình Thường trực Thành Đoàn ký ban hành chính thức.

- Từ ngày 10/11/2015 đến ngày 25/12/2015: Triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức vận động kinh phí phục vụ công tác thăm cứ năm 2016.

- Từ ngày 26/12/2015 đến ngày 31/01/2016: Tổ chức đi thăm căn cứ tại các tỉnh và nội thành thành phố.

- Ngày 01/02/2016: Chương trình họp mặt cán bộ Thành Đoàn các thời kỳ (23 tháng chạp).

- Ngày 19/02/2016: Báo cáo Thường trực Thành Đoàn về kết quả đợt hoạt động thăm căn cứ Thành Đoàn Xuân Bính Thân - 2016.

Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các tập thể, cá nhân có liên quan thực hiện tốt các nội dung theo phân công, thể hiện tốt trách nhiệm và tình cảm của tuổi trẻ thành phố, các thế hệ cán bộ, đoàn viên thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đối với các anh hùng, liệt sĩ và gia đình đã đóng góp công sức cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

Nơi nhận:

- TW Đoàn: BBT, Ban TNCN&ĐT, BTC,

VP, VP phía Nam;

- Thành ủy: TT, BTC, BTG, BDV, VP;

- Ban Thường vụ Thành Đoàn;

- Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn;

- CLB Truyền thống Thành Đoàn;

- Các Ban, Văn phòng Thành Đoàn;

- Công Đoàn cơ quan Thành Đoàn;

- Đoàn cơ quan Thành Đoàn;

- Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn;

- Các quận, huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn;

- Lãnh đạo UBND địa phương có tên trong lịch tổ chức thăm cứ.

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Lâm Đình Thắng

| BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH *** |  |  |  |  |  | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LỊCH TỔ CHỨC THĂM CĂN CỨ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC XUÂN BÍNH THÂN - NĂM 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | NGÀY | CĂN CỨ |  | Số quà | PHÂN CÔNG TRƯỞNG/PHÓ ĐOÀN (CLB TRUYỀN THỐNG) | PHÂN CÔNG CƠ SỞ ĐOÀN | PHÂN CÔNG CÁN BỘ THÀNH ĐOÀN |
| 1 | Thứ Bảy 26/12/2015 (16/11 ÂL) | Tiền Giang | Nhị Quý Mỹ Long | 22 | T: Đ/c 6 Triều (0903970976) P: Đ/c 5 Nghĩa (0903878997) P: Đ/c 4 Khoa (0908008818) | Đoàn Khối Doanh nghiệp Thành phố (Phụ trách) Đoàn TCT Công nghiệp Sài Gòn | Trần Thu Hà 0935046310 |
| 2 |  |  | Hòa Hưng Rạch Tre | 21 | T: Đ/c 7 Phụng (38269219) | Quận Đoàn 1 (Phụ trách) Quận Đoàn Bình Tân | Vũ Nhật Quang 0908646445 |
| 3 |  |  | Tân Thanh, An Hữu - Cái Bè | 24 | T: Đ/c 6 Dung (38980729) P: Đ/c Đặng Thiện (0903839647), 10 Khanh | Quận Đoàn 10 (Phụ trách) Đoàn Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng | Lê Phú Lâm 01688385081 |
| 4 | Chủ Nhật 27/12/2015 (17/11 ÂL) | Tiền Giang | Phước Thạnh; Nhị Bình | 26 | T: Đ/c 2 Lê (01674586108) P: Đ/c 10 Thu (0938777294), 4 Hiếu (39606572), 4 Sương, Xuân Hồng | Đoàn trường ĐH Kinh tế TP. HCM (Phụ trách) Đoàn khối Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn | Trần Thúc Bão 0978264004 |
| 5 |  | Đồng Nai | Túc Trưng; Định Quán | 12 | T: Đ/c Phi Vân (0916795599) | Đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM (Phụ trách) Đoàn Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 | Phạm Thị Phương Liên 0909975945 |
| 6 | Thứ Bảy 02/01/2016 (23/11 ÂL) | Long An | Bàu Sen; Đức Lập Hạ; Hòa Khánh | 47 | T: Đ/c 5 Đức (0904451178/38434904) | Quận Đoàn Tân Bình (Phụ trách) Đoàn TCT Liksin Huyện Đoàn Nhà Bè | La Thanh Tuấn 0917235694 Nguyễn Tấn Vũ 01293236769 |
| 7 |  | Đồng Nai; Bà Rịa - Vũng Tàu | Nhơn Trạch-Phú Hội; Phước Thiền; Long Phước fax: 0643756176 | 54 | T: Đ/c Cẩm Tiên (0903732288) P: Đ/c 5 Phượng (37305507), Vũ Hưng (0913637757) | Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố (Phụ trách) Quận Đoàn 2 Đoàn Bệnh viện Thống Nhất Đoàn Trường ĐH Công nghệ thông tin TP. HCM | Nguyễn Đức Nguyên 0918480927 |
| 8 | Chủ Nhật03/01/2016(24/11 ÂL) | Long An | Hội đồng Sầm;Thị trấn Hiệp Hòa;Tân Phú | 19 | T: Đ/c 5 Nguyện (38380730)P: Đ/c 5 Liêm (0903823666) | Đoàn Khối Ngân hàng TP. HCM (Phụ trách)Đoàn Trường TC Kinh tế kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh | Trần An Phong0908214222 |
| 9 |  | Đồng Tháp | Sông Sở Thượng | 35 | T: Đ/c Út Hằng (0903878997) P: Đ/c 9 Trung (38642184) | Quận Đoàn 5 (Phụ trách) Đoàn trường ĐH Sư phạm TP. HCM | Hồ Tấn Đạt 0909570102 |
| 10 |  | Củ Chi | Thái Mỹ, Phước Hiệp, Tân Thông Hội, Tân Thạnh Tây, TT. Tân An Hội 6, 11, 5, 5, 13 | 40 | T: Đ/c Phi Vân P: Đ/c 3 Thanh, Đ/c 2 Liên | Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP (phụ trách) Đoàn Trường ĐH Bách Khoa TP. HCM Quận Đoàn 7 | Nguyễn Ngọc Nhung 0908822988 Huỳnh Văn Goul 01283799488 |
| 11 | Thứ Tư 06/01/2015 (27/11 ÂL) | Đồng Tháp | Bình Thạnh; Mỹ Long; Mỹ Hiệp | 56 | T: Đ/c 4 Lâm (0913926361) P: Đ/c 5 Nghĩa; Đ/c 9 Trung (38642184) | Đoàn TCT Bến Thành (Phụ trách) Đoàn Trường ĐH Tài chính Marketing | Nguyễn Thị Mỹ Huyên 0979446353 |
| 12 | Thứ bảy 09/01/2016 (30/11 ÂL) | Củ Chi* | Phước Vĩnh An (19); Tân Phú Trung (25) | 44 | T: Đ/c 3 Khắc 38412712/ 0913902485 P: Đ/c 5 Phượng | Đoàn khối Doanh nghiệp Công nghiệp TW tại TPHCM (Phụ trách) Đoàn TCT Văn hóa Sài Gòn Huyện Đoàn Củ Chi Đoàn Sở Y tế | Vương Thanh Liễu 0908423704 Nguyễn Thành Trung 01228042060 |
| 13 |  |  | Phú Hòa Đông | 69 | T: Đ/c Phi Vân (0916795599) P: Đ/c 4 Hiếu, Đ/c 10 Khanh | Đoàn TCT Du lịch Sài Gòn (Phụ trách) Đoàn TCT Nông nghiệp Sài Gòn Đoàn CT Dệt may Gia Định Đoàn Khối Doanh nghiệp TP. HCM | Ông Thị Ngọc Linh 0908202940 Trần Ngọc Tuấn 0916352526 |
| 14 |  |  | An Nhơn Tây, Phú Mỹ Hưng, An Phú, Trung Lập Thượng | 39 | T: Đ/c 2 Liên (38434904), P: Đ/c 5 Liêm (0903823666), Đ/c 7 Phát (0903954341) | Đoàn trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM (Phụ trách) Quận Đoàn Gò Vấp Đoàn Cơ quan ĐHQG TP. HCM | Nguyễn Xuân Diện 0908104068 Phan Ngọc Lan Chi 0908707049 |
| 15 | Thứ bảy09/01/2016(30/11 ÂL) | Củ Chi* | Trung Lập Hạ (41) | 41 | T: Đ/c 3 Vũ (0903740811)P: Đ/c Lâm Hùng Tuấn - PCTVXQ4, Đ/c 2 Liên, Đ/c 3 Trọng | Quận Đoàn 4 (Phụ trách)Đoàn Khối Doanh nghiệp Công nghiệp TW tại TP. HCM Đoàn Trường ĐH Mở TP.HCM | Phan Thị Thanh Phương 0908367983 Trần Nguyên Phong 01992642808 |
| 16 |  |  | Trung An | 23 | T: Đ/c Đặng Thiện (0903839647) P: Đ/c 3 Thành (0918765455), Đ/c Sầm Thanh Liêm | Đoàn Trường ĐH Công nghệ TP. HCM | Trần Thanh Trà 0908836354 Nguyễn Thị Phương Thảo 0989872781 |
| 17 |  |  | Nhuận Đức | 74 | T: Đ/c Trương Thanh Danh (38490016/3441848) P: Đ/c 5 Đức (5 Minh) 0904451178) | Đoàn TCT Điện lực TP (Phụ trách) Huyện Đoàn Cần Giờ Đoàn CT Dược Sài Gòn Đoàn Khối Bộ Xây dựng | Đ/c Hồ Thị Đan Thanh 0937063040 Trương Quốc Đạt 0908615349 Chế Hồng Trung 0976767939 |
| 18 | Chủ Nhật 10/01/2016 (01/12 ÂL) | Long An | Tân An Hội, Mỹ Hạnh, Giồng Ông Hòa, Đức Lập Hạ, Đức Hòa Thượng | 38 | T: Đ/c 2 Lê (01674586108) P: 2 Liên (35163359), 5 Nguyện, 5 Đức | Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố (Phụ trách) Quận Đoàn 6 | Trần Hoàng Khánh Vân 0908402108 Hoàng Quốc Liêm 0972181021 |
| 19 |  | Tiền Giang | Châu Thành - Mỹ Tho | 17 | T: Đ/c 4 Liêm (38441848) P: Đ/c 4 Hiếu, 10 Thu | Đoàn Khối Ngân hàng TP. HCM Đoàn Trường CĐ Kinh tế TP. HCM | Nguyễn Thị Thu Thủy 0938344025 |
| 20 |  | Bình Chánh | Tân Túc, Tân Tạo, Bình Trị Đông | 22 | T: Đ/c 6 Hồng (0979899536) P: Đ/c 5 Nghĩa, 9 Trung (0903192218) | Đoàn Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM (phụ trách) Đoàn Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức | Nguyễn Thị Hồng Yến 0918204260 Quách Duy 0962092092 |
| 21 | Thứ hai 11/01/2016 (02/12 ÂL) | Tiền Giang | Hội Cư - Cái Bè; Bà Tồn (02/12ÂL) | 35 | T: Đ/c 6 Quang (0903722414) P: Đ/c Cẩm Tiên (0903732288) | Quận Đoàn 3 (Phụ trách) Đoàn Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố | Phạm Thị Thu Hiền 0983485656 |
| 22 | Thứ ba 12/01/2016 (03/12 ÂL) | Vĩnh Long | Hòa Ninh, Châu Thành (03/12ÂL) | 15 | T: Đ/c 10 Khanh (0918945545/38431712) P: Đ/c Út Hằng (0903878997) | Đoàn Công an TP. HCM (Phụ trách) | Mai Kim Tuyền 0905326288 |
| 23 | Thứ năm14/01/2016(05/12 ÂL) | Bình Dương- Bình Phước | Minh Hòa, Dầu Tiếng, Định Hòa | 31 | T: Đ/c 8 Tiến P: Đ/c Phi Vân (0916795599), Đ/c 4 Hiếu (01283705054) | Quận Đoàn 9 (Phụ trách)Đoàn Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM | Phạm Phúc Sơn 0986300622 |
| 24 | Thứ sáu 15/01/2016 (06/12 ÂL) | Long An | Phước Đông, Long Hựu Đông, Tân Ân - Cần Đước | 18 | T: Đ/c 4 Hiếu (01283705054/ 39606572) P: Đ/c 10 Thu (0938777294) | Đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP. HCM | Nguyễn Hoàng Thạch 0909408347 |
| 25 |  | Bình Dương | Lái Thiêu | 18 | T: Đ/c 9 Mai (38341462) P: Đ/c 7 Hà 0903906924, Đ/c 5 Nguyệt; | Quận Đoàn Thủ Đức (Phụ trách) Đoàn Trường ĐH Luật TP. HCM | Lưu Thị Phương Dung 0908207273 Dương Thị Thu Hương 0987050848 |
| 26 | Thứ bảy 16/01/2016 (07/12 ÂL) | Hóc Môn | Thị trấn Hóc Môn | 27 | T: Đ/c 9 Trung (0903192218), Đ/c 10 Minh (0906923833) P: Đ/c 6 Hồng (0979899536) | Đoàn Sở GTVT TPHCM (Phụ trách) Huyện Đoàn Hóc Môn Đoàn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Trương Ngọc Đỗ Quyên 0983899362 |
| 27 |  | Long An | Phước Lâm, Cần Giuộc | 20 | T: 9 Trung (0903192218) P: Đ/c 5 Hảo, Đ/c 4 Vinh | Quận Đoàn 11 (phụ trách) Đoàn Trường ĐH Kinh tế - Luật TP. HCM | Trần Minh Thảo 0904667243 |
| 28 |  | Vĩnh Long | Long Hòa, Hồ Tịnh - Măng Thít | 21 | T: Đ/c 4 Sương (38448586) P: Đ/c 4 Liêm (0983030085) | Quận Đoàn Bình Thạnh (Phụ trách) Đoàn Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | Trần Lý Thành 0939556746 |
| 29 |  | Bình Chánh | Vườn Thơm Bến Lức, Thủ Thừa - Long An | 44 | T: Đ/c 8 Lành (0913923282) P: Đ/c 2 Nhân (4 Kết) (0957556451), Đ/c 9 Trung | Quận Đoàn 8 (Phụ trách) Huyện Đoàn Bình Chánh Đoàn Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật TP. HCM Đoàn Trường ĐH Y dược TP. HCM | Nguyễn Thị Hương 0918917182 Nguyễn Trọng Nghĩa 0988000075 |
| 30 | Thứ bảy 16/01/2016 (07/12 ÂL) Thứ bảy 16/01/2016 (07/12 ÂL) | Tây Ninh | An Tịnh, Tịnh Phong, An Phú, Trảng Bàng (16/12ÂL) | 41 | T: Đ/c Cẩm Tiên (0903732288) P: Đ/c 10 Thu (0903368397), Đ/c 4 Hiếu | Đoàn TCT Công nghiệp Sài Gòn (Phụ trách) Đoàn Trường ĐH Ngoại thương CS2 Đoàn Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM | Vũ Thị Minh Phương 0979485720 Đinh Phước Thiện 0933743163 |
| 31 |  | Long An | Long Sơn; Cần Đước | 22 | T: Đ/c 6 Học (0909216939) | Đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP. HCM (Phụ trách) Đoàn Sở Cảnh sát PC&CC TP. HCM | Nguyễn Ngọc Đỗ Quyên 0989352011 |
| 32 |  | Cần Thơ | Bảy Ngàn - Cái Tắc Phụng Hiệp | 31 | T: Đ/c Phạm Xuân Bình (2 Hòa) - 0903720201P: Đ/c Út Hằng (0903878997), Đ/c 4 Liêm (0983030085) | Đoàn TCT Thương mại Sài Gòn (phụ trách) Đoàn Bộ Tư lệnh TP. HCMĐoàn Công ty CP Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (thuộc Đoàn Các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP) | Nguyễn Thanh Phong 0908340978 |
| 33 | Thứ hai 18/01/2016 (09/12 ÂL) | Bình Dương | Phú Chánh; Tân Vĩnh Hiệp; Chánh Lưu (09/12ÂL) | 38 | T: Đ/c 3 Thanh (45590574) P: Đ/c Phi Vân (0916795599), 9 Trung (0903192218) | Đoàn Cục Hải quan TP. HCM (Phụ trách) Đoàn Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM Đoàn Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP. HCM Đoàn Viễn thông TP. HCM | Châu Minh Hòa 01673902608 |
| 34 | Thứ tư 20/01/2016 (11/12 ÂL) | Tây Ninh | Gia Quỳnh, An Tịnh, Trảng Bàng | 26 | T: Đ/c 4 Tâm (39406323) P: Đ/c 10 Thu (0938777294) | Quận Đoàn Phú Nhuận (Phụ trách) Đoàn Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường | Phạm Thị Thảo Linh 0979101587 |
| 35 | Thứ sáu 22/01/2016 (13/12 ÂL) | Bến Tre | Thị xã Tú Điền - Giồng Trôm (13/12ÂL) | 43 | T: Đ/c 3 Nhiệm (0913902485) P: Đ/c 4 Biên, Đ/c Lê Hồng Tư | Đoàn TCT Cấp nước Sài Gòn (Phụ trách) Đoàn Lực lượng TNXP Thành phố Đoàn Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng Đoàn Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM | Nguyễn Việt Hòa 0989002871 Ngô Thái Thụy An 0936111689 |
| 36 |  | Bình Dương* | Tân An - Cầu Ông Cộ (13/12ÂL) | 17 | T: Đ/c 5 Bình (39130346/0902559590) P: Đ/c Phi Vân (0916795599) | Đoàn Khối Ngân hàng TP. HCM Đoàn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM | Phan Thanh Hiệp 0907515170 |
| 37 |  |  | Phú An, An Tây, Thanh Tuyền | 53 | T: Đ/c 6 Học (0909216939) P: Đ/c 3 Khắc, Đ/c 3 Nhiệm, Đ/c Phi Vân, Đ/c 4 Kết, Đ/c 5 Nghị, Đ/c 9 Ngân, Đ/c 4 Liêm, Đ/c 4 Sương, | Đoàn CT Đầu tư Tài chính nhà nước (Phụ trách) Đoàn Liên hiệp HTX Thương mại TP Quận Đoàn Tân Phú | Trương Minh Tước Nguyên 0908540521 Tô Thị Thu Hà 0984077073 |
| 38 | Thứ Bảy23/01/2016(14/12 ÂL) | Bến Tre | Tam Phước; An Phướcfax: 3860424 Tuấn | 20 | T: Đ/c 4 Liêm (0983030085)P: Đ/c Út Hằng (0903878997), 3 Trọng, 4 nguyên | Đoàn TCT Cơ khí GTVT Sài Gòn (Phụ trách)Đoàn Trường ĐH Sài Gòn Đoàn Bệnh viện Chợ Rẫy | Lê Mạnh Linh0975342496 |
| 39 |  |  | Hữu Định; Phước Thạnh | 36 |  |  | Phùng Thái Quang 0909230185 Trần Nhật Tâm 01299889985 |
| 40 |  |  | Quới Sơn | 44 | T: Đ/c 3 Vũ (0903740811) P: Đ/c Lâm Hùng Tuấn - PCTVXQ4, Đ/c 3 Trọng | Quận Đoàn 4 (Phụ trách) Đoàn Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố | Nguyễn Phương Thảo 0916841805 Bùi Thị Kim Chi 0903640351 Huỳnh Kim Trọng 01218861090 |
| 41 | Chủ Nhật 24/01/2016 (15/12 ÂL) | Đồng Nai | Phước Thọ | 25 | T: Đ/c 6 Đông (0913927788) P: Đ/c Lê Hương (0913914306) | Đoàn TCT Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (phụ trách) Đoàn Bưu điện Thành phố | Nguyễn Thị Mỹ Trang 0937391319 |
| 42 |  |  | Long Khánh | 29 | T: Đ/c 9 Không (0903900739) P: Đ/c 10 Thu (0903368397), Đ/c 4 Kiên | Đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Vũ Thị Ngọc Lan 0937645500 |
| 43 |  | Long An | Long Định | 26 | T: Đ/c Út Hằng (38841670) P: Đ/c 6 Dung (38980729), Đ/c Tiền Giang (0908705300) | Quận Đoàn 2 (phụ trách) Đoàn Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM | Phạm Kiều Hưng 0908178899 Bùi Thế Dương 0903956712 |
| 44 |  |  | Long Trạch, Long Khê, Phước Vân - Cần Đước | 53 | T: Đ/c 5 Trọng (0913921027) P: Đ/c 8 Thể (0908662362) | Đoàn TCT Xây dựng Sài Gòn (Phụ trách) Quận Đoàn 12 Đoàn Trường Đại học Quốc tế Đoàn Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM | Trương Tấn Nghiệp 0906662353 |
| 45 | Thứ Năm và Thứ sáu ngày 28, 29/01/2016 (19-20/12 ÂL) | An Giang | Châu Đốc | 25 | T: Đ/c Út Hằng (0903878997) P: Đ/c 9 Trung (38642184) | Đoàn Khối Bộ GTVT (Phụ trách) Đoàn Trường Đại học Hoa Sen | Phạm Văn Linh 0985430826 |
| 46 | Chủ Nhật 31/01/2016 (22/12 ÂL) | Tây Ninh | Lộc Hưng; Đôn Thuận (24/12 ÂL) | 14 | T: Đ/c Phi Vân P: Út Hằng (0903878997), 4 Hiếu (01283705054/ 39606572) | Đoàn Khối Ngân hàng TP. HCM (Phụ trách) Đoàn Trường CĐ Bách Việt | Lê Hoàng Minh 0933007300 |