| THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG *** Số: 85-KHLT/TĐTN-BSGGP | ###### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2015 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2015

---------

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi và người dân thành phố trong việc tham gia các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, xây dựng và hình thành thói quen sử dụng năng lượng hiệu quả góp phần giảm thiểu các tác hại do biến đổi khí hậu gây ra.

- Hưởng ứng chương trình Giờ Trái đất năm 2015 của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) bằng hành động tắt các thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện không cần thiết từ 20g30 đến 21g30 ngày 28/3/2015.

2. Yêu cầu:

- Công tác tổ chức an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

- Công tác liên hệ, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và thống nhất.

- Nội dung đa dạng, ý nghĩa và phù hợp với tất cả đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân thành phố.

- Vận động ít nhất 20 đội nhóm tình nguyện và 1.000 tình nguyện viên tham gia hưởng ứng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Công tác thông tin, tuyên truyền:

- Tổ chức tuyên truyền trực quan ít nhất 50 băng rôn, cờ phướn tại các giao lộ, các tuyến đường trên địa bàn thành phố; trao tặng 3.000 áo thun Giờ trái đất cho tình nguyện viên và phát 5.000 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền, giới thiệu về Giờ Trái đất 2015.

- Thực hiện các bài viết tuyên truyền Giờ Trái đất trên Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Tuổi Trẻ, Báo Mực Tím, Khăn Quàng Đỏ, trang thông tin điện tử Thành Đoàn, trang thông tin điện tử của các cơ sở Đoàn, các trang điện tử cộng đồng, mạng xã hội…

- Chiếu các video clip, bài hát tuyên truyền tiết kiệm năng lượng, Giờ Trái đất 2015 trên các phương tiện truyền thông, phương tiện giao thông công cộng, các cao ốc, văn phòng, trung tâm thương mại...

- Thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn lồng ghép và tăng cường tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Tổ chức cuộc thi sáng tác khẩu hiệu tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng - Ứng phó biến đổi khí hậu” năm 2015:

- Thời gian tổ chức: từ ngày 10/3 đến 15/4/2015.

- Đối tượng tham gia: Đoàn viên, thanh thiếu nhi các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn.

- Nội dung: Các khẩu hiệu tuyên truyền tập trung vào việc vận động đoàn viên, thanh niên và người dân thành phố chung tay tiết kiệm năng lượng, thay đổi và hình thành thói quen trong việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên điện, nước, gió… Chung tay xây dựng một trái đất ngày càng xanh, sạch đẹp và ứng phó biến đổi khí hậu.

- Thể lệ và cơ cấu giải thưởng: sẽ có thông báo riêng.

3. Tổ chức tập huấn tuyên truyền viên và đạp xe diễu hành tuyên truyền Giờ Trái đất năm 2015:

- Thời gian tổ chức: từ ngày 14/3 đến ngày 28/3/2015.

- Thời gian tổ chức Lễ ra quân: 08g00, ngày 14/3/2015 tại Sân 4A, Nhà Văn hóa thanh niên.

- Địa điểm: Tại các tuyến đường trung tâm trên địa bàn thành phố.

- Đối tượng tham gia:

+ Vận động 500 học sinh các trường trung học phổ thông tham gia với 500 xe đạp.

+ Vận động 1.000 sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp tham gia với 1.000 xe đạp.

+ Vận động 500 cán bộ, công nhân viên của các đơn vị khu vực Công nhân Lao động tham gia với 500 xe đạp.

- Nội dung thực hiện:

+ Tập huấn cho 2.000 tình nguyện viên tham gia đạp xe tuyên truyền về Giờ Trái đất 2015, trang bị kiến thức về tiết kiệm năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu…

+ Tổ chức đạp xe diễu hành, tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất, phát tờ rơi, vận động đăng ký tắt đèn tại các tuyến đường trọng điểm, các toà nhà cao ốc, khách sạn, siêu thị trên địa bàn thành phố (có sơ đồ và phương án riêng).

+ Phối hợp với Quận Đoàn 1, 3, 5, 10, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp tổ chức chương trình tuyên truyền và đạp xe diễu hành tại địa phương.

4. Tổ chức chương trình “Năng lượng xanh”:

- Thời gian: từ ngày 14/3 đến ngày 28/3/2015.

- Địa điểm thực hiện: tại các quận – huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Trọng tâm là trên địa bàn Quận Tân Phú.

- Nội dung: tổ chức các hoạt động vận động và hướng dẫn người dân tại các hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn, tổ chức thu gom rác tái sinh và tái chế thành các tấm lợp sinh thái. Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông “Năng lượng xanh” tại các trường học trên địa bàn thành phố: duy tu, sửa chữa và trang bị hệ thống điện an toàn, tiết kiệm, thay tấm lợp sinh thái, tuyên truyền các giải pháp bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng…

5. Chương trình nghệ thuật hưởng ứng Giờ trái đất năm 2015:

5.1. Sân chơi tuổi trẻ hưởng ứng Giờ Trái đất 2015:

- Thời gian: từ 16g00 đến 18g00, ngày 28/3/2015 (thứ bảy).

- Địa điểm: Sân 4A, Nhà Văn hóa thanh niên.

(Số 4, Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1)

- Nội dung: tổ chức các sân chơi giao lưu giữa các tình nguyện viên Giờ trái đất 2015:

+ Tổ chức thi trắc nghiệm kiến thức về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng.

+ Tổ chức các gian hàng trò chơi tìm hiểu về Giờ Trái đất 2015, sân chơi âm nhạc, biểu diễn thời trang bảo vệ môi trường, các gian hàng triển lãm các sản phẩm tiết kiệm năng lượng tiêu biểu …

5.2. Chương trình nghệ thuật hưởng ứng Giờ Trái đất 2015:

- Thời gian: từ 18g30 đến 22g00, ngày 28/3/2015 (Thứ bảy).

- Địa điểm: Sân 4A, Nhà Văn hóa thanh niên.

(Số 4, Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1)

- Nội dung: phát động tắt các thiết bị điện từ 20g30 đến 21g30 nhằm tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất 2015, tổ chức chương trình nghệ thuật với nội dung bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng, giao lưu với các đại sứ Giờ Trái đất 2015.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban Chỉ đạo: Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng và Ban Thường vụ Thành Đoàn trực tiếp chỉ đạo các nội dung kế hoạch.

2. Thành lập Ban Tổ chức:

2.1. Đồng Trưởng ban:

- Đ/c Phùng Thái  Quang – UV.BTV, Trưởng Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn

- Đ/c Phùng Thị Ái Vân – Phóng viên, Điều phối chính Giải thưởng Doanh nghiệp xanh – Ban kinh tế, Báo Sài Gòn Giải Phóng

2.2. Đồng Phó ban:

- Đ/c Phạm Phúc Sơn – Phó Trưởng ban Công nhân Lao động Thành Đoàn

- Đ/c Nguyễn Hồng Phúc – Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên

- Đ/c Nguyễn Thụy Bảo Châu – Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông và Quảng cáo Báo Sài Gòn Giải Phóng

- Đ/c Nguyễn Thanh Ngân – Điều phối chính chiến dịch Giờ Trái đất, Báo Sài Gòn Giải Phóng

2.3. Các thành viên:

+ Đ/c Nguyễn Tấn Hưng – UV.BCH, Bí thư Đoàn TCty Điện lực TP

+ Đ/c Lê Phú Lâm – Cán bộ Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn

+ Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Yến – Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

+ Đ/c Phạm Thị Thảo Linh – Cán bộ Ban MT- ANQP – ĐBDC Thành Đoàn

+ Đ/c Hồ Minh Quân – Cán bộ Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn

+ Đ/c Hà Văn Hải – Nhân viên Trung tâm Truyền thông và Quảng cáo, Báo Sài Gòn Giải Phóng

+ Đ/c Nguyễn Thị Tâm – Nhân viên Văn phòng Báo Sài Gòn Giải Phóng

3. Phân công thực hiện:

3.1. Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh:

- Tích cực thực hiện công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin Truyền hình Thanh niên, Trang thông tin điện tử Thành Đoàn.

- Phân công Báo Tuổi Trẻ tích cực thông tin, tuyên truyền các hoạt động Giờ Trái đất 2015.

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tích cực tuyên truyền và chủ động tổ chức các hoạt động tại cơ sở, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực các nội dung của kế hoạch.

3.2. Báo Sài Gòn Giải Phóng:

- Phối hợp với các địa phương thực hiện công tác khảo sát, tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch tại địa phương.

- Vận động nguồn lực xã hội tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch.

- Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền các nội dung trên trên Báo Sài Gòn Giải Phóng và trang thông tin điện tử của đơn vị.

- Tổ chức Lễ công bố các nội dung của Giờ Trái đất 2015 tại Nhà Văn hóa Thanh niên.

4. Tiến độ thực hiện:

- Tháng 3/2015: Tổ chức ký liên tịch và triển khai thực hiện kế hoạch.

- Từ ngày 14/3/2015 đến tháng 4/2015: Tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Tháng 4/2015: Tổng kết và rút kinh nghiệm.

| BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG KT. TỔNG BIÊN TẬP PHÓ TỔNG BIÊN TẬP (Đã ký) Lý Việt Trung | TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN PHÓ BÍ THƯ (Đã ký) Phạm Hồng Sơn |
| --- | --- |

Nơi nhận:

- TWĐ: BBT, VP, Ban TNCN&ĐT, phòng công tác phía Nam;

- Thành ủy: VP, Ban Dân vận;

- UBND TP: TT, VP;

- HĐND TP: TT, VP;

- Sở Công thương;

- Sở Tài nguyên Môi trường;

- Báo Sài Gòn Giải Phóng: BBT, các phòng ban;

- Thành Đoàn: các Ban, VP;

- Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn;

- Cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn;

- Lưu (VT-LT).