| THÀNH ĐOÀN - BỘ TƯ LỆNH TP. HỒ CHÍ MINH *** Số: 86/KH LT-BTL-TĐTN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2015 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ

(28/3/1935 - 28/3/2015)

Căn cứ sự chỉ đạo của UBND Thành phố tại Kế hoạch số 5060/KH-UBND ngày 03/10/2014 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2015); Bộ Tư lệnh và Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tăng cường nhận thức trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố về truyền thống của Lực lượng Dân quân tự vệ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí nòng cốt ở cơ sở của lực lượng Dân quân nói chung;

- Đánh giá kết quả phối hợp xây dựng tổ chức Đoàn trong lực lượng Dân quân thành phố giai đoạn 2009 - 2014, bao gồm những kết quả làm được, chưa làm được, những vướng mắc trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện, tìm ra những mô hình hoạt động hiệu quả để nhân rộng; đồng thời đề ra những nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ, điều kiện của địa phương; nâng cao nhận thức và tăng cường quan tâm đối với công tác xây dựng Đoàn vững mạnh trong lực lượng Dân quân trên địa bàn Thành phố;

- Tuyên dương những thanh niên dân quân tự vệ tiêu biểu, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực trong việc tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh trong thời gian qua.

2. Yêu cầu:

- Công tác triển khai đảm bảo sâu và rộng đến cơ sở;

- Công tác tổ chức bình chọn từ cơ sở đến cấp Thành đảm đảo đúng người, đúng thành tích và đạt hiệu quả thiết thực;

- Công tác truyền thông về gương điển hình đảm bảo lan tỏa rộng khắp; thực hiện tốt công tác nhân rộng điển hình sau tuyên dương, tạo dấu ân tốt đẹp đối với nhân dân Thành phố.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Cấp Thành:

1.1 Tổ chức bình chọn gương điển hình “Chiến sĩ Dân quân tự vệ trẻ, giỏi tiêu biểu”:

* Đối tượng: Thanh niên dưới 35 tuổi, là dân quân tại các quận, huyện, phường, xã, thị trấn hoặc là tự vệ ở các cơ quan, tổ chức.

* Số lượng:

- Quận, Huyện (đối với đối tượng dân quân) đề cử tối đa 03 gương xuất sắc nhất để xét chọn.

- Mỗi cơ quan, tổ chức (đối với đối tượng tự vệ) đề cử 01 gương xuất sắc nhất để xét chọn.

* Tiêu chuẩn:

- Là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được phân loại là đoàn viên xuất sắc năm 2014.

- Được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014 tại đơn vị;

- Có ý tưởng mới, đề xuất mô hình, giải pháp sáng tạo, hiệu quả góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hoặc hoạt động phong trào thanh niên tại đơn vị, địa phương trong năm 2014.

- Nếu là dân quân: kết quả huấn luyện, rèn luyện năm 2014 tại đơn vị đạt loại tốt trở lên; kết quả kiểm tra Chính trị năm 2014 đạt loại khá trở lên.

- Nếu là đảng viên phải là “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2014 trở lên.

- Nếu là Cán bộ Đoàn phải đảm bảo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị được Đoàn cấp trên đánh giá, xếp loại vững mạnh năm 2014.

+ Tiêu chuẩn ưu tiên:

- Là gương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở cơ sở năm 2014.

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua trong năm 2014 hoặc có thành tích đột xuất (trong đợt thi đua) được Bộ Tư lệnh hoặc Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Giấy khen; hoặc được Bằng khen cấp cao trong năm 2014.

- Là đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trong năm 2014.

* Quy trình bình chọn: Căn cứ theo đối tượng và tiêu chuẩn ban hành, Ban chỉ huy Quân sự phối hợp cùng Ban Thường vụ Quận - Huyện Đoàn phối hợp hướng dẫn cho các phường, xã, thị trấn bình chọn; tổ chức họp, rà soát thành tích, thẩm định hồ sơ, thống nhất danh sách và các tài liệu minh chứng kèm theo trên cơ sở những đề xuất từ phường, xã, thị trấn và gửi hồ sơ đề cử về Ban tổ chức cấp Thành theo đúng thời gian quy định.

- Đối với cơ quan, đơn vị có lực lượng tự vệ gửi văn bản đề xuất đảm bảo tiêu chuẩn và số lượng theo quy định.

* Hồ sơ đề cử gồm:

- Công văn đề cử, biên bản họp xét của Ban chỉ huy Quân sự và Ban Thường vụ Quận - Huyện Đoàn (đối với cơ quan, tổ chức là văn bản của lãnh đạo đơn vị);

- Danh sách trích ngang và thành tích tóm tắt của các ứng viên được đề cử;

- Hồ sơ cá nhân và báo cáo thành tích (theo mẫu hướng dẫn) có xác nhận của lãnh đạo đơn vị;

- Các bản sao Giấy khen, Bằng khen để minh chứng.

* Lưu ý: Hồ sơ gửi trực tiếp về Đ/c Quách Duy, cán bộ Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn (ĐT: 0962.092.092, hộp thư điện tử: quachduy@hotmail.com) trước ngày 22/3/2015.

1.2 Hội nghị tổng kết năm 5 năm xây dựng tổ chức Đoàn trong lực lượng dân quân, tuyên dương “Chiến sĩ dân quân tự vệ trẻ, giỏi tiêu biểu”:

* Thời gian: 8g00 - 11g30 ngày 28/3/2015 (Thứ bảy)

* Địa điểm: Hội trường A/Bộ Tư lệnh Thành phố  (số 291, CMT8, Phường 12, Quận 10)

* Nội dung:

- Đánh giá kết quả công tác xây dựng Đoàn trong lực lượng dân quân giai đoạn 2009 - 2014;

- Giới thiệu những mô hình hoạt động hiệu quả tại cơ sở, đóng góp ý kiến góp phần thực hiện tốt hơn việc xây dựng tổ chức Đoàn trong lực lượng dân quân giai đoạn mới;

- Ký kết và triển khai chương trình phối hợp hoạt động xây dựng Đoàn trong lực lượng dân quân giai đoạn 2015 - 2020;

- Tuyên dương những gương điển hình đạt danh hiệu “Chiến sĩ dân quân tự vệ trẻ, giỏi tiêu biểu” và khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đoàn trong lực lượng dân quân giai đoạn 2009 - 2014;

* Đề xuất khen thưởng:

- Hình thức: Bằng khen của Ban Thường vụ Thành Đoàn

- Đối tượng:

+ Tập thể: Chi đoàn dân quân phường, xã, thị trấn

+ Cá nhân: Bí thư hoặc Phó Bí thư chi đoàn dân quân phường, xã, thị trấn

- Tiêu chuẩn:

+ Đối với tập thể:

- Chi đoàn được xếp loại vững mạnh liên tục 05 năm liền (từ 2010 đến 2014).

- Có giải pháp hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề;

- Có ít nhất 01 công trình thanh niên có hiệu quả đã triển khai và duy trì thực hiện 5 năm qua;

- Có giải pháp cụ thể triển khai và thực hiện đạt kết quả cao phong trào thi đua “Thanh niên LLVT Thành phố xung kích, sáng tạo, vươn tới những đỉnh cao”.

- Có kết quả cụ thể trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

+ Đối với cá nhân:

- Có thời gian công tác liên tục tại cơ quan, đơn vị ít nhất 02 năm (tính đến ngày 28/3/2015) và trong thời gian giữ nhiệm vụ, chi đoàn được đánh giá là chi đoàn vững mạnh liên tục;

- Có ít nhất 01 sáng kiến góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đơn vị hoặc phong trào hoạt động Đoàn tại đơn vị, địa phương đã được ứng dụng vào thực tiễn và được lãnh đạo đơn vị ghi nhận.

- Đối với đảng viên phải đảm bảo là “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ” hai năm liền 2013, 2014.

* Số lượng:

- Địa phương dưới 10 phường, xã, thị trấn: 	1 tập thể + 2 cá nhân.

- Địa phương từ 10 đến 16 phường, xã, thị trấn: 	2 tập thể + 3 cá nhân

- Địa phương trên 16 phường, xã, thị trấn: 	3 tập thể + 4 cá nhân

* Hồ sơ khen thưởng:

- Danh sách trích ngang có báo cáo tóm tắt thành tích;

- Công văn đề nghị có xác nhận của lãnh đạo đơn vị;

- Bảng báo cáo thành tích cụ thể (của tập thể và cá nhân được đề cử) có xác nhận của đơn vị quản lý trực tiếp;

* Lưu ý: Mỗi Quận, huyện giới thiệu 01 mô hình, giải pháp hiệu quả trong việc triển khai thực hiện xây dựng tổ chức Đoàn trong lực lượng dân quân 05 năm qua gửi về cho Ban tổ chức cấp Thành. Hồ sơ đề nghị khen thưởng và báo cáo mô hình gửi về Phòng Chính trị qua Trợ lý thanh niên Bộ Tư lệnh Thành phố (số 291, CMT8, Phường 12, Quận 10) trước ngày 22/3/2015.

2. Cấp cơ sở:

2.1  Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng bằng nhiều hình thức: nói chuyện chuyên đề, hội thi tìm hiểu kiến thức, tọa đàm, giao lưu với những nhân chứng lịch sử … về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của Dân quân tự vệ vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay;

2.2  Tổ chức lễ kỷ niệm, khen thưởng và giao lưu với các gương điển hình cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ đạt nhiều thành tích trong những năm qua;

2.3  Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; vận động xây dựng hoặc sửa chữa nhà tình bạn cho thanh niên dân quân tự vệ có hoàn cảnh khó khăn…

2.4  Tổ chức thăm, tặng quà cho thanh niên dân quân tự vệ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn:

- Thời gian: Từ 26/3 đến 31/3/2015.

- Hình thức: Các địa phương, đơn vị rà soát lại lực lượng đoàn viên thanh niên dân quân tự vệ; tổ chức đi thăm, tặng quà động viên tinh thần cho những đoàn viên, thanh niên là dân quân tự vệ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại đơn vị. Bộ Tư lệnh Thành phố và Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ chọn một số trường hợp để tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà cùng với Ban Chỉ huy Quân sự và Ban Thường vụ Quận, Huyện Đoàn.

* Lưu ý: Danh sách đi thăm và tặng quà gửi về Ban MT - ANQP - ĐBDC (Số 5, Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Quận 1) trước ngày 22/3/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban Tổ chức:

1.1 Đồng Trưởng ban:

| - Đại tá Ngô Tuấn Nghĩa |  | Phó Chính ủy BTL.TP |
| --- | --- | --- |
| - Đ/c Phạm Hồng Sơn |  | Phó Bí thư Thành Đoàn |

1.2 Đồng Phó ban:

| - Thượng tá Nguyễn Văn Phụng |  | Phó CNCT BTL.TP |
| --- | --- | --- |
| - Đ/c Lâm Mỹ Trinh |  | UVBCH, Phó Ban MT-ANQP-ĐBDC TĐ |

1.3 Thành viên:

| - Đại tá Nguyễn Văn Chiện |  | Phó Tham mưu trưởng BTL.TP |
| --- | --- | --- |
| - Thượng tá Lê Văn Phuông |  | Phó Chủ nhiệm Hậu cần BTL.TP |
| - Thượng tá Phùng Hữu Nghĩa |  | Chánh văn phòng BTL.TP |
| - Thượng tá Huỳnh Tấn Lập |  | Trưởng ban DQTV BTL.TP |
| - Thượng tá Nguyễn Chí Bắc |  | Trưởng ban Tuyên huấn BTL.TP |
| - Đ/c Quách Duy |  | Cán bộ Ban MT-ANQP-ĐBDC TĐ |
| - Đại úy Phạm Đỗ Phương |  | Trợ lý Thanh niên BTL.TP |

1.4 Nhiệm vụ: chịu trách nhiệm tham mưu thực hiện các nội dung trong đợt hoạt động, đảm bảo yêu cầu đề ra.

2. Phân công trách nhiệm:

2.1 Bộ Tư lệnh Thành phố:

- Chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động theo kế hoạch tại Ban Chỉ huy Quân sự 24 Quận - Huyện; cử cán bộ phối hợp tham gia tổng hợp hồ sơ gương điển hình được giới thiệu từ cơ sở;

- Chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo tổng kết 5 năm xây dựng tổ chức Đoàn trong lực lượng dân quân và phương hướng thực hiện giai đoạn 2015 - 2020; tổng hợp đề xuất khen thưởng của cơ sở tham mưu cho Ban tổ chức;

- Phụ trách địa điểm, trang trí, nước uống, tài liệu, lễ tân, ăn trưa cho đại biểu (nguồn kinh phí từ Thành ủy hỗ trợ cho chương trình phối hợp của Thành Đoàn và Bộ Tư lệnh chuyển qua);

- Chịu trách nhiệm mời cơ quan thông tấn, báo chí của Quân đội đưa tin cho các hoạt động;

- Phát hành Thư mời lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố; lãnh đạo các Sở, Ban ngành, đoàn thể Thành phố và lãnh đạo 24 Quận - Huyện và huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ tham dự các hoạt động;

- Tham gia đoàn thăm và tặng quà cho dân quân tự vệ có hoàn cảnh khó khăn.

2.2 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh:

- Chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động theo kế hoạch tại 24 Quận - Huyện Đoàn; tổng hợp các gương điển hình được tuyên dương trình Hội đồng xét chọn; tham gia tổng hợp danh sách đề xuất khen thưởng của cơ sở;

- Tham mưu họp Hội đồng xét chọn các gương được tuyên dương; trình danh sách khen thưởng; ban hành thông báo các gương được tuyên dương;

- Chịu trách nhiệm tổng thể về chương trình, kịch bản chi tiết, chương trình văn nghệ chào mừng, điều hành chương trình; mời lãnh đạo phát biểu tuyên dương…

- Chịu trách nhiệm mời Ban Bí thư Trung ương Đoàn, cơ sở Đoàn dự chương trình;

- Phụ trách hướng dẫn cơ sở viết tham luận, báo cáo mô hình;

- Bố trí đoàn tham gia cùng cơ sở đi thăm và tặng quà cho đoàn viên, thanh niên dân quân tự vệ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

2.3 Ban Chỉ huy Quân sự  và Ban Thường vụ Quận - Huyện Đoàn:

- Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống Dân quân tự vệ tại địa phương;

- Triển khai các hoạt động đảm bảo theo kế hoạch liên quan đến công tác bình chọn gương đề xuất tuyên dương; đề xuất khen thưởng cho cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; rà soát tình hình thanh niên dân quân tự vệ để đi thăm và tặng quà;

- Thực hiện báo cáo nhanh về kết quả đợt hoạt động gửi về Ban MT – ANQP - ĐBDC Thành Đoàn trước ngày 01/4/2015.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Ngày 10/3/2015: Triển khai kế hoạch

- Ngày 10/3/2015 đến 21/3: Tổ chức thực hiện

- Ngày 22/3/2015: Hạn chót gửi hồ sơ đề nghị tuyên dương và khen thưởng

- Ngày 28/3/2015: Tổ chức các hoạt động

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan quán triệt và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất./.

| TM. BỘ TƯ LỆNH THÀNH PHỐ KT. CHÍNH ỦY PHÓ CHÍNH ỦY (Đã ký) Đại tá Ngô Tuấn Nghĩa |  | TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN PHÓ BÍ THƯ (Đã ký) Phạm Hồng Sơn |
| --- | --- | --- |

Nơi nhận:

- Trung ương Đoàn: BBT, BTG, Ban ĐKTHTN, Ban TNCN&ĐT, VP (b.c);

- Thường trực Thành ủy (b.c);

- Cục Chính trị QK7 (b.c);

- BTL TP: TT, VP, các Ban;

- Thành Đoàn: TT, VP, các Ban;

- Cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn;

- BCH Quân sự Quận, Huyện;

- Lưu: VTTĐ, TLTN; T100.