### HỘI LHTN VIỆT NAM - HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 **BAN CHẤP HÀNH TP. HỒ CHÍ MINH**

 \_\_\_ *TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2015*

Số: 02/KHLT-HLHTN-HSV

## KẾ HOẠCH

## Tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh

## Lần thứ 22 - Năm 2015

**\_\_\_\_\_**

**I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:**

**1. Mục đích:**

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong hội viên, thanh niên, sinh viên Thành phố; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

- Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của hội viên, thanh niên, sinh viên thành phố trong việc tham gia 06 chương trình đột phá của Thành phố.

- Tạo môi trường thực tiễn sinh động để hội viên, thanh niên, sinh viên thành phố rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

**2. Yêu cầu:**

- Hoạt động thiết thực, hiệu quả, từng bước chuyên nghiệp, tạo dấu ấn với chiến sĩ và xã hội.

- Có công trình, sản phẩm cụ thể trong chiến dịch theo phương châm “Mỗi chiến sĩ tình nguyện một hoạt động, mỗi đội hình một công trình thanh niên tình nguyện”; tổ chức, thực hiện các hoạt động theo phương châm hành động “An toàn - kỷ luật - thiết thực - hiệu quả - sáng tạo”; thực hiện hiệu quả các khẩu hiệu “Chiến sĩ Mùa hè xanh ở dân thương - làm dân tin - đi dân nhớ”; “Chiến sĩ Mùa hè xanh năng động, sáng tạo, tình nguyện vì dân”.

- Phát huy các nguồn lực từ xã hội và các tổ chức quốc tế để thực hiện chiến dịch.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về ý nghĩa hoạt động tình nguyện của thanh niên, vận động đông đảo người dân, thanh niên tại địa phương cùng tham gia các hoạt động của chiến dịch.

- Thu hút tất cả các đối tượng thanh niên tham gia chiến dịch; vận động lực lượng thanh niên tình nguyện quốc tế; chú trọng công tác xây dựng lực lượng trước, trong và sau chiến dịch.

- Chiến sĩ tham gia chiến dịch trên tinh thần tình nguyện, không giới hạn độ tuổi và không phân bổ chỉ tiêu số lượng.

**II. CHỦ ĐỀ:**

***“Chiến sĩ Mùa hè xanh tình nguyện xây dựng***

***Thành phố Văn minh – Sạch đẹp – An toàn”***

**III. THỜI GIAN – ĐỊA BÀN - LỰC LƯỢNG THAM GIA:**

**1. Thời gian:** Chiến dịch diễn ra từ ngày **19/7/2015** đến **16/8/2015**.

*-* ***Lễ ra quân chiến dịch****:* Ngày 19/7/2015 (Chủ nhật).

*-* ***Lễ hội quân chiến dịch:*** Ngày 16/8/2015, kết hợp với việc tổ chức Ngày hội của những người tình nguyện lần 09 – năm 2015.

**2. Địa bàn công tác:**

***2.1. Địa bàn trọng điểm:*** Địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tại các phường, xã, thị trấn thuộc 24 quận - huyện; tập trung cho 5 huyện ngoại thành.

***2.2. Địa bàn tỉnh:*** Huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) và một số tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

***2.3. Địa bàn tình nguyện quốc tế:*** nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

***\* Nguyên tắc:*** các đơn vị tham gia chiến dịch tập trung phân bổ nguồn lực và lực lượng tại các huyện ngoại thành và quận vùng ven trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung tại các xã xây dựng nông thôn mới; bố trí lực lượng và nội dung thực hiện chiến dịch tại các tỉnh theo sự điều phối và đồng ý của cấp thành, ***đảm bảo tập trung nguồn lực tổ chức chiến dịch tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.***

 **3. Lực lượng tham gia:**

**- Số lượng:** tiếp nhận 80.000 lượt chiến sĩ, đóng góp 2.000.000 ngày công.

**- Đối tượng:**

+ Sinh viên các trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp chuyên nghiệp;

+ Thanh niên tại địa bàn dân cư;

+ Thanh niên tham gia các tổ chức, CLB, hội, đội, nhóm tình nguyện không thuộc tổ chức Đoàn – Hội LHTN Việt Nam – Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Thanh niên, sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh các thời kỳ;

+ Thanh niên quốc tế có nhu cầu tham gia hoạt động tình nguyện trong chiến dịch.

**IV. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU:**

1. Vận động **150.000 lượt** chiến sĩ tình nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu;

2. Thành lập **400 đội hình** tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông;

3. Tổ chức đội hình tình nguyện hướng dẫn du khách nước ngoài tại **10 điểm du lịch** trên địa bàn thành phố;

4. Thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của **05 đội hình** tình nguyện hướng dẫn thủ tục, giúp đỡ người dân tại **05 bệnh viện**;

5. Thành lập **20 đội hình** tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ; nghiên cứu, nâng cao năng suất, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; tư vấn tâm lý, kiến thức pháp luật, kiến thức sức khỏe thường thức cho cộng đồng;

6. Tổ chức các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cho **1.000 thanh niên** nông thôn;

7. Thực hiện **05 chuyến** xe tri thức cấp thành;

8. Xây dựng mới, nâng cấp **40 sân chơi** thiếu nhi;

9. Vận động và trao tặng **250 máy tính** cũ thực hiện chương trình*“Máy tính cũ, tri thức mới”*;

10. Thành lập đội hình “Chia sẻ yêu thương”, thực hiện ít nhất **50 chương trình** cho thiếu nhi tại các phường/xã/thị trấn;

11. Vận động **100 văn nghệ sĩ trẻ** tình nguyện tham gia các chương trình biểu diễn, sáng tác phục vụ thanh thiếu nhi.

**V. CÔNG TRÌNH THANH NIÊN:**

- Sửa chữa, bê tông hóa **40 km đường** nông thôn.

- Xây mới, sữa chữa **10 cây** **cầu** bê tông nông thôn.

- Cải tạo, khơi thông **08 tuyến** kênh, rạch lưu thoát ra sông Sài Gòn.

- Thực hiện sửa chữa điện cho **1.000** hộ nghèo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

**VI. NỘI DUNG THỰC HIỆN:**

**1. Địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:** các đơn vịtập trung thực hiện các nội dung trong chương trình công tác năm của Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố; tổ chức lực lượng, đội hình chuyên thực hiện các tuyến hoạt động, chương trình cụ thể sau:

**1.1. Các hoạt động thường xuyên:**

Ban Chỉ huy chiến dịch các quận, huyện chủ động phối hợp với các đơn vị trường học thực hiện các tuyến nội dung thường xuyên, gắn với đặc thù đơn vị và thực hiện các đợt hoạt động cao điểm theo chỉ đạo của cấp thành, cụ thể:

**1.1.1. Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu:**

- Tổ chức các chương trình truyền thông, nâng cao kiến thức, nhận thức và thay đổi hành vi của đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân thành phố về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Thành lập các đội hình chuyên tuyên truyền nguyên nhân, ảnh hưởng, tác hại của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu; thành lập các đội hình chuyên cấp thành thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường tại các công viên khu vực trung tâm Thành phố.

- Tham gia thực hiện chương trình “Thanh niên Thành phố xây dựng môi trường xanh, nếp sống xanh” của Hội LHTN Việt Nam Thành phố: Ra quân xóa các điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố; khơi thông và cải thiện môi trường, cảnh quan các kênh rạch; xây dựng công viên, vườn hoa, mảng xanh thanh niên tại các địa bàn, khu vực có tuyến sông Sài Gòn, kênh rạch thoát ra sông Sài Gòn đi qua; phát động phong trào “3 triệu cây xanh – môi trường trong lành”, vận động mỗi gia đình tham gia trồng 01 cây xanh tại các khu vực công cộng, phát động “Mỗi hội viên, thanh niên trồng 01 cây xanh, tạo 01 mảng xanh vì môi trường thành phố”; phát huy chuyên môn của thanh niên tình nguyện tham gia hiến kế, giải quyết một số vấn đề về môi trường của thành phố.

- Rà soát, kiểm tra cây xanh đã trồng trong đề án trồng 500.000 cây xanh, đồng thời có giải pháp bảo vệ, chăm sóc cây xanh, phân bổ hợp lý và hỗ trợ các đơn vị có nhu cầu về nguồn cây xanh nhằm đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu thực hiện của đề án.

- Tổ chức các ngày thứ bảy tình nguyện, ngày cùng hành động “Vì khu phố, ấp sạch đẹp văn minh nghĩa tình”, ra quân vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng khu phố - ấp văn hóa, trường học - ký túc xá, công sở văn minh - xanh - sạch đẹp - an toàn…; ra quân thực hiện ngày Chủ nhật xanh lần thứ 110. Đẩy mạnh các hoạt động ý tưởng sáng tạo góp phần tiết kiệm điện, nước, bảo vệ môi trường, xây dựng không gian xanh, mảng xanh tại nơi làm việc, học tập.

**1.1.2. Các hoạt động tình nguyện “Uống nước nhớ nguồn”, hành động vì an sinh xã hội:**

- Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, chăm lo cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, ba, má phong trào học sinh - sinh viên; xây dựng mới và sửa chữa các nhà tình nghĩa, nhà tình thương; tham gia cải tạo, chỉnh trang các đền tưởng niệm, các di tích văn hóa - lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2015), mỗi chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh vận động 01 ngọn nến và 01 thanh niên cùng tham gia chương trình.

- Xây dựng nhà tình bạn, nhà tình thương cho người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thăm tặng quà, hỗ trợ các gia đình thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức tuyên tuyền, tư vấn sức khỏe cộng đồng, tuyên tuyền về việc chế biến, sử dụng thực phẩm an toàn.

- Tổ chức các đội hình tình nguyện hướng dẫn thủ tục, giúp đỡ người dân tại các bệnh viện.

- Tổ chức các chương trình đêm hội văn hóa, văn nghệ, giao lưu với thanh niên công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

- Vận động văn nghệ sĩ trẻ tham gia các chương trình biểu diễn, sáng tác phục vụ thanh thiếu nhi và người dân kết hợp với thực hiện các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội tại các địa bàn diễn ra chiến dịch, các xã xây dựng nông thôn mới, các tỉnh vùng xa; vận động đối tượng thanh niên tình nguyện không thuộc tổ chức Đoàn - Hội tham gia các hoạt động của chiến dịch.

**1.1.3. Các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới:**

- Tổ chức 20 đội hình tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, nghiên cứu, nâng cao năng suất, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; tư vấn tâm lý, sức khỏe, pháp luật thường thức cho cộng đồng. Tổ chức các chương trình hướng nghiệp cho học sinh các huyện ngoại thành; tổ chức các hoạt động tư vấn giúp thanh niên làm kinh tế, giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới của Thành phố.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân; thành lập các đội hình dạy tin học, ngoại ngữ và trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi nông thôn.

- Thực hiện chương trình *“Máy tính cũ, tri thức mới”,* vận động và trao tặng 250 máy tính cũ và tiến hành nâng cấp, sửa chữa để tặng các xã xây dựng nông thôn mới; rà soát, sửa chữa, bổ sung máy cho các phòng máy đã đưa vào sử dụng.

- Thực hiện chương trình *“Chuyến xe tri thức”* tổ chức các hoạt động phổ cập kiến thức về tin học, sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ kỹ năng thực hành xã hội cho 2.000 lượt thanh thiếu nhi và nhân dân.

- Tổ chức các đội hình chuyên tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho nhân dân, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi nông thôn.

- Huy động nguồn lực, ra quân thực hiện dặm vá, nâng cấp, bê tông hóa 40 km đường nông thôn; xây mới, sửa chữa 10 cây cầu bê tông nông thôn.

**1.1.4. Các hoạt động tình nguyện xây dựng văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông:**

- Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng các hành vi văn hóa trong thanh niên, người dân. Tổ chức các đội hình tình nguyện tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn hóa văn minh trong thanh niên và người dân; phát động việc thiết kế các sản phẩm trực quan tuyên truyền về nếp sống văn hóa văn minh trên các kênh tuyên truyền của Đoàn - Hội, địa phương. Tổ chức các diễn đàn, hội thi, nói chuyện chuyên đề về văn hóa ứng xử trong đời sống hằng ngày như văn hóa giao thông, văn hóa xếp hàng, văn hóa doanh nghiệp, tác phong công nghiệp, tinh thần trách nhiệm… Xây dựng ý thức văn minh trong tiệc cưới hỏi, ma chay...

- Tham gia thực hiện các công trình thanh niên trọng điểm của thanh niên thành phố như “40 Tuyến hẻm Văn minh – Sạch đẹp – An toàn”, “10 tuyến xe buýt, 40 trạm dừng, nhà chờ kiểu mẫu, an toàn, văn minh”. Xây dựng các công trình văn minh đô thị tại địa phương như: “Tuyến đường tiết kiệm điện”, “Tuyến đường Xanh – Sạch – Đẹp”, “Tuyến đường không có quảng cáo sai quy định”, “Chung cư Xanh – Sạch – Đẹp”, “Công sở văn minh, sạch đẹp”...

- Phối hợp với Công an thành phố, lực lượng chiến sĩ Hành quân xanh ra quân tuyên truyền, phối hợp kiểm tra, tuần tra xây dựng “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Khu phố, ấp không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” tham gia giữ gìn an ninh trật tự, kéo giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật, vướng vào tệ nạn xã hội tại địa phương, đơn vị. Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, giáo dục, cảm hóa và giúp đỡ thanh thiếu niên chưa ngoan, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; vận động thanh niên, người dân tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm. Thiết kế các nội dung hoạt động, các chương trình giáo dục thực tế tạo sân chơi lành mạnh cho đối tượng thanh thiếu niên chưa ngoan.

- Tổ chức các nội dung trực quan sinh động tuyên truyền văn hóa giao thông, vận động hội viên, thanh niên tìm hiểu, thực hiện an toàn giao thông, chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường sắt và Luật Giao thông đường thủy nội địa. Tiếp tục vận động hội viên, thanh niên cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ; phát động trong hội viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện đóng góp ý tưởng, hiến kế để giải quyết các vấn đề về giao thông trên địa bàn thành phố.

- Thành lập 400 đội hình tình nguyện tham gia các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn người dân qua đường an toàn; rà soát, bổ sung, sơn sửa các bảng hướng dẫn đường nhánh rẽ tránh ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm; ra quân các đội hình phòng chống nạn rải đinh, đội hình tình nguyện vá xe lưu động. Đối với các địa bàn thường xảy ra tai nạn giao thông, Ban Chỉ huy chiến dịch quận - huyện chủ động phối hợp các đơn vị liên quan thành lập đội hình thanh niên tình nguyện sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông.

- Tổ chức phiên tòa giả định, phiên tòa lưu động, báo cáo chuyên nhằm tuyên truyền pháp luật cộng đồng như Bộ Luật Lao động, Luật Hình sự, Luật Thanh niên, Luật Hôn nhân và gia đình...

**1.1.5. Các hoạt động đồng hành với thanh thiếu nhi trong lập thân, lập nghiệp và rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội:**

- Tổ chức các hoạt động trao học bổng, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên; nghiên cứu xây dựng các mô hình thanh niên giải quyết việc làm tại các huyện ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức đội hình giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên vay vốn cấp thành.

- Tham gia thực hiện đề án “Hỗ trợ nâng cao trình độ tiếng Anh cho sinh viên Thành phố” và đề án “Trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên Thành phố giai đoạn 2015 - 2020” của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố. Tổ chức các đội hình chuyên hướng dẫn, ôn tập tiếng Anh cho thanh, thiếu niên tại địa phương, tạo môi trường cho sinh viên ôn tập, trau dồi các kỹ năng anh văn. Đẩy mạnh công tác thành lập, duy trì các CLB kỹ năng thực hành xã hội tại các trường, các địa phương; tổ chức tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho ít nhất 10.000 lượt sinh viên, thanh niên.

- Tham gia thực hiện chương trình *“Âm nhạc Dân tộc học đường”* của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố nhằm giới thiệu đến rộng rãi thanh niên, sinh viên các loại hình âm nhạc dân tộc như nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên, quan họ, ca trù, hát xoan, đờn ca tài tử... thông qua các hình thức tổ chức hội thảo, chương trình biểu diễn và các buổi dạy hát, sử dụng nhạc cụ dân tộc cho sinh viên, thanh niên thành phố và các tỉnh.

**1.1.6. Các hoạt động tình nguyện “Vì trẻ em”:**

- Tổ chức sân chơi thiếu nhi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, trong đó chú trọng tổ chức các trò chơi dân gian, các sân chơi phát huy năng khiếu, khả năng sáng tạo của thiếu nhi.

- Tổ chức chương trình gây quỹ học bổng, tặng xe đạp, sách giáo khoa, dụng cụ học tập, khăn quàng đỏ cho đội viên.

- Thành lập 10 đội hình “Nét vẽ vì tuổi thơ”, thực hiện sơn, sửa, trang trí các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tập trung các trường tại các xã xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng văn hóa đọc cho thiếu nhi; vận động, quyên góp xây dựng tủ sách thiếu nhi; tổ chức các ngày hội đọc sách.

- Xây dựng mới, tân trang, nâng cấp 40 sân chơi thiếu nhi; hỗ trợ sinh hoạt hè ở những địa bàn khó khăn; tổ chức ôn tập hè, trang bị kỹ năng bơi lội, kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng vệ cho thiếu nhi; tổ chức các lớp bồi dưỡng năng khiếu, tiếng Anh thiếu nhi; tổ chức tuyên truyền xử lý đuối nước cho thiếu nhi.

**1.2. Các ngày hoạt động cao điểm:**

- 19/7/2015: Ngày hoạt động cao điểm ***“Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu”*** và ra quân Ngày chủ nhật xanh lần thứ 110.

- 26/7/2015: Ngày hoạt động cao điểm ***“Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh uống nước nhớ nguồn, hành động vì an sinh xã hội”***.

- 02/8/2015: Ngày hoạt động cao điểm ***“Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh chung tay xây dựng nông thôn mới”***.

- 09/8/2015: Ngày hoạt động cao điểm ***“Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh xây dựng văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông”.***

- 16/8/2015: Ngày hoạt động cao điểm ***“Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh hành động vì trẻ em”.***

**1.3. Các đội hình chuyên cấp thành:**

Cơ sở chủ động rà soát, đăng ký tham gia các đội hình chuyên cấp thành phù hợp với đặc thù của đơn vị, cụ thể:

- Đội hình truyền thông “Nét đẹp tình nguyện”.

- Đội hình “Công viên không rác”.

- Đội hình tổ chức hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

- Đội hình “Máy tính cũ, tri thức mới”.

- Đội hình “Nét vẽ vì tuổi thơ”.

- Đội hình “Chia sẻ yêu thương”.

- Đội hình tình nguyện tại bệnh viện.

- Đội hình “Văn nghệ sĩ trẻ tình nguyện”.

- Đội hình “Chuyến xe tri thức”.

**2. Nội dung thực hiện tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào:**Phối hợp với Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng thực hiện, tập trung các nội dung: phổ cập tin học, tư vấn khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật về nông nghiệp, thành lập các đội hình thực hiện các đề tài giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương, dạy tiếng Việt, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

**3. Nội dung thực hiện tại các tỉnh:**Các đơn vị phối hợp với Đoàn - Hội, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác khảo sát, xây dựng chương trình hoạt động chi tiết trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch, bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của địa phương và điều kiện tổ chức của đơn vị. Cấp Thành sẽtổ chức các đội hình chuyên tham gia thực hiện một số nội dung phù hợp với chuyên môn của sinh viên tình nguyện.

**4. Nội dung thực hiện của đội hình tình nguyện của thanh niên quốc tế**: Tùy theo khả năng, nhu cầu của nước bạn và thực tế chiến dịch sẽ bố trí nội dung phù hợp.

**VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

**1. Công tác tuyên truyền:**

- Thực hiện tuyên truyền trực quan đến thanh niên, người dân thành phố về ý nghĩa của chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh; tập trung tuyên truyền trước và trong khi diễn ra chiến dịch, vận động thanh niên, các nhóm tình nguyện đăng ký cùng tham gia.

- Phát huy các kênh thông tin của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên các cấp để thông tin thường xuyên và liên tục các nội dung, hoạt động diễn ra trong chiến dịch.

- Xây dựng cơ chế truyền thông với báo Tuổi Trẻ, báo Thanh niên và các báo, trang tin khác để giới thiệu, phản ánh hoạt động, kết quả của chiến dịch; phối hợp với Đài truyền hình Thành phố thực hiện chương trình truyền hình thực tế “Theo dấu chân tình nguyện” phát sóng hàng tuần trên chương trình Truyền hình thanh niên trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.

- Vận động các nguồn lực tổ chức cuộc thi thực hiện phim ngắn (video clip) “Khoảnh khắc tình nguyện”.

- Các đơn vị bố trí bộ phận ghi nhận hình ảnh hoạt động diễn ra trong chiến dịch và gửi về Ban Chỉ huy chiến dịch cấp Thành để tổng hợp, làm tư liệu phục vụ cho thực hiện sản phẩm tuyên truyền. Sử dụng hiệu quả các kênh thông tin trên mạng như trang thông tin điện tử, Youtube, trang mạng xã hội nhằm phổ biến các sản phẩm tuyên truyền của chiến dịch.

- Triển khai “Mỗi chiến sĩ Mùa hè xanh là một tuyên truyền viên”, các cơ sở, đội, nhóm trưởng khuyến khích chiến sĩ chủ động đăng tải, chia sẻ các thông tin, hoạt động, công trình của chiến dịch trên các trang mạng xã hội cá nhân.

**2. Công tác chỉ đạo:**

- Ban Chỉ huy chiến dịch cấp thành tổ chức chủ trì cuộc họp thống nhất các nội dung phối hợp giữa từng Ban Chỉ huy 24 quận – huyện với các Ban Chỉ huy các trường có đăng ký nội dung thực hiện trên địa bàn.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy cơ sở phát huy, tiếp nối các công trình thanh niên từ các chiến dịch tình nguyện hè như: Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng.

- Tổ chức ghi nhận, đánh giá kết quả hoạt động các đơn vị thông qua công trình, phần việc cụ thể (đặc biệt là các công trình, phần việc thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).

**3. Công tác khảo sát, xác định nội dung, xây dựng kế hoạch:**

- Các đơn vị tham gia phối hợp với Đoàn - Hội, chính quyền địa phương, cán bộ các ban ngành đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác khảo sát, xây dựng chương trình công tác chi tiết trong thời gian diễn ra chiến dịch, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương và điều kiện tổ chức của đơn vị. Các đơn vị hoàn tất công tác khảo sát, xác định nội dung công tác và báo cáo về cấp Thành ***chậm nhất là 17g00, ngày 18/5/2015 (thứ hai).***

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2015 với nội dung công việc cụ thể. Trong đó, xác định ít nhất 01 hoạt động góp phần vào sự phát triển xã hội tại địa phương nơi đơn vị trú đóng. ***Các đơn vị gửi Kế hoạch về Ban Chỉ huy chiến dịch cấp thành trước 17g00, ngày 02/6/2015 (thứ ba).***

***Lưu ý:*** Các đơn vị có thể chủ động liên hệ với các Sở - Ngành liên quan, các Trung tâm Y tế dự phòng tại địa bàn để sử dụng các tài liệu chính thống phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chuyển giao công nghệ sản xuất...

**4. Công tác hỗ trợ - kinh phí:**

Ban Chỉ huy chiến dịch cấp thành vận động thanh niên, sinh viên tham gia với tinh thần tự túc 100% chi phí trong thời gian tham gia chiến dịch.

**4.1. Cấp thành:**

- Hỗ trợ đồng phục cho đội hình chuyên thực hiện các công trình cấp thành. Ngoài ra sẽ xem xét hỗ trợ thêm các đội hình khác trong khả năng vận động nguồn lực xã hội.

- Tập huấn cho các đội hình chuyên thực hiện các nhiệm vụ chung của thành phố.

- Cung cấp tài liệu tuyên truyền cho lực lượng tham gia chiến dịch tại thành phố.

- Hỗ trợ một phần kinh phí di chuyển đến địa bàn cho những mặt trận do ban chỉ huy trực tiếp yêu cầu, điều phối lực lượng đến thực hiện chiến dịch.

**4.2. Các cơ sở Hội:**

**4.2.1. Hội LHTN Việt Nam các quận - huyện:**

- Phối hợp các đơn vị thực hiện chiến dịch trên địa bàn chuẩn bị các điều kiện hỗ trợ chiến sĩ tham gia chiến dịch.

- Khảo sát thiết kế nội dung chi tiết phối hợp với lực lượng sinh viên tình nguyện của các trường.

- Chuẩn bị tốt lực lượng đối ứng tham gia chiến dịch.

- Trang bị đồng phục cho chiến sĩ theo mẫu quy định của Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp thành.

**4.2.2. Hội Sinh viên Việt Nam các trường:**

- Chuẩn bị lực lượng, nguồn lực đáp ứng nhu cầu của địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

- Đối với đội hình thường xuyên thực hiện ở các tỉnh, bố trí 100% điểm ở trong nhà dân, phối hợp tổ chức các hoạt động tại địa bàn.

- Đề xuất với lãnh đạo đơn vị hỗ trợ thêm tiền ăn cho chiến sĩ hoặc vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho chiến sĩ; vận động chính quyền địa phương và nhân dân tùy theo điều kiện tại chỗ hỗ trợ việc ăn, ở của các chiến sĩ tham gia.

- Phối hợp với các địa phương chuẩn bị phương tiện di chuyển *(đi và về)* cho chiến sĩ và các đội hình tình nguyện.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ chỉ huy và chiến sĩ tình nguyện.

**5. Đăng ký lực lượng tham gia chiến dịch:**

Các đơn vị đăng ký tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh 2015 (*theo mẫu phiếu đính kèm*) và gửi danh sách chiến sĩ về Ban Chỉ huy chiến dịch cấp thành ***chậm nhất là ngày 18/5/2015*** theo các tuyến sau:

- Các quận, huyện gửi phiếu đăng ký về Văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố *(05 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1).*

- Các Hội, CLB, đội, nhóm tình nguyện chưa trực thuộc tổ chức Đoàn – Hội LHTN Việt Nam – Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tham gia chiến dịch gửi phiếu đăng ký về Văn phòng Kết nối tình nguyện – Trung tâm CTXH Thanh niên TP. Hồ Chí Minh *(05 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1).*

- Các trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp chuyên nghiệp gửi đăng ký về Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố *(01 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1).*

**6. Chế độ thông tin, liên lạc, báo cáo:**

- Ban Chỉ huy Chiến dịch các cấp duy trì thông tin liên lạc 24/24 trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.

- Các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin của Ban Chỉ huy chiến dịch cấp Thành qua cổng thông tin Mùa hè xanh: chaomuahexanh.vn; website của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố ([www.thanhnien.hochiminhcity.gov.vn](http://www.thanhnien.hochiminhcity.gov.vn)), Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố ([www.hoisinhvientphcm.com](http://www.hoisinhvientphcm.com)) và Thành Đoàn ([www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn](http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn)).

- Giao ban hè và các chiến dịch tình nguyện hè họp 02 tuần/lần vào 14g00 ngày thứ ba của tuần, bắt đầu tính từ ngày 02/6/2015 đến khi kết thúc các chiến dịch tình nguyện hè.

- Ban Chỉ huy Chiến dịch các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo tuần chậm nhất vào lúc **11g00 thứ hai hàng tuần** kể từ ngày **20/7/2015** cho Ban Chỉ huy cấp thành và đồng chí cán bộ Thành Đoàn được phân công phụ trách mặt trận. Riêng các Quận - Huyện Đoàn thực hiện mẫu báo cáo tuần chung cho hoạt động hè và các chiến dịch tình nguyện hè 2015.

- Công tác thông tin trong thời gian chiến dịch, các đơn vị liên hệ Ban Chỉ huy cấp Thành như sau:

+ Văn phòng Hội LHTN Việt Nam Thành phố (*đối với các quận, huyện*): 38.225.540.

+ Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố (*đối với các trường*): 38.225.123.

+ Email của Ban Chỉ huy cấp thành: **chaomuahexanh@yahoo.com**

**7. Công tác tổng kết, khen thưởng:** có hướng dẫn và thông báo riêng**.**

**8. Ban Chỉ huy chiến dịch cấp thành:**

Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 22 - năm 2015 được thành lập theo phân công của Ban Thường vụ Thành Đoàn *(có thông báo riêng).*

***\* Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy chiến dịch cấp Thành:***

-Bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo hoạt động Hè 2015, cụ thể thành các nội dung và giải pháp thực hiện trong chiến dịch.

- Làm việc với lãnh đạo các địa phương thực hiện chiến dịch và các ban ngành liên quan xác lập cơ chế, nội dung triển khai cụ thể ở từng mặt trận; hỗ trợ các cơ sở Đoàn - Hội xây dựng kế hoạch thực hiện tại địa bàn được phân công phụ trách.

- Tổ chức họp giữa cơ sở Đoàn - Hội các khu vực với Quận - Huyện Đoàn, phân công cụ thể các đơn vị về các địa bàn công tác.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ cho chiến dịch, vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho chiến dịch. Tổ chức thực hiện, theo dõi, chỉ đạo quá trình diễn ra chiến dịch.

- Tổ chức tập huấn các nội dung cho chỉ huy các khu vực và địa phương nhằm đảm bảo có thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong quá trình diễn ra chiến dịch.

**9. Tiến độ thực hiện:**

*- Tháng 01/2015 đến tháng 02/2015:* Tham mưu Kế hoạch, tổ chức góp ý, thông qua Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố, Ban thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn. Triển khai đến cơ sở.

*- Tháng 02/2015 đến tháng 7/2015:* Chuẩn bị các điều kiện chiến dịch.

*- Từ 08/6 đến 19/6/2015:* BCH cấp thành chủ trì họp thống nhất các nội dung phối hợp giữa BCH khu vực quận – huyện và trường học.

*- Ngày 19/7/2015:* Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 22; ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 110.

*- Từ 19/7 đến 15/8/2015:* diễn ra các hoạt động của chiến dịch.

- Ngày 16/8/2015: Ngày hội những người tình nguyện lần 09 - năm 2015 và tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2015.

*- Tháng 9/2015:* Họp rút kinh nghiệm.

|  |  |
| --- | --- |
| **TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN VN TP**CHỦ TỊCH *(đã ký)***Lâm Đình Thắng** | **TM. BAN THƯ KÝ HỘI LHTN VN TP**CHỦ TỊCH*(đã ký)***Phạm Hồng Sơn** |
| ***Nơi nhận:***- TWĐ: VP, Ban TG, TNTH, TNCN&ĐT, ĐKTHTN, Phòng công tác phía Nam;- TW Hội LHTN Việt Nam, Hội SV Việt Nam;- Thành ủy: Thường trực, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, VP;- UBND TP: Thường trực, VP;- Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam TP;- Văn phòng 2 Bộ GD & ĐT;- Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức chiến dịch;- BTV Thành Đoàn, BTK Hội LHTN VN TP, BTK Hội SV VN TP;- Các Sở, ban ngành Thành phố;- Hội chữ thập đỏ Thành phố;- Đảng ủy – BGĐ ĐHQG TP.HCM, Đảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ-TCCN;- Đảng ủy – BGH các trường;- Thường trực các Quận - Huyện Ủy, UBND các quận huyện;- Đoàn, Hội khu vực Quận huyện, LLVT, CNLĐ, Trường học;- Thành viên BCH chiến dịch cấp thành;- Lưu: VP. |