# BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

\*\*\*

Số: 356-KH/TĐTN-BTC *TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2016*

# KẾ HOẠCH

**Tổ chức chương trình về thăm căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh**

**TP. Hồ Chí Minh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước**

**Xuân Đinh Dậu – 2017**

-----

## I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

**1. Mục đích:**

- Tiếp tục duy trì có hiệu quả các hoạt động giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa hằng năm đối với các gia đình và cá nhân đã có nhiều đóng góp cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (sau đây gọi tắt là căn cứ) qua đó góp phần giáo dục đoàn viên, thanh niên thành phố về truyền thống anh hùng của Đoàn, tạo sự gắn bó giữa cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên thành phố qua các thời kỳ.

- Thiết thực thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên hiểu thêm vai trò quan trọng của các vùng căn cứ cũ, mối quan hệ giữa các gia đình cơ sở cách mạng đã có nhiều đóng góp cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

**2. Yêu cầu:**

- Đảm bảo việc thăm căn cứ đúng tiến độ và thành phần tham gia.

- Nghiêm túc, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh phí thực tế.

## II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

**1. Tổ chức đi thăm căn cứ kháng chiến của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu – 2017:**

**1.1 Đối với vùng căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh tại các tỉnh và khu vực ngoại thành thành phố:**

- Tổ chức các đoàn cán bộ Đoàn các thời kỳ về thăm và tặng quà cho các gia đình vùng căn cứ. Ban Thường vụ Thành Đoàn phân công các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn cùng tham gia các đoàn thăm căn cứ *(đính kèm danh sách phân công) đồng thời phối hợp địa phương rà soát nhu cầu xây, sửa nhà tình nghĩa, nhà tình thương (nếu có)*.

***+ Thành phần tham dự của mỗi đoàn gồm có:***

* + Lãnh đạo các Ban, Văn phòng Thành Đoàn.
  + Thành viên câu lạc bộ truyền thống Thành Đoàn
  + Cán bộ Thành Đoàn được phân công.
  + Đại diện các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn theo phân công (mỗi đơn vị cử ít nhất 01 đồng chí đại diện Ban Thường vụ và 03 đoàn viên tham gia).

***+ Phần quà tặng gồm***:

* Kinh phí tiền mặt: 500.000 đồng (*năm trăm ngàn đồng*).
* Một phần quà là các nhu yếu phẩm cần thiết (tối thiểu 150.000đ).
* 01 bộ lịch Xuân Đinh Dậu – 2017của Thành Đoàn *(đại diện các đoàn nhận tại Ban Tổ chức Thành Đoàn)*.

***+ Thời gian đi thăm căn cứ:*** Các đoàn tự chủ động thống nhất lịch trong khoảng thời gian từ ngày 03/12/2016 đến chậm nhất ngày 19/01/2017 (22 tháng chạp năm Bính Thân).

- Tổ chức chương trình giao lưu, họp mặt cán bộ Đoàn các thời kỳ với nhân dân vùng căn cứ tại huyện Củ Chi, huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương, huyện Châu Thành – tỉnh Bến Tre *(theo thông báo phân công riêng)*.

***1.2. Đối với các gia đình chính sách của Thành Đoàn trong nội thành Thành phố Hồ Chí Minh:***

Ban Thường vụ Thành Đoàn phân công các Ban, Văn phòng Thành Đoàn phụ trách các quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với Ban Thường vụ các quận, huyện Đoàn rà soát các địa chỉ gia đình chính sách, phối hợp đi thăm trực tiếp từng hộ gia đình, cụ thể:

***- Thành phần:*** Đại diện lãnh đạo và cán bộ Ban, Văn phòng Thành Đoàn, đại diện Ban Thường vụ Quận - Huyện Đoàn, đại diện Thường trực Đoàn và đoàn viên các phường – xã - thị trấn liên quan.

***- Thời gian:*** Từ ngày 03/12/2016 đến chậm nhất ngày 19/01/2017 (22 tháng chạp năm Bính Thân)

***\* Lưu ý:*** Ban Thường vụ Thành Đoàn khuyến khích các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên sau khi tham gia chuyến đi thăm căn cứ viết bài cảm nhận về kết quả chuyến đi, xem đây là nguồn tư liệu cho công tác truyền thống chính sách của Đoàn thanh niên thành phố, đặc biệt là lực lượng phóng viên, biên tập viên. *Riêng cán bộ cơ quan chuyên trách Thành Đoàn tham gia công tác dưới 02 năm phải viết bài thu hoạch sau chuyến đi gửi về Ban Tổ chức Thành Đoàn chậm nhất là 07 ngày sau khi đi thăm căn cứ.*

**2. Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 công trình sơ đồ hóa các vùng căn cứ của Thành Đoàn:**

- Triển khai đánh giá, rút kinh nghiệm việc thí điểm thực hiện công tác sơ đồ hóa trong đợt thăm căn cứ dịp Tết Nguyên đán năm 2016.

- Thực hiện sơ đồ hóa toàn bộ các vùng căn cứ của Thành Đoàn để làm dữ liệu phục vụ cho công tác tổ chức thăm căn cứ những năm tiếp theo.

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

**1. Phân công thực hiện:**

- Đồng chí ***Nguyễn Việt Quế Sơn*** – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Thành Đoàn – phụ trách chỉ đạo chung các nội dung liên quan đến công tác thăm căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Xuân Đinh Dậu – 2017.

- Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn: phụ trách căn cứ theo phân công, chịu trách nhiệm tham gia vận động kinh phí cho công tác thăm căn cứ năm 2017 *(theo bảng phân công đính kèm)*.

*- Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn:* phân công thành viên Ban Chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ tham gia hỗ trợ các đoàn thăm căn cứ và công tác tổ chức giao lưu, họp mặt tại các khu căn cứ đã xác định trong kế hoạch

**a. Đối với khối cơ quan Thành Đoàn:**

*- Ban Tổ chức Thành Đoàn:* là bộ phận Thường trực tham mưu cho Ban Thường vụ Thành Đoàn các nội dung liên quan công tác thăm căn cứ Xuân Đinh Dậu – 2017; định kỳ báo cáo tình hình thăm căn cứ của các đoàn, thống kê tình hình vận động kinh phí hỗ trợ thăm căn cứ; phối hợp với Ban Giám đốc Trung tâm phát triển Khoa học Công nghệ Trẻ đánh giá, khắc phục những hạn chế của việc triển khai thí điểm sơ đồ hóa các vùng căn cứ khu vực nội thành trong dịp Tết nguyên đán năm 2016, thực hiện giai đoạn 2 nhằm sơ đồ hóa toàn bộ vùng căn cứ, báo cáo kết quả cho Thường trực Thành Đoàn vào tháng 03/2017; tham mưu thông báo phân công tổ chức các chương trình giao lưu, họp mặt tại các vùng căn cứ đã xác định trong kế hoạch.

*- Văn phòng Thành Đoàn:* chịu trách nhiệm quản lý, báo cáo công tác thu chi kinh phí, tổng hợp kinh phí vận động, nhắc nhở cán bộ quyết toán kinh phí thăm cứ theo tiến độ, chuẩn bị một số chuyến xe thăm cứ theo phân công, hỗ trợ công tác hậu cần trong các chương trình giao lưu .

*- Ban Tuyên giáo Thành Đoàn:* phụ trách công tác tuyên truyền, giới thiệu chương trình về thăm căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, phối hợp với Ban Chủ nhiệm CLB Truyền thống Thành Đoàn để tổ chức lực lượng thực hiện các bài viết phục vụ cho việc cập nhật sách “Căn cứ Thành Đoàn Sài Gòn – Gia Định 1960 - 1975”; phân công Truyền hình Thanh niên tham gia ghi hình đối với công tác thăm cứ.

*- Các Ban, Văn phòng Thành Đoàn:* thực hiện nghiêm túc việc thăm căn cứ ở khu vực nội thành.

- *Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn:* tham gia đóng góp kinh phí theo phân công *(có văn bản riêng),* hỗ trợ xe di chuyển cho các đoàn thăm căn cứ *(theo đề nghị cụ thể),* khuyến khích việc cử cán bộ, công nhân viên tham gia các đoàn thăm căn cứ. ***Lưu ý:*** Trong quá trình thực hiện các hoạt động vì an sinh xã hội trong năm 2017, cần quan tâm đến các địa bàn có căn cứ của Đoàn Thanh niên thành phố.

*- Đối với cán bộ cơ quan chuyên trách Thành Đoàn:*

+ Cán bộ Thành Đoàn được phân công phụ trách chính các căn cứ chủ động phối hợp với các cơ sở Đoàn, thành viên câu lạc bộ truyền thống Thành Đoàn thống nhất thời gian thăm, triển khai các điều kiện đảm bảo cho công tác thăm căn cứ, phối hợp với chính quyền địa phương nơi có căn cứ được phân công để xây dựng chương trình thăm, đảm bảo chuyến đi an toàn, thiết thực, hiệu quả, chăm lo đúng đối tượng.

+ Các đồng chí cán bộ Thành Đoàn tham gia trong các đoàn thăm căn cứ chủ động phối hợp nhằm cập nhật thông tin theo hướng dẫn của bộ phận thường trực đối với việc thực hiện giai đoạn 2 công trình sơ đồ hóa vùng căn cứ Thành Đoàn.

**b. Đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc:**có trách nhiệm triển khai các nội dung phân công đã thống nhất trong nhóm; khuyến khích từng đơn vị, căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị tiến hành vận động thêm quà tặng, xác định các công trình hỗ trợ các địa phương nhằm tạo thêm sự gắn bó giữa đơn vị với các địa bàn vùng căn cứ trong năm 2017.

**2. Tiến độ thực hiện:**

- Ngày 25/9/2016: Trình xin ý kiến Thường trực Thành Đoàn;

- Từ ngày 26/9/2016 đến ngày 01/11/2016: Phối hợp với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn tiếp thu ý kiến góp ý, tham mưu trình Thường trực Thành Đoàn ký ban hành chính thức.

- Từ ngày 02/11/2016 đến ngày 02/12/2016: Triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức vận động kinh phí phục vụ công tác thăm cứ năm 2017, họp triển khai cho các đơn vị có liên quan và cán bộ Thành Đoàn.

- Từ ngày 03/12/2016 đến ngày 19/01/2017: Tổ chức các đoàn đi thăm căn cứ tại các tỉnh và nội thành thành phố, tổ chức các chương trình giao lưu, họp mặt đã xác định trong kế hoạch.

- Tháng 3/2017: Báo cáo Thường trực Thành Đoàn về kết quả thực hiện giai đoạn 02 công trình sơ đồ hóa vùng căn cứ Thành Đoàn.

Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các tập thể, cá nhân có liên quan thực hiện tốt các nội dung theo phân công, thể hiện tốt trách nhiệm và tình cảm của tuổi trẻ thành phố, các thế hệ cán bộ, đoàn viên thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đối với các anh hùng, liệt sĩ và gia đình đã đóng góp công sức cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

**Nơi nhận:**

- TW Đoàn: BBT, Ban TNCN&ĐT, BTC,

VP, VP phía Nam;

- Thành ủy: TT, BTC, BTG, BDV, VP;

- Ban Thường vụ Thành Đoàn;

- Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn;

- CLB Truyền thống Thành Đoàn;

- Các Ban, Văn phòng Thành Đoàn;

- Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn;

- Các quận, huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn;

- Lãnh đạo UBND địa phương có tên trong lịch tổ chức thăm cứ.

- Lưu.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN**

BÍ THƯ

(đã ký)

**Nguyễn Mạnh Cường**