|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **THÀNH ĐOÀN – BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG**  **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  \*\*\*  Số: 140-KHLT/TĐ-BĐBP |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2016* |

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ biển” năm 2016**

**­­­\_\_\_\_\_\_\_\_**

Thực hiện Chương trình phối hợp năm 2016, Thành Đoàn và Bộ đội Biên phòng Thành phố phối hợp tổ chức Hội trại truyền thống ***“Tuổi trẻ giữ biển” năm 2016*** với các nội dung cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:**

**1. Mục đích:**

- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống anh hùng của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam; qua đó xây dựng niềm tin, lòng tự hào; thể hiện lòng biết ơn, tình cảm của tuổi trẻ Thành phố với những đóng góp, hy sinh của Bác Hồ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

- Tìm hiểu truyền thống đấu tranh giữ biển của quân - dân cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, qua đó xây dựng ý thức trách nhiệm, phong trào hành động thiết thực, cụ thể góp phần bảo vệ, giữ gìn biển đảo, chủ quyền quốc gia.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa đoàn viên, thanh niên các đơn vị với đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang thành phố; qua đó, tăng cường mối quan hệ gắn bó, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong hoạt động Đoàn.

**2. Yêu cầu:**

- Công tác chuẩn bị và tổ chức phải chu đáo, chặt chẽ, thực hiện tốt phương châm ***“An toàn - Hiệu quả - Tiết kiệm”***.

- Các đơn vị tham gia phải nghiêm túc tuân thủ thời gian, quy định, phân công của Ban Tổ chức Hội trại.

**II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:**

**1. Thời gian, địa điểm, số lượng, đối tượng tham dự:**

**- Thời gian:**Ngày 23 và 24/7/2016 *(Thứ Bảy, Chủ nhật)*

**- Địa điểm:**

+ Khai mạc trại: Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

+ Diễn ra các hoạt động Hội trại: các Đồn Biên phòng và các địa điểm trên địa bàn huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh

**- Số lượng:** 500 trại sinh.

**- Đối tượng tham dự:**đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Thành phố; mời ĐVTN các đơn vị lực lượng vũ trang tham gia: Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 125 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 3, Quân Đoàn 4, Quân khu 7, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm Số 2 - Bộ Công an, Trung đoàn Cảnh sát đặc nhiệm Đông Nam TP. Hồ Chí Minh, Quân cảng Sài Gòn, Sư đoàn Phòng không 367, Sư đoàn Không quân 370 cùng tham dự.

**2. Nội dung thực hiện:** *(Chương trình chi tiết Hội trại đính kèm kế hoạch)*

- Viếng nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác, thăm tặng quà Mẹ VNAH, gia đình chính sách và sữa chữa nhà tình nghĩa tại Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ;

- Thăm, tặng quà các trạm, đồn Bộ đội Biên phòng Thành phố;

- Tổ chức chương trình “Hãy làm sạch biển” tại bãi biển 30/4 Cần Giờ;

- Thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và truyền thống, tổ chức của Bộ đội biên phòng Thành phố;

- Tặng quà cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Huyện Cần Giờ.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, lửa trại…

**III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:**

**1. Ban Tổ chức cấp thành:**

***1.1. Đồng Trưởng ban:***

- Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố.

- Đ/c Phạm Hồng Sơn, Phó Bí thư Thành Đoàn.

***1.2. Đồng Phó ban:***

- Thượng tá Nguyễn Văn Tiến, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Thành phố.

- Đ/c Hồ Tấn Đạt, UV.BCH, Phó Ban Mặt trận - An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư Thành Đoàn.

***1.3. Các thành viên:***

- Thượng tá Lâm Văn Huy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Thành phố.

- Trung úy Bùi Đức Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Trợ lý Thanh niên Bộ đội Biên phòng Thành phố.

- Thượng úy Lê Tấn Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Bí thư Đoàn Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố.

- Đại úy Phạm Đỗ Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Trợ lý Thanh niên Bộ Tư lệnh Thành phố.

- Đ/c Nguyễn Đăng Phúc, Giám đốc Trung tâm sinh hoạt dã ngoại Thanh thiếu nhi Thành phố tại Cần Giờ

- Thượng úy Phạm Văn Đảm, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an Thành phố.

- Đ/c Trần Ngọc Tuấn – Phó Ban Kiểm tra Thành Đoàn

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy – Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn.

- Đ/c Huỳnh Vũ Duy - Cán bộ Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn.

- Đ/c Lê Mạnh Linh – Cán bộ Ban MT.ANQP.ĐBDC Thành Đoàn

- Đ/c Phạm Thị Thảo Linh – Cán bộ Ban MT.ANQP.ĐBDC Thành Đoàn

- Đ/c Hồ Trần Phú Nghĩa – Cán bộ Ban MT.ANQP.ĐBDC Thành Đoàn

- Đ/c Châu Hoàng Yến Nhi – Cán bộ Ban MT.ANQP.ĐBDC Thành Đoàn

- Đ/c Ngô Thái Thụy An – Cán bộ Ban MT.ANQP.ĐBDC Thành Đoàn

- Đ/c Lê Thị Kim Hiền - Bí thư Huyện Đoàn Cần Giờ.

- Các đồng chí cán bộ Thành Đoàn được phân công và các cụm trại trưởng, cụm trại phó của Hội trại.

***\* Nhiệm vụ:***

- Tham mưu tổng thể các giải pháp thực hiện những nội dung đề ra trong Hội trại

- Làm việc với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các phương tiện, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu công tác tổ chức Hội trại

- Báo cáo xin ý kiến lãnh đạo các đơn vị kịp thời về tình hình tổ chức trại.

**2. Phân công trách nhiệm:**

***2.1. Bộ đội Biên phòng Thành phố:***

- Đảm bảo các điều kiện hậu cần, vật chất phục vụ Hội trại: địa điểm,điện, nước, nhà tắm dã chiến, nhà vệ sinh lưu động, công tác an ninh trật tự tổ chức trại, lều trại,xe đưa đoàn đại biểu tham gia các hoạt động thăm hỏi, đền ơn đáp nghĩa;

- Chịu trách nhiệm phát hành thư mời Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Ban Thanh niên Bộ đội biên phòng Việt Nam tham dự chương trình;

- Phối hợp thiết kế chương trình giao lưu, hoạt động tại các trạm, đồn biên phòng;

- Phụ trách tổng hợp danh sách và kinh phí quà tặng cho em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Huyện Cần Giờ được BĐBP Thành phố đăng ký hỗ trợ;

- Phụ trách chương trình “Hãy làm sạch biển” và liên hệ công tác hỗ trợ của Ban quản lý 30/4, Công ty dịch vụ công ích Cần giờ;

- Chịu trách nhiệm triển khai nội dung và tiếp nhận thông tin tham dự của các đơn vị khách mời;

- Cử lực lượng quay phim, chụp ảnh và đưa tin tuyên truyền.

***2.2. Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh:***

- Xây dựng kế hoạch, chương trình Hội trại và kịch bản điều phối toàn trại; làm việc cùng huyện Cần Giờ đảm bảo các nội dung tổ chức Hội trại;

- Phụ trách chương trình khai mạc, viếng nghĩa trang liệt sĩ, bế mạc Hội trại;

- Phụ trách vận động kinh phí sữa chữa nhà tình nghĩa tại Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ;

- Phụ trách các hoạt động thi đua của Hội trại

- Thiết kế, dựng cổng trại, sân khấu, âm thanh, ánh sáng đảm bảo các chương trình của Hội trại; phụ trách công tác hậu cần toàn trại;

- Phụ trách phát biểu khai mạc Hội trại, triển khai các nội dung đến cơ sở;

- Phát hành thư mời lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 125 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 3, Quân Đoàn 4, Trường Quân sự Quân khu 7, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm Số 2 - Bộ Công an, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TP. Hồ Chí Minh, Sư đoàn Phòng không 367, Sư đoàn Không quân 370, Trường TC Kỹ thuật Hải quân…

- Phụ trách công tác tuyên truyền cho Hội trại.

***2.3. Cơ sở Đoàn tham gia Hội trại:***

- Căn cứ theo nội dung hoạt động của Hội trại các đơn vị chuẩn bị chu đáo nội dung để tham gia; lập danh sách đoàn viên, thanh niên tham gia Hội trại gửi về Ban tổ chức *(Đ/c Lê Mạnh Linh, cán bộ Ban MT - ANQP - ĐBDC Thành Đoàn)* và đóng góp kinh phí chuẩn bị quà tặng trong Hội trại ***(500.000đ/1 đơn vị)*** trước ngày **18/7/2016**.

- Tham mưu cấp ủy Đảng, Chính quyền đơn vị hỗ trợ kinh phí tham gia các hoạt động trong Hội trại;

***\* Huyện Đoàn Cần Giờ:***

- Phối hợp đảm bảo các nội dung tổ chức Hội trại;

- Cung cấp thông tin và chọn gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách khó khăn để tổ chức đi tặng quà;

***\* Ghi chú***: Ban Tổ chức cấp Thành đảm bảo ăn uống, lều trại cho tất cả trại sinh tham gia Hội trại.

**IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:**

***- Từ ngày 04/7 - 08/7/2016:*** xây dựng dự thảo Kế hoạch, thiết kế phương án, trình Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố và Thường trực Thành Đoàn, ban hành kế hoạch.

***- Từ ngày 11/7 - 22/7/2016:*** tiền trạm Hội trại, chuẩn bị công tác tổ chức Hội trại.

***- Từ ngày 23/7 và 24/7/2016:*** diễn ra Hội trại.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ giữ biển” năm 2016, đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung đã đề ra.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TM. BCH BĐBP THÀNH PHỐ**  PHÓ CHÍNH ỦY  **(đã ký)**  **Đại tá Nguyễn Duy Thắng** |  | **TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN**  PHÓ BÍ THƯ  **(đã ký)**  **Phạm Hồng Sơn** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận*:**  - Trung ương Đoàn: BBT, VP, Ban ĐKTH TN;  - Thành ủy: TT, VP, BDV, BTG;  *Báo cáo*  - UBND Thành phố: TT, VP;  - Cục Chính trị: TT, VP;  - Sở Tài chính TP: VP, TT;  - Bộ đội Biên phòng Thành phố: TT, VP;  - Thành Đoàn: TT, VP, các Ban;  - Bộ Tư lệnh Thành phố: TT, VP;  *Theo dõi, chỉ đạo*  - Công an Thành phố: BGĐ, VP;  - Sở Cảnh sát PC&CC Thành phố: BGĐ, VP;  - Hội Cựu chiến binh Thành phố: TT, VP;  - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Thành phố;  - Các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn;  - Các đơn vị Lực lượng vũ trang có tên;  - Các đồng chí có tên trên;  - Lưu. |  | *Phối hợp thực hiện* |

**PHƯƠNG ÁN**

**TỔ CHỨC HỘI TRẠI TUỔI TRẺ GIỮ BIỂN 2016**

------------

**\* Thời gian:** 05g00 (23/7) – 12g00 (24/7)

**\* Địa điểm:** Huyện Cần Giờ - Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng TP

**\* Số lượng:** (dự kiến) 565 người (BTC + trại sinh + tài xế xe) ; 11 xe 45 chỗ; 3 xe 16 chỗ (di chuyển tập trung)

**\* Chương trình Hội trại:**

**1/ Lễ khai mạc: 05g30 – 06g00**

- Tất cả BTC, Trại sinh dự lễ Khai mạc tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

- **02 xe 16 chỗ** di chuyển đi Đồn Biên phòng xã đảo Thạnh An + Trạm Lý Nhơn

**2/ Sau lễ khai mạc 07g00 – 11g30**

- **02 xe 16 chỗ** di chuyển đến Hải đội 2 Thành Đoàn + Bộ đội Biên phòng và đại diện cơ sở Đoàn) đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, Mẹ VNAH tại xã Cần Thạnh ***(01 xe do BĐBP chuẩn bị)***

- **01 xe 45 chỗ** di chuyển xuống Hải đội 2: *(mỗi tiểu trại 9 người)* phụ trách dựng cổng trại, trang trí lều trại.

**- 01 xe 45 chỗ** của Nhóm 1 - Tiểu trại 1 (Hoàng Sa) di chuyển đến Trạm Biên phòng Phú Mỹ (Q7) thăm, giao lưu và tặng quà.

- **01 xe 45 chỗ** của Nhóm 1 - Tiểu trại 2 (Trường Sa) di chuyển đến Trạm Biên phòng Hiệp Phước (Nhà Bè) thăm, giao lưu và tặng quà

**- 08 xe 45 chỗ** của Nhóm 2 (Hoàng Sa); Nhóm 2 (Trường Sa);Nhóm 1, 2 (Thiên Yết); Nhóm 1,2 (Sinh Tồn); Nhóm 1, 2 (An Bang) di chuyển đến Khu biển 30/4 TT Cần Thạnh để thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển”

* *Sau khi kết thúc, từng nhóm di chuyển về TT Sinh hoạt dã ngoại TTN Cần Giờ nghỉ ngơi và dùng cơm trưa*

**3/ Các hoạt động Hội trại: 13g30 – 16g00**

- Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu biển, đảo và truyền thống Bộ đội Biên phòng TP trong Hội trường Hải đội 2.

- Trò chơi kỹ năng, sinh hoạt tập thể tại khuôn viên Hải đội 2.

* *Sau khi kết thúc, từng nhóm di chuyển về TT Sinh hoạt dã ngoại TTN Cần Giờ nghỉ ngơi và dùng cơm chiều – di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác – Cần Giờ (chuẩn bị Lễ dâng hương)*

**4/ Lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác – Cần Giờ: 18g00 – 19g00**

**5/ Chương trình giao lưu văn nghệ, hoạt náo, tổng kết…**

**6/ Lửa trại**

**BTC HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG**

**“TUỔI TRẺ GIỮ BIỂN NĂM” 2016**

\*\*\*

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH HỘI TRẠI**

*(Đính kèm Kế hoạch liên tịch số -KHLT/TĐTN-BĐBP ngày của Thành Đoàn và Bộ đội Biên phòng Thành phố)*

**\* Phụ trách chung: -** Thành Đoàn: Đ/c Hồ Tấn Đạt - UV BCH, Phó Ban MT. ANQP. ĐBDC Thành Đoàn ( 0909.570.102)

- Bộ đội biên phòng TP: Đ/c Thượng tá Nguyễn Văn Tiến, Chủ nhiệm Chính trị (0909.169.671, 0934.169.671)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TGIAN** | **ĐỊA ĐIỂM** | **NỘI DUNG** | **LỰC LƯỢNG**  **THAM GIA** | **GHI CHÚ** | |
| ***Ngày 23/7/2016*** | | | | | |
| 05g00 - 05g30 | Tượng đài Bác | Công tác chuẩn bị | - BTC | | Đ/c Nguyễn Thành Trung |
| Sân 4 A, NVHTN | Tập trung lực lượng, phân bổ xe | - BTC  - Tất cả trại sinh | |  |
| 05g30 - 06g00 | Tượng đài Bác, phố đi bộ Nguyễn Huệ | Di chuyển đi đến khu vực tổ chức CT khai mạc trại | - BTC  - Tất cả trại sinh | | - **Đ/c Hồ Trần Phú Nghĩa** nhắc nhở vị trí lực lượng tập trung. |
| Đồn biên phòng xã đảo Thạnh An | - Nhóm đi Thạnh An di chuyển  - Ăn trưa tại đồn biên phòng Thạnh An. | - BTC  - Mỗi cụm trại 3 trại sinh (15 trại sinh) | | - 1 xe 16 chỗ (xe thuê), 1 phần quà  - Đoàn 1: đi thăm, tặng quà, giao lưu cùng đồn biên phòng Thạnh An di chuyển xuống trước, đi tàu ra đảo Thạnh An |
| Trạm biên phòng Lý Nhơn | - Di chuyển đi thăm, tặng quà trạm biên phòng Lý Nhơn | - BTC  - Mỗi cụm trại 3 trại sinh (15 trại sinh) | | - 1 xe 16 chỗ (xe thuê),; 1 phần quà  - Đoàn 2: đi thăm, tặng quà, giao lưu cùng trạm biên phòng Lý Nhơn. |
| 06g00 - 06g30 | Tượng đài Bác, phố đi bộ Nguyễn Huệ | Chương trình khai mạc Hội trại | - BTC  - Tất cả trại sinh còn lại | | - BTC đón tiếp lãnh đạo, khách mời  - Đ/c Thành Trung triển khai chương trình khai mạc  - Tổ hoạt động hỗ trợ thực hiện  - Tổ hậu cần phụ trách lễ tân, hậu cần |
| 06g30 - 12g30 | Gia đình Mẹ VNAH, gia đình chính sách | - Di chuyển xuống Hải đội 2 thăm, tặng quà Hải đội 2 và sau đó đi thăm, tặng quà Mẹ VNAH, gia đình, trao tặng nhà tình thương. | - BTC  - Mỗi tiểu trại cử 4 trại sinh (20 trại sinh) | | - 02 Đoàn đại biểu: Thành Đoàn, BĐBP di chuyển xuống Hải Đội 2. (***02 xe 16 chỗ: Thành Đoàn và Bộ đội Biên phòng***)  - Thăm, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị.  - Chia 02 đoàn đi thăm Mẹ VNAH, gia đình chính sách  ***- Sau khi hoàn tất nội dung, di chuyển về ăn trưa tại TTSH TTN TP tại Cần Giờ.*** |
| Hải đội 2 | - Di chuyển xuống Hải đội 2 hoàn tất công tác trang trí trại. | - BTC  - Mỗi tiểu trại 9 trại sinh phụ trách công tác trang trí lều trại (45 trại sinh) | | - Các cụm trại chuẩn bị vật dụng trang trí trại và chủ động thực hiện nội dung khi đến Hải đội 2  ***- Sau khi hoàn tất nội dung, di chuyển về ăn trưa tại TTSH TTN TP tại Cần Giờ. Sau đó di chuyển về Hải đội 2 ổn định đội hình, chuẩn bị hoạt động buổi chiều*** |
| Trạm biên phòng Phú Mỹ (Quận 7) | - Di chuyển xuống thăm, tặng quà, giao lưu, thực hiện thử thách của BTC | - BTC  - Tiểu trại trưởng và nhóm 1 tiểu trại Hoàng Sa (40 trại sinh) | | ***- Sau khi hoàn tất nội dung, di chuyển về ăn trưa tại TTSH TTN TP tại Cần Giờ. Sau đó di chuyển về Hải đội 2 ổn định đội hình, chuẩn bị hoạt động buổi chiều*** |
| Trạm biên phòng Hiệp Phước (Nhà Bè) | - Di chuyển xuống thăm, tặng quà, giao lưu, thực hiện thử thách của BTC | - BTC  - Tiểu trại trưởng và nhóm 1 tiểu trại Nam Yết (40 trại sinh) | |
| Thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển” | Ra quân thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, tuyên truyền người dân và khách du lịch bảo vệ môi trường biển, thu gom rác thải xung quanh khu vực bãi biển (**325 trại sinh**) | - BTC  - Tiểu trại trưởng tiểu trại Hoàng Sa, Sinh Tồn, tiểu trại An Bang và các thành viên còn lại của 5 tiểu trại. | |
| 13g30 - 14g30 | Khu vực trại | - Chấm điểm lều trại | - BTC  - Tất cả trại sinh | | - ND: cổng trại, bảng giới thiệu về tên tiểu trại, trang trí lều trại mang không khí biển, đảo, khu vực triễn lãm hình ảnh của các đơn vị trong tiểu trại hướng về biên giới, biển, đảo. |
| 13g30 - 16g00 | Hội trường Hải đội 2 và các địa điểm trong khu vực | Thi rung chuông vàng tìm hiểu biển, đảo và 40 năm BĐBP TP | Mỗi cụm trại 40 trại sinh (200 trại sinh) | |  |
| Sân trại | Hoạt động tập thể, huấn luyện kỹ năng | Mỗi cụm trại 60 trại sinh (300 trại sinh) | |  |
| 16g00 - 18g30 | Hải đội 2 | Vệ sinh cá nhân, ăn chiều | BTC | | - Tổ hậu cần chuẩn bị Lễ dâng hương  - Sau khi ăn chiều xong di chuyển ra Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác |
| Trung tâm SHDN TTNTP tại Cần Giờ | Vệ sinh cá nhân, ăn chiều | - Phụ trách tiểu trại  - Trại sinh | | - Tổ hậu cần chuẩn bị  - Sau khi ăn chiều xong di chuyển ra Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác |
| 18g30 -19g00 |  | Di chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ Rừng sác | - BTC  - Tất cả trại sinh | | Tổ hoạt động chuẩn bị nội dung chương trình |
| 19g00 - 19g30 | Nghĩa trang liệt sĩ Rừng sác | Lễ viếng, thắp nến Nghĩa trang liệt sĩ | - BTC  - Tất cả trại sinh | |  |
| 19g30 - 20g00 |  | Di chuyển về  Hải đội 2 | - BTC  - Tất cả trại sinh | |  |
| 20g00 - 21g15 | Sân khấu chính | Tặng quà cho 51 cháu học sinh được BĐBP Thành phố đỡ đầu  Chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ của Hội trại | - BTC  - Tất cả trại sinh | |  |
| 21g15 - 22g30 | Khu vực lửa trại | Lửa trại, hoạt động thi đua | - BTC  - Tất cả trại sinh | |  |
| 22g30 -  23g00 | Khu vực trại | Ăn khuya | - BTC  - Tất cả trại sinh | |  |
| 23g00 | Khu vực đất trại | Nghỉ đêm | - BTC  - Tất cả trại sinh | | Tổ hậu cần chuẩn bị phương án di chuyển nếu trời mưa |
| ***Ngày 24/7/2016*** | | | | | |
| 07g00  - 08g00 | Khu vực đất trại | - Báo thức, thể dục buổi sáng  - Vệ sinh khu vực đất trại | - BTC  - Tất cả trại sinh | Tổ hoạt động báo thức, thể dục buổi sáng, phương án thu dọc lều trại | |
| 08g00 | Di chuyển đi TTSHDN ăn sáng và về TP | Ăn sáng | - BTC  - Nhóm 1 của các tiểu trại | Tổ hậu cần chuẩn bị | |
| 09g00 | Di chuyển đi TTSHDN ăn sáng và về TP | Ăn sáng | - BTC  - Nhóm 2 của các tiểu trại | Tổ hậu cần chuẩn bị | |