**BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**

 \*\*\*

Số: 345-KH/TĐTN-BQT *TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2016*

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức “Chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản 2016”**

**(SSEAYP 2016) tại Thành phố Hồ Chí Minh**

\_\_\_\_\_\_

**I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:**

**1. Mục đích:**

- Tham gia thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác đối ngoại nhân dân.

 - Giới thiệu cho thanh niên các nước Đông Nam Á và Nhật Bản về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người và sự nghiệp đổi mới của Việt Nam và của Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân và thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản.

- Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội giao lưu, tìm hiểu và trao đổi với thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản về hoạt động của thanh niên, nâng cao khả năng giao tiếp quốc tế, bản lĩnh chính trị và thể hiện tinh thần tình nguyện phục vụ vì sự phát triển của thanh niên, vì sự phát triển của thành phố.

**2. Yêu cầu:**

- An ninh, an toàn.

- Đón tiếp chân tình, hữu nghị và tạo ấn tượng tốt.

- Chương trình hấp dẫn, trẻ trung và tiết kiệm.

**II. THỜI GIAN – THÀNH PHẦN – CÁC NỘI DUNG CHÍNH:**

**1. Thời gian:** Từ ngày 11/11 (thứ sáu) đến ngày 14/11/2016 (thứ hai).

**2. Thành phần tham gia:**

- Đại biểu thanh niên tham gia Tàu Thanh niên Đông Nam Á: 329 người (gồm 10 nước ASEAN và Nhật Bản, mỗi nước gồm 29 đại biểu, riêng Nhật Bản gồm 39 đại biểu).

- Lực lượng tình nguyện viên tham gia phục vụ chương trình: 100 người.

- Gia đình nuôi nhận đại biểu về nhà: Khoảng 160 gia đình (mỗi gia đình nhận 02 đại biểu).

- Lực lượng khối đông tham gia hỗ trợ chương trình: 600 người (tham gia lễ đón, lễ tiễn, chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ và các hoạt động tại các đơn vị trong thời gian diễn ra chương trình tại Thành phố Hồ Chí Minh).

**3. Các nội dung chính:**

- Chương trình lễ đón và lễ tiễn chính thức tại Cảng Sài Gòn.

- Chương trình chào xã giao lãnh đạo thành phố.

- Chương trình giao lưu văn hóa tại Hội trường Thành phố.

- Chương trình nhận gia đình nuôi tại Hội trường Thành phố và chương trình ở nhà dân.

- Chương trình thảo luận tại các cơ sở Đoàn, đơn vị sự nghiệp.

**III. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:**

**1. Ngày thứ nhất: ngày 11/11/2016 (thứ sáu)**

**1.1. Lễ đón:**

***- Thời gian:*** Từ 15g00 đến 16g00, ngày 11/11/2016.

***- Địa điểm:*** Cảng Sài Gòn.

***- Thành phần tham dự :***

+ Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, đại diện Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

+ Đại diện lãnh đạo thành phố.

+ Đại diện lãnh sự quán các nước tham gia SSEAYP.

+ Ban Tổ chức đón tiếp.

+ Tình nguyện viên và khối đông.

 ***- Chịu trách nhiệm chính:* Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân** – UVBTV, Trưởng Ban Quốc tế và **Đ/c Nguyễn Hồng Phúc** – Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên.

*\* Lưu ý: Phương án trời mưa, lễ đón sẽ diễn ra trên tàu.*

**1.2. Tiệc chiêu đãi đại biểu chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á:**

***- Thời gian:*** Từ 17g30 đến 18g45, ngày 11/11/2016.

***- Địa điểm:*** Tại Hội trường Thành phố.

***- Thành phần tham dự:*** khoảng 450 đại biểu

+ Đại diện Trung ương Đoàn, đại diện Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

+ Đại diện lãnh đạo thành phố.

+ Ban Thường vụ Thành Đoàn

+ Ban điều hành SSEAYP, Đại biểu SSEAYP.

+ Ban Tổ chức đón tiếp SSEAYP.

+ Tình nguyện viên.

***- Chịu trách nhiệm chính:* Đ/c Hồ Thị Đan Thanh –** UVBTV,Chánh Văn phòng Thành Đoàn**, Đ/c Nguyễn Hoàng Thạch –** Phó Văn phòng và Tổ Tài chính Thành Đoàn.

**1.3. Chương trình biểu diễn văn nghệ, giao lưu văn hóa giữa đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á và thanh niên thành phố:**

***- Thời gian:*** Từ 19g00 đến 20g30, ngày 11/11/2016.

***- Địa điểm:*** Tại Hội trường Thành phố.

***- Thành phần tham dự :***

+ Đại diện Trung ương Đoàn, đại diện Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

+ Đại diện lãnh đạo thành phố.

+ Đại diện lãnh sự quán các nước tham gia SSEAYP.

+ Ban điều hành SSEAYP, Đại biểu SSEAYP.

+ Ban Tổ chức đón tiếp SSEAYP.

+ Các cựu thành viên SSEAYP.

+ Tình nguyện viên và khối đông.

***- Chịu trách nhiệm chính:* Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân** – UVBTV, Trưởng Ban Quốc tế và **Đ/c Nguyễn Hồng Phúc** – Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên.

**2. Ngày thứ hai: ngày 12/11/2016 (thứ bảy)**

**2.1 Chương trình giao lưu tại các cơ sở Đoàn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn:**

***\* Chịu trách nhiệm chính:* Đ/c Nguyễn Việt Quế Sơn –** Phó Bí thư Thành Đoàn, **Đ/c Phan Thị Thanh Phương** – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo và các đồng chí cán bộ Thành Đoàn trong thông báo phân công phụ trách 8 điểm giao lưu.

**2.2. Lễ nhận gia đình nuôi và chương trình ở gia đình nuôi:**

***2.2.1. Lễ nhận gia đình nuôi:***

***- Thời gian:*** Từ 14g30 đến 16g00, ngày 12/11/2016.

***- Địa điểm:*** Hội trường Thành phố.

***- Thành phần:***

+ Đại diện Trung ương Đoàn, đại diện Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

+ Đại diện lãnh đạo thành phố.

+ Đại diện lãnh sự quán các nước tham gia SSEAYP.

+ Ban điều hành SSEAYP, Đại biểu SSEAYP.

+ Ban Tổ chức đón tiếp SSEAYP.

+ Các gia đình nuôi.

+ Phụ trách chương trình ở gia đình nuôi của các quận.

+ Tình nguyện viên.

***- Chịu trách nhiệm chương trình lễ:*** **Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân**  – UVBTV, Trưởng Ban Quốc tế Thành Đoàn.

*\* Lưu ý: Các quận tuyệt đối không tổ chức chương trình đón tiếp đại biểu tại địa phương, đại biểu phải về thẳng nhà dân khi chương trình lễ nhận gia đình nuôi kết thúc.*

***2.2.2. Chương trình ở gia đình nuôi:***

***- Thời gian:*** Từ 16g00, ngày 12/11/2016 đến 12g30, ngày 14/11/2016.

***- Địa điểm:*** Các Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Tân và Gò Vấp.

***- Chịu trách nhiệm chính:* Đ/c Phạm Hồng Sơn** – Phó Bí thư Thành Đoàn và **Đ/c Trần Thu Hà** – UVBCH, Phó Ban MT-ANQP-ĐBDC chịu trách nhiệm các nội dung liên quan đến chương trình ở gia đình nuôi tại các quận, phối hợp đi khảo sát và lựa chọn gia đình nuôi.

**2.3 Tiệc chiêu đãi của Ban Thường vụ Thành Đoàn:**

***- Thời gian:*** Từ 17g00 đến 19g00, ngày 12/11/2016

***- Địa điểm:*** Nhà hàng Hoa Hồng

***- Thành phần:***

+ Đại diện Ban điều hành SSEAYP.

+ Lãnh đạo quốc gia của các đoàn đại biểu.

+ Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Thành Đoàn.

**- *Chịu trách nhiệm chính:*** **Đ/c Hồ Thị Đan Thanh –** UVBTV,Chánh Văn phòng Thành Đoàn, **Đ/c Nguyễn Hoàng Thạch –** Phó Văn phòng và Tổ Tài chính Thành Đoàn.

*\* Lưu ‎‎ý: Sau tiệc chiêu đãi, Ban điều hành tàu và trưởng đoàn các nước sẽ đi tham quan thành phố về đêm trước khi trở về tàu. Phân công* **Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân***– UVBTV, Trưởng Ban Quốc tế, cán bộ**Ban Quốc tế và tình nguyện viên chịu trách nhiệm nội dung này.*

**3. Ngày thứ ba: Ngày 13/11/2016 (chủ nhật)**

**3.1. Chương trình chào xã giao lãnh đạo thành phố:**

***- Thời gian:*** Từ 09g00 đến 09g30, ngày 13/11/2016.

***- Địa điểm:*** Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố.

***- Thành phần tham dự :***

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Đại diện Trung ương Đoàn, đại diện Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Thường trực Thành Đoàn.

+ Ban điều hành SSEAYP.

+ Lãnh đạo quốc gia của các đoàn đại biểu.

+ Ban Tổ chức đón tiếp SSEAYP.

***- Chịu trách nhiệm chính:*** **Đ/c Hồ Thị Đan Thanh** – UVBTV, Chánh Văn phòng.

**3.2. Chương trình họp mặt cựu thành viên và Tiệc chiêu đãi của Tàu:**

***- Thời gian:*** Từ 19g00 đến 21g00, ngày 13/11/2016.

***- Địa điểm:*** Tàu Nippon Maru (Cảng Sài Gòn).

***- Thành phần:***

+ Ban điều hành SSEAYP.

+ Lãnh đạo quốc gia của các đoàn đại biểu.

+ Ban Tổ chức đón tiếp SSEAYP.

+ Cựu thành viên SSEAYP.

+ Khách mời.

***- Chịu trách nhiệm chính:*** **Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân** – UVBTV, Trưởng Ban Quốc tế phối hợp với cựu thành viên Tàu SSEAYP.

**4. Ngày thứ tư: Ngày 14/11/2016 (thứ hai)**

**4.1. Gia đình nuôi đưa đại biểu trở về Tàu:**

***- Thời gian:*** Từ 11g30 đến 12g30, ngày 14/11/2016.

***- Địa điểm:*** Các gia đình nuôi đưa đại biểu về Cảng Sài Gòn đúng thời gian quy định, phụ trách chương trình ở nhà dân điểm danh đại biểu.

***- Chịu trách nhiệm chính:*** **Đ/c Trần Thu Hà** – UVBCH, Phó Ban MT-ANQP-ĐBDC và các đồng chí phụ trách chương trình ở nhà dân.

**4.2. Chương trình tham quan Tàu:**

***- Thời gian:*** Từ 13g00 đến 14g00, ngày 14/11/2016.

***- Địa điểm:*** Tàu Nippon Maru (Cảng Sài Gòn).

***- Thành phần:***

+ Đại biểu SSEAYP.

+ Đại diện các gia đình nuôi.

+ Ban Tổ chức đón tiếp SSEAYP.

+ Khách mời.

***- Chịu trách nhiệm chính:* Đ/c Nguyễn Thanh Hải** – UVBTV, Trưởng Ban Kiểm tra Thành Đoàn.

**4.3. Lễ tiễn:**

***- Thời gian:*** Từ 14g45 đến 15g45, ngày 14/11/2016.

***- Địa điểm:*** Cảng Sài Gòn.

***- Thành phần tham dự :***

+ Đại diện Trung ương Đoàn, đại diện Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, lãnh đạo Thành phố.

+ Ban Thường vụ Thành Đoàn.

+ Đại diện lãnh sự quán các nước tham gia SSEAYP.

+ Các cựu thành viên SSEAYP.

+ Ban Tổ chức đón tiếp SSEAYP.

+ Gia đình nuôi.

+ Tình nguyện viên và khối đông.

 ***- Chịu trách nhiệm chính:* Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân** – UVBTV, Trưởng Ban Quốc tế Thành Đoàn và **Đ/c Nguyễn Hồng Phúc** – Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên.

*\* Lưu ý: Phương án trời mưa, lễ tiễn sẽ diễn ra trên tàu.*

**IV. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:**

**1. Thành lập Ban chỉ đạo đón tiếp SSEAYP 2016:**

 ***\* Trưởng Ban:***

 - Đ/c Lâm Đình Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố: chỉ đạo tổng thể chương trình.

 ***\* Phó Ban:***

 - Đ/c Phạm Hồng Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố: chỉ đạo chương trình ở nhà dân.

 - Đ/c Nguyễn Việt Quế Sơn - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Thành Đoàn: chỉ đạo chương trình thảo luận.

 ***\* Thành viên:***

 - Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân - UVBTV, Trưởng Ban Quốc tế Thành Đoàn

 - Đ/c Hồ Thị Đan Thanh - UVBTV, Chánh Văn phòng Thành Đoàn

 - Đ/c Phan Thị Thanh Phương - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

 - Đ/c Nguyễn Thanh Hải – UVBTV, Trưởng Ban Kiểm tra Thành Đoàn

 - Đ/c Trần Thu Hà – UVBCH, Phó Ban Mặt trận - An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư Thành Đoàn

- Đ/c Trương Minh Tước Nguyên – UVBCH, Phó Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

- Đ/c Trần Minh Thảo – Phó Ban Quốc tế Thành Đoàn

 - Đ/c Nguyễn Hoàng Thạch – Phó Văn phòng Thành Đoàn

 ***\* Nhiệm vụ:*** Điều hành, chỉ đạo tổng thể công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động của SSEAYP 2016 tại Thành phố.

**2. Thành lập các bộ phận tổ chức thực hiện:**

***2.1. Phụ trách nội dung – hoạt động:* Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân *–* UVBTV, Trưởng Ban Quốc tế** - Trưởng nhóm và các đồng chí cán bộ Thành Đoàn theo thông báo phân công.

***\* Nhiệm vụ:***

+ Thiết kế chương trình lễ đón, lễ tiễn, chương trình chào xã giao lãnh đạo thành phố.

+ Thiết kế chương trình giao lưu văn hóa.

+ Thiết kế chương trình Lễ nhận gia đình nuôi, phối hợp với các Quận đoàn triển khai việc thông báo và chọn gia đình nuôi, sắp xếp đại biểu về các gia đình nuôi.

+ Kế hoạch tổ chức tuyển chọn, tập huấn tình nguyện viên và gia đình nuôi.

***2.2. Phụ trách công tác thông tin – tuyên truyền:*** **Đ/c Trương Minh Tước Nguyên – UVBCH, Phó Ban Tuyên giáo Thành Đoàn** và các đồng chí cán bộ Thành Đoàn theo thông báo phân công.

***\* Nhiệm vụ:***

+ Đề xuất nội dung, hình thức băng – rôn giới thiệu về chương trình tại trung tâm thành phố và các nơi diễn ra hoạt động của đại biểu Tàu; thực hiện kế hoạch tổ chức thông tin tuyên truyền trên báo, đài về chương trình và tổ chức họp báo giới thiệu về chương trình; thực hiện phiếu bướm giới thiệu về chương trình.

+ Phụ trách tổng hợp danh sách phóng viên đăng k‎ý tham gia các chương trình.

+ Phụ trách chụp ảnh toàn bộ hoạt động của chương trình và thực hiện CD ảnh gửi tặng cho các đại biểu tại Lễ tiễn; đưa thông tin về chương trình trên website Thành Đoàn, Truyền hình Thanh niên và phối hợp trong công tác tuyên truyền chung.

***2.3. Phụ trách công tác an toàn, an ninh, lực lượng:* Đ/c Nguyễn Thanh Hải – UVBTV, Trưởng Ban Kiểm tra Thành Đoàn** và các đồng chí cán bộ Thành Đoàn theo thông báo phân công.

***\* Nhiệm vụ:***

+ Kế hoạch phối hợp với Cảng Sài Gòn, Bộ đội Biên phòng, Hải quan đón đoàn và làm thủ tục cho đoàn.

+ Kế hoạch thiết kế sơ đồ các tuyến đường cho các xe chở đại biểu di chuyển theo chương trình.

+ Kế hoạch phối hợp với Công an thành phố về bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho toàn bộ chương trình hoạt động, kể cả việc tổ chức an ninh tại các địa phương đón đại biểu về ở lại.

+ Kế hoạch phối hợp với các Ban đối tượng huy động lực lượng cho lễ đón (600 người), lễ tiễn (600 người) và đêm giao lưu văn hóa (500 người).

***2.4. Phụ trách công tác hậu cần – tài chính – cơ sở vật chất:*** **Đ/c Hồ Thị Đan Thanh – UVBTV, Chánh Văn phòng** và Văn phòng Thành Đoàn

*\* Nhiệm vụ:*

+ Chuẩn bị đầy đủ công tác hậu cần và cơ sở vật chất cho toàn bộ chương trình hoạt động của các bộ phận đã được duyệt.

+ Phụ trách phương tiện di chuyển cho khối đông trong quá trình hoạt động.

+ Chuẩn bị in ấn, phát hành các tài liệu, thư mời, bảng hiệu… liên quan đến chương trình.

+ Lập dự trù kinh phí tổng thể, thanh quyết toán theo các nội dung chương trình đã được duyệt.

**3. Tiến độ thực hiện:**

***+ 05/9 – 12/9:*** Thường trực thông qua kế hoạch

***+ 15/9 - 30/9:*** Họp BTC đón tiếp, phân công công việc cụ thể.

***+ 25/9:*** Họp các cơ sở Đoàn triển khai chương trình homestay.

***+ 15/9 – 15/10:*** Làm việc với các đơn vị liên quan đến việc đón Tàu.

***+ 15/10 – 20/10:*** Họp BTC đón tiếp.

***+ 08/11/2016 (thứ ba):*** Tổ chức họp báo giới thiệu chương trình.

***+ 11/11 – 14/11/2015:*** Tổ chức đón Tàu theo kế hoạch.

 **TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN**

BÍ THƯ

**Nơi nhận:**

- TW Đoàn: Ban Bí thư, Ban Quốc tế, TNCNĐT, VP; (đã ký)

- Thành ủy: Ban Dân vận, Tuyên giáo, VP;

- UBNDTP: Thường trực, VP;

- Cảng Sài Gòn;

- Sở ngành TP: Công an TP, Sở Ngoại vụ;

Bộ đội Biên phòng; Cục Hải quan; **Nguyễn Mạnh Cường**

- Ban Thường vụ Thành Đoàn;

- Các Ban, đơn vị sự nghiệp Thành Đoàn;

- Các đồng chí cán bộ Thành Đoàn có liên quan;

- Cơ sở Đoàn được phân công;

- Lưu VP, BQT.