|  |  |
| --- | --- |
| ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  **THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH**  Số: 165-KHPH/TĐTN-BSGGP | THÀNH ỦY TP. HỒ CHÍ MINH  **BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG**  *TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2017* |

**KẾ HOẠCH PHỐI HỢP**

**Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2017**

**--------**

**I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:**

**1. Mục đích:**

- Chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017) và kỷ niệm 10 năm Việt Nam chính thức tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) cùng 6.000 thành phố thuộc 200 quốc gia khác trên thế giới.

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi và người dân thành phố trong việc tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng và hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

**2. Yêu cầu:**

- Công tác liên hệ, phối hợp tổ chức chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất.

- Công tác tổ chức đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

- Nội dung hoạt động đa dạng, ý nghĩa.

- Vận động ít nhất 5.000 thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện.

**II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:**

**1. Công tác thông tin, tuyên truyền:**

- Tổ chức tuyên truyền trực quan về Chiến dịch Giờ Trái đất với nhiều hình thức: treo ít nhất 1.000 băng rôn, cờ phướn tại các giao lộ, các tuyến đường trọng điểm; trao tặng 3.000 áo thun cho thanh niên tình nguyện; phát 5.000 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền tại các trường đại học và khu dân cư trên địa bàn Thành phố.

- Thực hiện các bài viết, phóng sự thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Chiến dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Tuổi Trẻ, Báo Thanh niên, Báo Người Lao động, Báo Mực Tím, Báo Khăn Quàng Đỏ, trang thông tin điện tử Thành Đoàn, trang thông tin điện tử của các cơ sở Đoàn và các trang mạng xã hội…

**2. Tổ chức họp báo kết hợp Lễ ra quân khởi động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017:**

***- Thời gian:*** từ 7g30 đến 11g30, ngày 11/3/2017 *(Thứ bảy).*

***- Địa điểm:*** Sân 4A, Nhà Văn hóa Thanh niên

*(Số 4, Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1)*.

***- Nội dung thực hiện:***

+ Tổ chức họp báo công bố chuỗi hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017.

+ Tổ chức Lễ ra quân khởi động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017.

+ Nhảy flashmob tập thể quy mô lớn và tuyên truyền kêu gọi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017.

**3. Dự án Chuyển động xanh:**

***3.1. Tổ chức tập huấn tuyên truyền viên và đạp xe diễu hành tuyên truyền Giờ Trái đất năm 2017:***

***- Thời gian:*** định kỳ 1 lần/tuần trong tháng 3/2017.

***- Địa điểm:*** dọc các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn Thành phố.

***- Số lượng tham gia:*** khoảng 1.000 thanh niên tình nguyện.

***- Nội dung thực hiện:***

+ Tập huấn cho thanh niên tình nguyện tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017 và các kiến thức về tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu.

+ Tổ chức đạp xe diễu hành, tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017, phát tờ rơi, vận động đăng ký tắt đèn tại các toà nhà cao ốc, khách sạn, siêu thị, các hộ kinh doanh,… trên địa bàn Thành phố *(có sơ đồ và phương án riêng).*

***3.2. Thành lập các đội, nhóm “25s cho Giờ Trái đất”:***

***- Thời gian:*** trực từ 16g30 đến 18g30 hàng ngày trong tháng 3/2017.

***- Địa điểm:*** các chốt giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố.

***- Số lượng tham gia:*** khoảng 1.000 thanh niên tình nguyện.

***- Nội dung thực hiện:*** phối hợp với đội hình Thanh niên xung kích vì an toàn giao thông thực hiện tuyên truyền vận động người tham gia giao thông thực hiện tắt máy xe khi dừng đèn đỏ trên 25 giây để giảm khí thải gây ô nhiễm môi trường, ưu tiên sử dụng xăng sinh học (E5), không nhận hoặc không xả rác khi nhận tờ rơi tại các ngã tư, thực hiện hành động tắt điện 01 giờ vào ngày 25/3/2017.

**4. Các hoạt động xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, thực hiện tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu:**

***- Thời gian:*** tháng 3/2017.

***- Địa điểm:*** trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

***- Số lượng tham gia:*** khoảng 500 thanh niên tình nguyện.

***- Nội dung thực hiện:***

+ Công trình “Nguồn sáng an toàn, văn minh tiết kiệm vì an sinh xã hội” thực hiện sửa chữa, cải tạo lại hệ thống điện cho 100 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, các nơi tập trung các khu dân cư có nguy cơ về cháy nổ và mất an toàn về điện trên địa bàn Thành phố.

+ Công trình “Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn” thực hiện cải tạo hệ thống điện hành lang, bó gọn dây cáp điện, dây thông tin, thay thế đèn chiếu sáng tại 01 chung cư trên địa bàn Thành phố.

+ Tuyên truyền vận động thanh niên cài đặt ứng dụng Busmap hỗ trợ đi xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh trên điện thoại di động, ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng và xe đạp khi tham gia giao thông.

**5. Chương trình biểu diễn nghệ thuật hưởng ứng Giờ Trái đất 2017:**

***- Thời gian:*** từ 17g00 đến 22g00, ngày 25/3/2017 *(Thứ bảy).*

***- Địa điểm:*** Sân 4A, Nhà Văn hóa thanh niên

*(Số 4, Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1).*

***- Nội dung thực hiện:*** phát động tắt các thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện không cần thiết từ 20g30 đến 21g30 nhằm tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2017; tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng kết hợp giao lưu cùng các đại sứ Giờ Trái đất năm 2017.

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

**1. Thành lập Ban tổ chức:**

***- Đồng Trưởng ban:***

+ Đ/c Phùng Thái Quang – UVBTV, Trưởng Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn

+ Đ/c Phùng Thị Ái Vân – Nhà báo *(Báo Sài Gòn Giải Phóng)* – Điều phối chính Giải thưởng Môi trường TP. Hồ Chí Minh

***- Đồng Phó ban:***

+ Đ/c Trần Thị Thúy An – Phó Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn

+ Đ/c Nguyễn Hồng Phúc – Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên

+ Đ/c Nguyễn Thụy Bảo Châu – Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Quảng cáo, Báo Sài Gòn Giải Phóng

+ Đ/c Nguyễn Thanh Ngân – Điều phối chính Chiến dịch Giờ Trái đất, Báo Sài Gòn Giải Phóng

- ***Thành viên:***

+ Đ/c La Thanh Tuấn – Cán bộ Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn

+ Đ/c Ngô Thái Thụy An – Cán bộ Ban MT – ANQP – ĐBDC Thành Đoàn

+ Đ/c Trịnh Thị Huyền Trân – Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

+ Đ/c Phạm Thị Phương Liên – Cán bộ Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn

+ Đ/c Đặng Mỹ Ly – Bí thư Đoàn Tổng Công ty Điện lực Thành phố

**2. Phân công thực hiện:**

- Tham mưu phương án phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung đã xác lập trong kế hoạch

- Vận động các nguồn lực xã hội tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch.

- Đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về các nội dung hoạt động hưởng ứng Chiến dịch, về ý thức tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

**3. Tiến độ thực hiện:**

- Tháng 02/2017: tổ chức ký liên tịch và triển khai thực hiện kế hoạch.

- Từ ngày 11/3/2017 đến tháng 25/3/2017: tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Tháng 4/2017: họp rút kinh nghiệm.

|  |  |
| --- | --- |
| **BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG**  **KT. TỔNG BIÊN TẬP**  PHÓ TỔNG BIÊN TẬP  (đã ký)  **Lý Việt Trung** | **TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN**  PHÓ BÍ THƯ  (đã ký)  **Phạm Hồng Sơn** |

**Nơi nhận:**

- TWĐ: BBT, VP, Ban TNCN&ĐT, Phòng công tác phía Nam;

- Thành ủy: Văn phòng, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo;

- Ủy ban Nhân dân Thành phố: Thường trực, Văn phòng;

- Hội đồng Nhân dân Thành phố: Thường trực, Văn phòng;

- Sở Công thương;

- Sở Tài nguyên Môi trường;

- Báo Sài Gòn Giải Phóng: BBT, các phòng ban;

- Thành Đoàn: Thường trực; các Ban, Văn phòng; các đơn vị Sự nghiệp, Doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn;

- Cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn;

- Lưu (VT-LT).