|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM - HỘI LHTN VIỆT NAM **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH** | |  |
| \_\_\_ | *TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2017* | |
| Số: 02 /KHLT-HSV-HLHTN | |  |

## KẾ HOẠCH

## Tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh

## Lần thứ 24 - Năm 2017

**\_\_\_\_\_**

**I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:**

**1. Mục đích:**

- Tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong hội viên, thanh niên, sinh viên Thành phố chào mừng Đại hội Đoàn các cấp hướng đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của hội viên, thanh niên, sinh viên thành phố trong tham gia thực hiện 07 chương trình đột phá của thành phố, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh là Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; tham gia phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội các địa phương.

- Tạo môi trường thực tiễn sinh động để hội viên, thanh niên, sinh viên thành phố rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; thực hiện công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

**2. Yêu cầu:**

- Hoạt động thiết thực, hiệu quả, từng bước chuyên nghiệp, tạo dấu ấn với chiến sĩ và xã hội.

- Xác lập công trình, phần việc cụ thể; tổ chức thực hiện các hoạt động theo phương châm “An toàn - Kỷ luật - Thiết thực - Hiệu quả - Sáng tạo”.

- Thực hiện tốt việc tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về ý nghĩa hoạt động tình nguyện của thanh niên; thu hút đa dạng thành phần thanh niên và vận động đông đảo người dân, thanh niên tại địa phương cùng tham gia các hoạt động; chú trọng công tác xây dựng lực lượng trước, trong và sau chiến dịch.

- Phát huy tối đa nguồn lực từ xã hội và phối hợp tốt với các chiến dịch khác để thực hiện hiệu quả chiến dịch.

**II. CHỦ ĐỀ:**

***“Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh Thành phố Hồ Chí Minh***

***chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới”***

**III. THỜI GIAN - ĐỊA BÀN - LỰC LƯỢNG THAM GIA:**

**1. Thời gian:** Chiến dịch diễn ra từ ngày **16/7/2017** đến **13/8/2017**.

*-* ***Lễ ra quân chiến dịch****:* Ngày 16/7/2017 (Chủ nhật).

*-* ***Lễ hội quân chiến dịch:*** Ngày 13/8/2017, kết hợp với việc tổ chức Ngày hội của những người tình nguyện lần 11 - năm 2017.

**2. Địa bàn công tác:**

**2.1. Địa bàn trọng điểm:**Địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tại các phường, xã, thị trấn thuộc 24 quận - huyện; tập trung cho 05 huyện ngoại thành.

**2.2. Địa bàn tỉnh:***Một số tỉnh thuộc:*

+ Khu vực miền Đông Nam Bộ (tập trung các địa phương vùng biên giới);

+ Khu vực Tây Nam Bộ;

+ Khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

**2.3. Địa bàn tình nguyện quốc tế:**nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia.

**2.4. Địa bàn biển đảo:**đảo Thổ Chu (xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

***\* Nguyên tắc:*** các đơn vị tham gia chiến dịch tập trung phân bổ nguồn lực và lực lượng tại các huyện ngoại thành và quận vùng ven trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung tại các xã xây dựng nông thôn mới; đồng thời phối kết hợp tổ chức hoạt động với cơ sở Đoàn - Hội tại đại bàn trú đóng; bố trí lực lượng và nội dung thực hiện chiến dịch tại các tỉnh theo sự điều phối và đồng ý của cấp thành, ***đảm bảo tập trung nguồn lực tổ chức chiến dịch tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.***

**3. Lực lượng tham gia:**

**3.1. Đối tượng:**

- Hội viên, thanh niên tại 24 quận - huyện;

- Hội viên, sinh viên các trường Đại học - Cao đẳng;

- Thanh niên tham gia các tổ chức, CLB, Hội, đội, nhóm tình nguyện không thuộc tổ chức Đoàn - Hội LHTN Việt Nam - Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh;

- Thanh niên quốc tế có nhu cầu tham gia hoạt động tình nguyện trong chiến dịch.

**3.2. Số lượng:** dự kiến tiếp nhận ít nhất **60.000** lượt chiến sĩ.

**IV. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU:**

1. Xây dựng **50** “Tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp, an toàn”, **05** “Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn”.

2. Xây dựng **10** không gian xanh tại khu dân cư.

3. Xây mới, sửa chữa ít nhất **50 nhà tình bạn, tình thương, tình nghĩa**; sửa chữa điện cho **500** hộ gia đình chính sách, hộ nghèo.

4. Tổ chức **50** chương trình tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ; nghiên cứu, nâng cao năng suất, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; tư vấn tâm lý, kiến thức pháp luật, kiến thức sức khỏe thường thức cho cộng đồng.

5. Tư vấn giới thiệu việc làm cho **1.000 thanh niên** nông thôn.

6. Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng ngoại ngữ, tin học cho ít nhất **20.000** thanh thiếu nhi.

7. Vận động và trao tặng **200 máy tính** cũ thực hiện chương trình*“Máy tính cũ, tri thức mới”*.

8. Vận động **100** văn nghệ sĩ trẻ tham gia các hoạt động, tổ chức **10** chương trình văn nghệ phục vụ tại 05 huyện ngoại thành, khu chế xuất - khu công nghiệp và vùng căn cứ Thành Đoàn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

9. Thành lập ít nhất **300** đội hình chuyên cấp Thành và cấp cơ sở.

10. Bồi dưỡng, phát triển mới **10.000** hội viên Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam; **1.000** đoàn viên; giới thiệu kết nạp Đảng cho **100** chiến sĩ tình nguyện trong Chiến dịch.

**V. CÔNG TRÌNH THANH NIÊN:**

1. Nâng cấp, bê tông hóa **40 km đường, hẻm** nông thôn (trong đó có ít nhất 05 km đường, hẻm tại huyện ngoại thành của Thành phố).

2. Bê tông hóa, nâng cấp **05** **km** đường, hẻm trên địa bàn các quận nội thành.

3. Xây mới, sửa chữa **10 cây** **cầu** bê tông nông thôn (trong đó có ít nhất 05 cầu tại huyện ngoại thành của Thành phố).

4. Cải tạo, khơi thông **07 tuyến** kênh, rạch trên địa bàn Thành phố.

5. Nâng cấp, trang bị thiết chế cho **10 sân chơi** thiếu nhi tại huyện ngoại thành.

6. Xây dựng **06** công trình lọc nước cho người dân.

**VI. NỘI DUNG THỰC HIỆN:**

**1. Địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:** các đơn vịtập trung thực hiện các nội dung trong chương trình công tác năm của Thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam Thành phố, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố; tổ chức lực lượng, đội hình chuyên thực hiện các tuyến hoạt động, chương trình cụ thể sau:

**1.1. Các hoạt động thường xuyên:**

Ban Chỉ huy chiến dịch các quận, huyện chủ động phối hợp với các đơn vị trường học thực hiện các tuyến nội dung thường xuyên, gắn với đặc thù đơn vị và thực hiện các đợt hoạt động cao điểm theo chỉ đạo của cấp thành, cụ thể:

***1.1.1. Các hoạt động tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu:***

- Tổ chức các chương trình truyền thông, nâng cao kiến thức, nhận thức và thay đổi hành vi của đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân thành phố về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa ứng xử, an toàn giao thông và văn hóa giao thông, về ô nhiễm môi trường và việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống; tuyên truyền việc sử dụng nước sạch và tiết kiệm nước, về vệ sinh an toàn thực phẩm; đầu tư các sản phẩm tuyên truyền trực quan, sinh động, sáng tạo; xây dựng và phát huy các đội hình chuyên tuyên truyền tại từng đơn vị.

- Tiếp tục ra quân, phối hợp với chiến sĩ tình nguyện các chiến dịch thực hiện các công trình văn minh đô thị của năm 2017, cụ thể: xây dựng ít nhất 50 tuyến hẻm “Văn minh – Sạch đẹp – An toàn”, 05 chung cư “Sạch đẹp – An toàn”, 03 “Ký túc xá văn minh – sạch đẹp – an toàn”, “Tuyến xe buýt kiểu mẫu an toàn, văn minh”, “Trạm dừng, nhà chờ xe buýt kiểu mẫu an toàn, văn minh”...; rà soát, nâng chất các tuyến công trình đã thực hiện trước đó.

- Ra quân các Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 122, duy trì định kỳ chương trình “30 phút vì Thành phố xanh – sạch – đẹp” tại khu phố, ấp, trường học, ký túc xá; tiếp tục ra quân các đội hình tình nguyện xây dựng “Công viên không rác” tại 05 điểm cấp Thành xác lập và các điểm công viên tại địa phương; thực hiện việc chuyển hóa ít nhất 01 điểm rác tồn đọng, bãi rác tự phát, xây dựng các không gian xanh; ra quân cải thiện môi trường, cảnh quan các tuyến kênh, rạch đồng thời thực hiện việc trồng, chăm sóc cây xanh dọc các tuyến kênh, rạch, các tuyến đường... tổ chức các đội hình tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện việc xử lý mùi hôi của rác thải, phân loại rấc tại nguồn.

- Rà soát, kiểm tra cây xanh đã trồng trong đề án trồng 500.000 cây xanh, đồng thời có giải pháp bảo vệ, chăm sóc cây xanh; thực hiện trồng mới ít nhất 40.000 cây phân tán tại 05 huyện ngoại thành.

- Phát huy 64 đội hình tình nguyện Phản ứng nhanh đảm bảo an toàn giao thông cấp Thành và các đội hình tuyến cơ sở, phối hợp với lực lượng chức năng trực chốt và điều phối, hướng dẫn giao thông tại các giao lộ thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, các cổng trường vào giờ cao điểm.

- Phối hợp với Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh tổ chức tuyên truyền, tập huấn, trang bị kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; kỹ năng phòng vệ cơ bản, thông tin về thủ đoạn của các loại tội phạm; kiểm tra tình trạng an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, đặc biệt là các chung cư...; phối hợp với Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng tổ chức tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm…

- Tổ chức cuộc thi, hoạt động ý tưởng sáng tạo góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng không gian xanh, mảng xanh tại nơi làm việc, học tập; ý tưởng về xử lý rác thải, sản phẩm tái chế, về chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông...

***1.1.2. Các hoạt động tình nguyện “Uống nước nhớ nguồn”, tham gia đảm bảo vì an sinh xã hội:***

- Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, chăm lo cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, ba, má phong trào học sinh - sinh viên một cách hiệu quả, thiết thực; giúp đỡ các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu thanh niên xung phong trong việc bảo quản các bằng công nhận, giấy chứng nhận và thực hiện các quy trình, thủ tục tặng Kỷ niệm chương Thanh niên xung phong; xây dựng mới và sửa chữa các nhà tình nghĩa; tham gia cải tạo, chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh các đền tưởng niệm, các di tích văn hóa - lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, cập nhật cơ sở dữ liệu về Mẹ Việt Nam Anh hùng, số hóa các bia mộ liệt sĩ; thực hiện công trình sơ đồ hóa các vùng căn cứ của Thành Đoàn .

- Tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017); phát động mỗi chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh đóng góp 01 ngọn nến và vận động 01 thanh niên cùng tham gia chương trình.

- Xây mới, sửa chữa nhà tình bạn, nhà tình thương, nhà tình nghĩa và thực hiện việc sửa chữa, thay thế thiết bị điện cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; thăm tặng quà, học bổng, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...

- Tổ chức tuyên tuyền, tư vấn sức khỏe cộng đồng, hoạt động hiến máu tình nguyện; tuyên tuyền về việc chế biến, sử dụng thực phẩm an toàn.

- Duy trì các đội hình tình nguyện hướng dẫn thủ tục, giúp đỡ người dân tại các bệnh viện; phối hợp tổ chức các đội hình, các ngày hội tuyên truyền, tư vấn pháp luật, hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu phim lưu động phục vụ thanh niên công nhân, người dân, thanh thiếu nhi tại các địa bàn ngoại thành; vận động văn nghệ sĩ trẻ tham gia các chương trình biểu diễn, sáng tác phục vụ thanh thiếu nhi và người dân kết hợp với thực hiện các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội tại các địa bàn diễn ra chiến dịch, các khu chế xuất - khu công nghiệp, các xã xây dựng nông thôn mới, vùng căn cứ cách mạng.

***1.1.3. Các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới:***

Bên cạnh các nội dung gắn với địa bàn nông thôn đã xác lập trong tuyến các hoạt động tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; các hoạt động tình nguyện “Uống nước nhớ nguồn”, tham gia đảm bảo an sinh xã hội và các hoạt động đồng hành với thanh thiếu nhi, các Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp cơ sở chú ý thực hiện các nội dung công việc sau:

- Thực hiện các công trình xây dựng mới, nâng cấp hạ tầng, các thiết chế văn hóa nông thôn như: xây dựng mới, sửa chữa cầu nông thôn; nâng cấp, bê tông hóa đường nông thôn, đường hẻm, chú ý các tuyến đường dẫn vào nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng; nâng cấp nhà văn hóa, sân chơi thiếu nhi...

- Thành lập các đội hình chuyên tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, nghiên cứu, nâng cao năng suất, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; thực hiện 10 chương trình *“Chuyến xe tri thức”* tổ chức các hoạt động phổ cập kiến thức về tin học, sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi.

- Thực hiện chương trình *“Máy tính cũ, tri thức mới”,* vận động 200 máy tính cũ và tiến hành nâng cấp, sửa chữa để tặng các xã xây dựng nông thôn mới.

***1.1.4. Các hoạt động đồng hành với thanh niên:***

- Tổ chức các chương trình hướng nghiệp, hoạt động trao học bổng, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên, trong đó chú ý đến đối tượng thanh niên nông thôn.

- Thực hiện việc tư vấn, kết nối thanh niên vay vốn làm kinh tế; tổ chức tư vấn, hỗ trợ thanh niên trong xây dựng các mô hình làm kinh tế, tư vấn hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật…

- Tham gia thực hiện đề án “Hỗ trợ nâng cao trình độ tiếng Anh cho sinh viên Thành phố” và đề án “Trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên Thành phố giai đoạn 2016 - 2020” của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố. Tổ chức các đội hình chuyên hướng dẫn, ôn tập tiếng Anh cho thanh, thiếu niên tại địa phương, tạo môi trường cho sinh viên ôn tập, trau dồi các kỹ năng Anh văn. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức tin học cho thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn.

- Tổ chức các chương trình, hành trình trải nghiệm thực tế, các hoạt động sinh hoạt kỹ năng trong chiến sĩ tình nguyện, thanh thiếu nhi các địa phương; đẩy mạnh thành lập, duy trì các CLB kỹ năng thực hành xã hội tại các trường, các địa phương; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội cho ít nhất 20.000 lượt sinh viên, thanh thiếu nhi.

- Tổ chức các hoạt động tập huấn tâm lý, sức khỏe sinh sản cho thanh niên, tập trung là thanh niên công nhân.

***1.1.6. Các hoạt động tình nguyện “Vì trẻ em”:***

- Tổ chức chương trình gây quỹ học bổng, tặng xe đạp, sách giáo khoa, dụng cụ học tập, khăn quàng đỏ cho đội viên.

- Xây dựng văn hóa đọc cho thiếu nhi; vận động, quyên góp xây dựng tủ sách thiếu nhi; tổ chức các ngày hội đọc sách.

- Tổ chức các sân chơi thiếu nhi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, trong đó chú trọng tổ chức các trò chơi dân gian, các sân chơi phát huy năng khiếu, khả năng sáng tạo của thiếu nhi.

- Tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng bơi lội, kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng vệ cho thiếu nhi; tổ chức các lớp ôn tập hè, bồi dưỡng năng khiếu, tiếng Anh thiếu nhi.

- Thực hiện các công trình sơn, sửa, trang trí các trường tiểu học, mầm non, nâng cấp sân chơi thiếu nhi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tập trung các trường tại các xã xây dựng nông thôn mới.

**1.2. Các ngày hoạt động cao điểm:**

- Ngày 16/7/2017: Ngày hoạt động cao điểm ***“Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”*** và ra quân Ngày chủ nhật xanh lần thứ 122.

- Ngày 23/7/2017: Ngày hoạt động cao điểm ***“Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội”***. Ngày 26/7/2017: Chương trình “Thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ”.

- Ngày 30/7/2017: Ngày hoạt động cao điểm ***“Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”***.

- Ngày 06/8/2017: Ngày hoạt động cao điểm ***“Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông ”***.

- Ngày 13/8/2017: Ngày hoạt động cao điểm ***“Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu”***.

**2. Nội dung thực hiện tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia** *(có kế hoạch riêng)*:Phối hợp với Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng thực hiện, tập trung các nội dung: phổ cập tin học, tư vấn khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật về nông nghiệp, thành lập các đội hình thực hiện các đề tài giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương, dạy tiếng Việt, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

**3. Nội dung thực hiện tại các tỉnh:**Các đơn vị phối hợp với Đoàn - Hội, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác khảo sát, xây dựng chương trình hoạt động chi tiết trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch, bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của địa phương và điều kiện tổ chức của đơn vị; gửi báo cáo về nội dung, phương án lực lượng tại đại bàn tỉnh về Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn - Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố ***trước 17g00 ngày 30/5/2017***. Cấp Thành sẽtổ chức các đội hình chuyên tham gia thực hiện một số nội dung phù hợp với chuyên môn của sinh viên tình nguyện.

**4. Nội dung thực hiện của đội hình tình nguyện tại đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang:** *(có kế hoạch riêng)* Phối hợp với Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng tham gia xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở cho nhân dân trên đảo, sửa chữa điện, nước sinh hoạt, đường giao thông, cải tạo cảnh quan, môi trường trên đảo Thổ chu; hướng dẫn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các mô hình nuôi trồng thủy sản trên đảo; tổ chức các hoạt động tình nguyện, kết nghĩa với các đơn vị quân đội đóng quân ở vùng biên giới, hải đảo; giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các hoạt động chăm lo cho con em cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo.

**5. Nội dung thực hiện của đội hình tình nguyện của thanh niên quốc tế**: Tùy theo khả năng, nhu cầu của nước bạn và thực tế chiến dịch sẽ bố trí nội dung phù hợp.

**VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

**1. Công tác tuyên truyền:**

- Xây dựng thông điệp chung của chiến dịch và kế hoạch lan tỏa thông điệp trong hội viên, thanh niên, sinh viên và xã hội.

- Thực hiện tuyên truyền trực quan, thành lập đội hình truyền thông “Nét đẹp tình nguyện” đến thanh niên, người dân thành phố về ý nghĩa của chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh; tập trung tuyên truyền trước và trong khi diễn ra chiến dịch, vận động thanh niên, các nhóm tình nguyện đăng ký cùng tham gia.

- Phát huy các kênh thông tin của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên các cấp để thông tin thường xuyên và liên tục các nội dung, hoạt động diễn ra trong chiến dịch.

- Xây dựng cơ chế truyền thông với báo Tuổi Trẻ, báo Thanh niên và các báo, trang tin khác để giới thiệu, phản ánh hoạt động, kết quả của chiến dịch; phối hợp với Đài truyền hình Thành phố thực hiện chương trình truyền hình thực tế phát sóng hàng tuần trên chương trình Truyền hình thanh niên trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch; khai thác và phát huy thêm các báo điện tử có số lượng người đọc lớn, đặc biệt là đối tượng thanh niên quan tâm hiện nay.

- Vận động các nguồn lực tổ chức cuộc thi thực hiện phim ngắn, video clip, ảnh đẹp tình nguyện.

- Các đơn vị bố trí bộ phận ghi nhận hình ảnh hoạt động diễn ra trong chiến dịch và gửi về Ban Chỉ huy chiến dịch cấp Thành để tổng hợp, làm tư liệu phục vụ cho thực hiện sản phẩm tuyên truyền. Sử dụng hiệu quả các kênh thông tin trên mạng như trang thông tin điện tử, Youtube, trang mạng xã hội nhằm phổ biến các sản phẩm tuyên truyền của chiến dịch; tích cực giới thiệu các kênh truyền thông, sản phẩm tuyên truyền của Đoàn - Hội, của hoạt động hè đến cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân.

- Ban Chỉ huy cấp thành xây dựng nội dung tập huấn cho đội ngũ làm công tác truyền thông, tuyên truyền cho hoạt động hè của cơ sở trước khi chiến dịch diễn ra.

**2. Công tác chỉ đạo, phối hợp:**

- Ban Chỉ huy chiến dịch cấp thành tổ chức chủ trì cuộc họp thống nhất các nội dung phối hợp giữa từng Ban Chỉ huy 24 quận - huyện với các Ban Chỉ huy các trường có đăng ký nội dung thực hiện trên địa bàn.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy cơ sở phát huy, tiếp nối các công trình thanh niên từ các chiến dịch tình nguyện hè như: Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng. Ban Chỉ huy cơ sở nghiên cứu phương thức gắn kết với địa phương trong thời gian dài, thực hiện các công trình lớn, góp phần làm chuyển biến bộ mặt kinh tế - văn hoá - xã hội của địa phương.

- Tổ chức ghi nhận, đánh giá kết quả hoạt động các đơn vị thông qua công trình, phần việc cụ thể (đặc biệt là các công trình, phần việc thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).

**3. Công tác khảo sát, xác định nội dung, xây dựng kế hoạch:**

- Thường trực Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp Thành sẽ tổ chức họp triển khai về việc khảo sát nội dung thực hiện trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh đến Hội LHTN Việt Nam các quận, huyện và Hội Sinh viên Việt Nam các trường.

- Các đơn vị tham gia phối hợp với Đoàn - Hội, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác khảo sát, xây dựng chương trình công tác chi tiết trong thời gian diễn ra chiến dịch, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương và điều kiện tổ chức của đơn vị. Các đơn vị hoàn tất công tác khảo sát, xác định nội dung công tác và báo cáo về cấp Thành ***chậm nhất là 17g00, ngày 30/5/2017 (thứ ba).***

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2017 với nội dung công việc cụ thể. Trong đó, xác định ít nhất 01 hoạt động góp phần vào sự phát triển xã hội tại địa phương nơi đơn vị trú đóng. ***Các đơn vị gửi Kế hoạch về Ban Chỉ huy chiến dịch cấp thành trước 17g00, ngày 30/5/2017 (thứ ba).***

**4. Công tác hỗ trợ - kinh phí:**

Ban Chỉ huy chiến dịch cấp thành vận động thanh niên, sinh viên tham gia với tinh thần tự túc 100% chi phí trong thời gian tham gia chiến dịch.

**4.1. Cấp thành:**

- Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp thành sẽ hỗ trợ một phần đồng phục (áo, nón) cho chiến sĩ tình nguyện.

- Tập huấn cho các đội hình chuyên thực hiện các nhiệm vụ chung của thành phố.

- Cung cấp tài liệu tuyên truyền cho lực lượng tham gia chiến dịch tại thành phố.

- Hỗ trợ một phần kinh phí di chuyển đến địa bàn cho những mặt trận do ban chỉ huy trực tiếp yêu cầu, điều phối lực lượng đến thực hiện chiến dịch.

**4.2. Các cơ sở Hội:**

***4.2.1. Hội LHTN Việt Nam các quận - huyện:***

- Phối hợp các đơn vị thực hiện chiến dịch trên địa bàn chuẩn bị các điều kiện hỗ trợ chiến sĩ tham gia chiến dịch.

- Khảo sát thiết kế nội dung chi tiết phối hợp với lực lượng sinh viên tình nguyện của các trường.

- Chuẩn bị tốt lực lượng đối ứng tham gia chiến dịch.

- Trang bị đồng phục cho chiến sĩ theo mẫu quy định của Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp thành.

***4.2.2. Hội Sinh viên Việt Nam các trường:***

- Chuẩn bị lực lượng, nguồn lực đáp ứng nhu cầu của địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

- Đối với đội hình thường xuyên thực hiện ở các tỉnh, bố trí 100% điểm ở trong nhà dân, phối hợp tổ chức các hoạt động tại địa bàn.

- Đề xuất với lãnh đạo đơn vị hỗ trợ thêm tiền ăn cho chiến sĩ hoặc vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho chiến sĩ; vận động chính quyền địa phương và nhân dân tùy theo điều kiện tại chỗ hỗ trợ việc ăn, ở của các chiến sĩ tham gia.

- Phối hợp với các địa phương chuẩn bị phương tiện di chuyển *(đi và về)* cho chiến sĩ và các đội hình tình nguyện.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ chỉ huy và chiến sĩ tình nguyện.

**5. Đăng ký lực lượng tham gia chiến dịch:**

Các đơn vị đăng ký tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh 2017 (*theo mẫu phiếu đính kèm*) và gửi danh sách chiến sĩ về Ban Chỉ huy chiến dịch cấp thành ***chậm nhất là ngày 30/5/2017*** theo các tuyến sau:

- Các quận, huyện gửi phiếu đăng ký về Văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố *(05 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Quận 1).*

- Các Hội, CLB, đội, nhóm tình nguyện chưa trực thuộc tổ chức Đoàn - Hội LHTN Việt Nam - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tham gia chiến dịch gửi phiếu đăng ký về Văn phòng Kết nối tình nguyện - Trung tâm CTXH Thanh niên TP. Hồ Chí Minh *(05 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Quận 1).*

- Các trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp chuyên nghiệp gửi đăng ký về Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố *(01 Phạm Ngọc Thạch, P. Đa Kao, Quận 1).*

**6. Chế độ thông tin, báo cáo:**

- Giao ban hè và các Chiến dịch tình nguyện hè họp 02 tuần/lần vào ngày thứ ba của tuần, bắt đầu tính từ ngày **04/7/2017** đến khi kết thúc các chiến dịch tình nguyện hè.

- Ban Chỉ huy Chiến dịch các cấp duy trì thông tin liên lạc 24/24 trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.

- Các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin của Ban Chỉ huy chiến dịch cấp Thành qua cổng thông tin Mùa hè xanh: tinhnguyenhetphcm.vn; website của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố ([www.thanhnien.hochiminhcity.gov.vn](http://www.thanhnien.hochiminhcity.gov.vn)), Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố ([www.hoisinhvientphcm.com](http://www.hoisinhvientphcm.com)) và Thành Đoàn ([www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn](http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn)).

- Ban Chỉ huy Chiến dịch các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo tuần và báo cáo tổng kết chiến dịch theo thông báo của Ban Thường vụ Thành Đoàn về chế độ thông tin, báo cáo hè và các chiến dịch tình nguyện hè năm 2017.

- Công tác thông tin trong thời gian chiến dịch, các đơn vị liên hệ Ban Chỉ huy cấp Thành như sau:

+ Văn phòng Hội LHTN Việt Nam Thành phố (*đối với các quận, huyện*): 38.225.540.

+ Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố (*đối với các trường*): 38.225.123.

+ Email của Ban Chỉ huy cấp thành: **muahexanhtphcm@gmail.com**

**7. Công tác tổng kết, khen thưởng:** có hướng dẫn và thông báo riêng.

**8. Ban Chỉ huy chiến dịch cấp thành:** Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 24 - năm 2017 được thành lập theo phân công của Ban Thường vụ Thành Đoàn *(có thông báo riêng).*

***\* Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy chiến dịch cấp Thành:***

-Bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo hoạt động Hè 2017, cụ thể thành các nội dung và giải pháp thực hiện trong chiến dịch.

- Làm việc với lãnh đạo các địa phương thực hiện chiến dịch và các ban ngành liên quan xác lập cơ chế, nội dung triển khai cụ thể ở từng mặt trận; hỗ trợ các cơ sở Đoàn - Hội xây dựng kế hoạch thực hiện tại địa bàn được phân công phụ trách.

- Tổ chức họp giữa cơ sở Đoàn - Hội các khu vực với Quận - Huyện Đoàn, phân công cụ thể các đơn vị về các địa bàn công tác.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ cho chiến dịch, vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho chiến dịch. Tổ chức thực hiện, theo dõi, chỉ đạo quá trình diễn ra chiến dịch.

- Tổ chức tập huấn các nội dung cho chỉ huy các khu vực và địa phương nhằm đảm bảo có thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong quá trình diễn ra chiến dịch.

**10. Tiến độ thực hiện:**

*- Tháng 01/2017 đến 4/2017:* Tham mưu Kế hoạch, tổ chức góp ý, thông qua Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn. Triển khai đến cơ sở.

*- Tháng 01/2017 đến tháng 7/2017:* Chuẩn bị các điều kiện chiến dịch.

*- Từ 23/5 đến 19/6/2017:* BCH cấp thành chủ trì họp thống nhất các nội dung phối hợp giữa BCH khu vực quận - huyện và trường học.

*- Ngày 16/7/2017:* Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 24; ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 122.

*- Từ 16/7 đến 13/8/2017:* diễn ra các hoạt động của chiến dịch.

*-* *Ngày 13/8/2017:* Ngày hội những người tình nguyện lần 11 - năm 2017 và tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2017.

*- Tháng 9/2017:* Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo.

|  |  |
| --- | --- |
| **TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN VN TP**  CHỦ TỊCH  *(Đã ký)*  **Lâm Đình Thắng** | **TM. BAN THƯ KÝ HỘI LHTN VN TP**  CHỦ TỊCH  *(Đã ký)*  **Phạm Hồng Sơn** |
| ***Nơi nhận:***  - TWĐ: BBT, VP, TNTH, TNCN&ĐT, ĐKTHTN,  Phòng công tác phía Nam;  - TW Hội LHTN Việt Nam, Hội SV Việt Nam;  - Thành ủy: TT, BDV, BTG, VP;  - UBND TP: Thường trực, VP;  - UB MTTQ Việt Nam TP: TT, VP;  - Văn phòng 2 Bộ GD & ĐT;  - Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức chiến dịch;  - BTV Thành Đoàn, BTK Hội LHTN VN TP,  BTK Hội SV VN TP;  - Các Sở, ban ngành Thành phố;  - Hội Chữ thập đỏ Thành phố;  - Đảng ủy - BGĐ ĐHQG TP.HCM,  Đảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ-TCCN;  - Đảng ủy - BGH các trường;  - Thường trực các Quận - Huyện ủy, UBND các quận huyện;  - Đoàn, Hội khu vực Quận huyện, LLVT, CNLĐ, Trường học;  - Thành viên BCH chiến dịch cấp thành;  - Lưu: VP. | |